花蓮縣101年度自然與生活科技學習領域輔導團

國中組精進教學計畫

參訪台東縣東海岸地形地質察踏－－縣市策略聯盟，促進東部地區教師社群發展。

- 依據：

- 國民教育法。

- 國民中小學九年一貫課程綱要。

- 教育部101年補助辦理精進教學要點。

- 花蓮縣100學年度國民教育輔導團工作計畫。

- 目的：

- 透過外縣參訪交流激勵團員提升專業能力，汲取他人經驗，活化團務運作。

- 建立縣立輔導團員群組夥伴關係，共享教育資源。

- 藉由參訪經驗交流分享，提供縣內教師更多教學資源。

- 指導單位：教育部

- 主辦單位：花蓮縣教育處國教輔導團

- 承辦單位：花蓮縣自然領域輔導團、台東縣輔導團、花蓮縣美崙國中

- 辦理地點：台東縣

- 參加對象：本縣輔導團員

- 實施日期：101年6月15.16.17日 共3天

- 經費來源：教育部專款補助

- 參加活動之團員公假登記出席，課務排代請由精進教學計畫相關經費項下支應。

十一、全程參與核發時數18小時

十二、承辦人：花蓮縣美崙國中葉慧卿主任

十三、本計畫核定後實施，修正時亦同。

十四、活動流程安排如下：

| 時間 | 課程內容 | 講師 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 花蓮出發 |  |  |
| 10：00～12：00 | 東海岸地質與生態調查實 | 內聘（1） |  |
| 12：00～13：00 | 午餐 |  |  |
| 13：00～17：00 | 東海岸國家風景區地質地形與生態課程教學之運用 | 內聘（1） |  |
| 第二天 |  |  |  |
| 8：00～12：00 | 知本森林公園自然生態察踏與課程教學應用 | 內聘（1） |  |
| 12：00～13：00 | 午餐 |  |  |
| 13：00～17：30 | 原生應用植物園察踏與課程教學應用 | 外聘（1） 內聘（1） |  |
| 18：00～21：30 | 輔導團員教師增能成長研習 | 外聘（1） 內聘（1） | 宿台東 |
| 第三天 |  |  |  |
| 8：30～12：00 | 花蓮縣與台東縣輔導團運作模式與經驗分享 | 外聘（1） |  |
| 12：30 | 午餐 |  |  |
| 14：00 | 回程（花蓮） |  |  |

十五、經費概算：

| 項目 | 單價 | 數量 | 總計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外聘鐘點費 | 1600元 | 3時 | 4800 |  |
| 內聘鐘點費 | 800元 | 5時 | 4000 |  |
| 差旅費 |  | 8人 | 24720 | 自強號（花蓮-台東）690＊8人共5520 住宿2日1200元＊8＊2天共19200 |
| 膳費 | 100元 | 56 | 5600 | （100元＊7餐＊8人） 誤餐費80茶水20 |
| 雜支 |  |  | 1680 |  |
| 合計 |  |  | 40800 | 各項經費不可以相互流用 |