花蓮縣   國民 學

教育部「改善國民中小學健康中心設備」

結案報告

計畫管理單位：花蓮縣政府

計畫執行單位：花蓮縣   國民小學

中華民國101年月

壹、結案報告摘要

| 計畫編號 |  | 計畫名稱 |  | 教育部「改善國民中小學健康中心設備」 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱 | 花蓮縣 國民 學 |  |  |  |  |  |  |
| 計畫主持人 |  | 電話 |  |  |  | 傳真 |  |
| 計畫聯絡人 |  | 電話 |  |  |  | 傳真 |  |
| 總經費 |  |  | 補助款 |  |  |  |  |
| 內容摘要： - 年度預定工作目標： 完成健康中心資訊設備改善。 - 計畫工作項目： - 購置微電腦液晶視力檢查儀。 - 購置微電腦身高體重計。 3.重要成果與目標達成情形 （1）完成購置微電腦液晶視力檢查儀並驗收。 （2）完成購置微電腦身高體重計並驗收。 |  |  |  |  |  |  |  |

貳、本計畫執行總報告

一、緣起：

本校健康中心之設施老舊，除造成使用上的不便與困擾，亦增加每位小朋友測量之時間，準確度亦堪疑，因此提報爭取改善經費。

二、計畫目標：

（一）購置微電腦液晶視力檢查儀。

(二）購置微電腦身高體重計。

三、實施方法：

| 時間 | 累計預定 進度（％） | 累計預定 支用（元） | 關鍵查核點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101年11月15日 | 20％ |  | 依政府採購法及相關法令辦理採購事宜 |
| 101年11月25日 | 50％ |  | 向共同供應契約採購或與廠商簽訂採購契約 |
| 101年12月15日 | 85％ |  | 完成改善健康中心設施採購及驗收 |
| 101年12月25日 | 100％ |  | 完成結案報告及收支結算表 |

四、執行情形：說明各項工作實際執行狀況與達成程度。

本計畫向共同供應契約採購，以節省時效，且廠商交貨亦迅速。

五、差異分析：

本採購皆依照原計畫所編列項目進行。

六、成果效益檢討：

| 預期成果效益 | 實際達成情形 | 差異分析 | 檢討與改善對策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100% | 100% | 0% | 無 |

(一)實際達成情形：本採購皆依照原訂進度進行採購、交完貨及驗收。

(二)差異分析：本採購皆依照原計畫所編列項目進行，因此並無所差異。

七、結論與建議：

本校健康中心經改善後，資訊設備已趨完善，對全校師生健康檢查助益良多，然，科技日新月異，新式健康檢查儀器產品推陳出新，以為人體健康做出最佳診斷，因此，宜適當編列預算補助各國中小以適時更新設備，以謀國家未來主人翁最大之健康。

八、成果照片：

↑