花蓮縣101學年度十二年國民基本教育入學方式宣導實施計畫

一、依據

(一)教育部「十二年國民基本教育宣導方案」。

(二)教育部101年11月15日臺中(教專)字第1010217341號函辦理。

二、目的

(一)促進教師及家長清楚明瞭花蓮區十二年國民基本教育入學方案、適性輔導及

重要工作要項。

(二)宣導花蓮區十二年國民基本教育入學方案，俾利教師及家長了解免試入學及

特色招生作業要點，以利方案推動。

(三)結合家長推動十二年國民基本教育協助學生適性輔導與發展。

三、辦理單位

(一）指導單位：教育部

(二）主辦單位：花蓮縣政府教育處

(三）承辦單位：花蓮縣各國中(含公私立高中附設國中部)

四、宣導對象:各國中教師與國一、二學生及家長。

五、宣導時間:102年1月起至102年12月30日止。

六、宣導地點:各承辦國中會議室、視聽中心及國一、二學生教室。

七、宣導課程: 以專題演講、綜合座談方式進行宣導「十二年國民基本教育花蓮區

入學方式」，俾利教師及家長了解。

八、執行策略：

（一）地方宣導團參加陽明高中12/3、12/4培訓。

（二）於12月地方宣導團定期會中，請地方宣導團確認宣導場次（會議地點：教

育處視訊會議室）。

（三）地方宣導團101年1月16日至102年1月22日期間針對各國中全體教師

進行宣講。

（四）各國中一、二年級導師於102年2月18日至22日第二學期開學第二週利

用班會時間針對自己班級學生宣講。

（五）各國中於102年2月25日至3月8日第三至四週利用班親會時間針對家長

進行宣講。

九、課程內容:

（一）第一階段課程設計：以「入學方式」為宣講重點

（1） 地方宣導團培訓課程（如附件一）。

（2） 地方宣導團對各國中教師宣導課程內容（辦理場次請參考附件二）

| 時間 | 活動內容 | 主持人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5分鐘 | 開幕式 | 各國中校長 |  |
| 115分鐘 | 1.12年國教全國區議題 2.12年國教就學區議題 3.花蓮區12國民基本教育入學方式、執行現況 4.綜合座談 | 地方宣導團 |  |

（3）各國中一、二年級導師對班上學生宣導課程內容

| 時間 | 活動內容 | 主持人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45分鐘 | 花蓮區12國民基本教育入學方式、執行現況 | 各國中一、二年級導師 |  |

（4） 地方宣導團對各國中家長宣導課程內容

| 時間 | 活動內容 | 主持人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5分鐘 | 開幕式 | 各國中校長 |  |
| 115分鐘 | 1.12年國教全國區議題 2.12年國教就學區議題 3.花蓮區12國民基本教育入學方式、執行現況 4.綜合座談 | 地方宣導團 |  |

（二）期它階段課程內容：（待教育部完成規劃再行設計安排）

十、經費來源：由教育部專款補助及本縣自籌。

十一、預期效益:

（一）第一階段：宣導花蓮區十二年國民基本教育入學方式、執行現況，俾利學校

教師、學生及家長了解。

（二）其它階段

十二、附則：辦理宣導成效績優之機關（構）、學校及人員，由本府依權責辦理敘獎

事宜。

附件一

101學年度教育部十二年國民基本教育「入學方式」宣導培訓課程表

101年11月22日

| 時間 | 活動內容 |  | 主持人 | 主講人 |  | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00~ 09:20 | 報到 |  | 陽明高中 |  |  | 陽明高中 |  |
| 09:20~ 09:30 | 活動暨流程說明 |  | 專案辦公室 | 專案辦公室 |  | 陽明高中 |  |
| 09:30~ 10:00 | 開幕式 |  | 專案辦公室、 陽明高中 | 教育部次長； 教育局局長 |  | 行政大樓 7樓會議室 |  |
| 10:00~ 12:00 | 專題演講 |  | 專案辦公室 |  |  | 行政大樓 7樓會議室 |  |
|  | (地方宣導團)共同參與21世紀國家希望大工程-十二年國民基本教育 | (中央宣導團) - 多元競爭力 - 宣講技巧 |  | 教育部 | 外聘專家 |  |  |
| 12:00~ 13:30 | 午餐 |  | 陽明高中 |  |  | 陽明高中 |  |
| 13:30~ 14:00 | 進行宣導注意事項說明 |  | 專案辦公室 | 專案辦公室 |  | 陽明高中 | 專案辦公室製作手冊針對宣導流程、網站、資源等說明 |
| 14:00~ 14:30 | 十二年國民基本教育「入學方式」全國性議題說明 |  | 專案辦公室 | 專案辦公室 |  | 行政大樓 7樓會議室 | 以投影片所述之相關議題為引導，宣導團之宣導講師提問，由主政單位說明， |
| 14:30~ 15:30 | 宣導簡報之意見交流與討論 |  | 教育部 | 高教司、技職司、中教司、國教司、訓委會、國教院、中部辦公室、心測中心、體育司、特教小組 |  | 行政大樓 7樓會議室 |  |
| 15:30~ 15:50 | 休息 |  | 陽明高中 |  |  | 陽明高中 |  |
| 15:50~ 16:20 | 十二年國民基本教育「入學方式」就學區議題示範 |  | 專案辦公室 | 北區:張憲文主任 中區:沈杏娟主任南區:楊狄龍校長 |  | 陽明高中 |  |
| 16:20~ 17:30 | 各就學區分組就該區編修PPT、Q&A及宣導實施計畫等 |  | 各區副團長 | 各區團長 |  |  |  |
| 17:30~ 18:30 | 飯店check in |  | 陽明高中 |  |  | 飯店 |  |
| 18:30~ 20:00 | 晚餐 |  | 陽明高中 |  |  | 飯店 |  |
| 20:00~ 21:00 | 與部、次長有約 |  | 專案辦公室,中教司 | 教育部(部長)、次長 |  | 飯店 |  |
| 21:00~ | 休息 |  | 陽明高中 |  |  | 飯店 |  |

101年11月23日

| 時間 | 活動內容 | 主持人 | 主講人 | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30~ 08:50 | 報到 | 陽明高中 |  | 陽明高中 |  |
| 08:50~ 09:00 | 活動暨流程說明 | 專案辦公室 | 專案辦公室 | 陽明高中 |  |
| 09:00~ 12:00 | 各區混合模擬演練與觀摩交流 | 專案辦公室各區團長、副團長 | 各區宣導員 | 各分組討論室 | 1.將各縣市打散分組。2.由宣導團團員模擬演練。 3.由專案辦公室及各區團長、副團長及其他團員扮演聽眾角色。 4.互相觀摩交流。 |
| 12:00~ 13:00 | 午餐 | 陽明高中 |  | 陽明高中 |  |
| 13:00~ 14:30 | 綜合座談 | 中教司 中部辦公室 專案辦公室 | 中教司 中部辦公室 專案辦公室 | 陽明高中 |  |
| 15:00~ | 賦歸 |  |  |  |  |

附件二            12年國教入學方式宣導場次規劃—國中教師與家長場次

| 序號 | 辦理日期、時段 | 辦理學校 | 對象 | 人數 | 預計到校宣講之講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102.01.16 13:10-15:10 | 玉東 | 全校師生 | 120 | 危正華校長 |
| 2 | 102.02.27 13:10-15:10 | 玉東 | 全校家長 | 40 | 危正華校長 |
| 3 | 102.01.07 14:00-16:00 | 豐濱 | 全校教師 | 13 | 莊越丞校長 |
| 4 | 102.03.11 14:00-16:00 | 豐濱 | 全校家長 | 20 | 莊越丞校長 |
| 5 | 102.01.11 13:10-15:10 | 美崙 | 全校師生 | 56 | 謝寶珠校長 |
| 6 | 102.03.09 09:00-11:00 | 美崙 | 全校家長 | 200 | 李克難校長 |
| 7 | 102.01.18 09:30-11:30 | 壽豐 | 全校師生 | 24 | 李恩銘校長 |
| 8 | 102.03.06 18:00-20:00 | 壽豐 | 全校家長 | 60 | 李恩銘校長 |
| 9 | 101.12.27 13:00-15:00 | 東里 | 全校師生 | 68 | 楊榮豐校長 |
| 10 | 102.03.07 13:00-15:00 | 東里 | 全校家長 | 20 | 危正華校長 |
| 11 | 102.01.17 10:10-12:10 | 瑞穗 | 全校師生 | 400 | 李克難校長 |
| 12 | 102.03.20 13:20-15:20 | 瑞穗 | 七八年級家長 | 20 | 危正華校長 |
| 13 | 102.01.09 14:00-16:00 | 吉安 | 全校師生 | 295 | 徐正鐘校長 |
| 14 | 102.03.23 09:00-11:00 | 吉安 | 全校家長 | 150 | 徐正鐘校長 |
| 15 | 101.12.21 14:00~16:00 | 富北 | 全校師生 | 100 | 楊榮豐校長 |
| 16 | 102.03.22 14:00~16:00 | 富北 | 全校家長 | 50 | 楊榮豐校長 |
| 17 | 102.01.11 14:05-16:05 | 萬榮 | 全校師生 | 84 | 李秀珍校長 |
| 18 | 102.03.19 18:30-20:30 | 萬榮 | 全校家長 | 40 | 李秀珍校長 |
| 19 | 102.01.04 14:00-16:00 | 平和 | 七及八年級師生 | 130 | 林東興校長 |
| 20 | 102.03.14 19:00-21:00 | 平和 | 七及八年級家長 | 40 | 林東興校長 |
| 21 | 101.12.22 8:00-10:00 | 光復 | 全校師生 | 416 | 陳藝昕校長 |
| 22 | 102.03.13 19:00-21:00 | 光復 | 全校家長 | 200 | 莊越丞校長 |
| 23 | 102.01.18 09:00-11:00 | 鳳林 | 全校師生 | 285 | 謝校長寶珠 |
| 24 | 102.03.20 18:30-20:30 | 鳳林 | 全校家長 | 150 | 陳校長建琮 |
| 25 | 102.01.02 14:30-16:30 | 宜昌 | 全校教師 | 50 | 陳藝昕校長 |
| 26 | 102.03.16 10:00-12:00 | 宜昌 | 七、八年級家長 | 100 | 程膺校長 |
| 27 | 102.01.18 13:10-15:10 | 玉里 | 全校師生 | 66 | 楊榮豐校長 |
| 28 | 102.03.13 18:40-20:40 | 玉里 | 全校家長 | 80 | 李克難校長 |
| 29 | 101.12.18 10:00-12:00 | 海星 | 全校教師 | 102 | 林福樹校長 |
| 30 | 102.03.23 09:00-11:00 | 海星 | 全校家長 | 441 | 林福樹校長 |
| 31 | 102.01.17 14:30-16:30 | 慈濟 | 全校教師及職員工 | 110 | 李克難校長 |
| 32 | 102.03.16 19:00-21:00 | 慈濟 | 全校家長 | 100 | 李克難校長 |
| 33 | 102.01.17 13:00-15:00 | 富源 | 全校師生 | 127 | 危正華校長 |
| 34 | 102.03.04 18:30-20:30 | 富源 | 全校家長 | 30 | 莊越丞校長 |
| 35 | 102.01.04 13:00-15:00 | 富里 | 全校師生 | 219 | 陳建琮校長 |
| 36 | 102.02.23 19:00-21:00 | 富里 | 全校家長 | 100 | 陳建琮校長 |
| 37 | 102.01.02 13:20-15:20 | 三民 | 全校老師 | 13 | 危校長正華 |
| 38 | 102.03.05 18:30-20:30 | 三民 | 全校家長 | 40 | 危校長正華 |
| 39 | 102.01.16 13:00-15:00 | 秀林 | 全校教師及七 八年級各班班長 | 41 | 陳建琮校長 |
| 40 | 102.03.05 19:00-21:00 | 秀林 | 七八年級家長 | 20 | 謝寶珠校長 |
| 41 | 2012.01.04 14:00-16:10 | 自強 | 全校老師 | 60 | 謝寶珠校長 |
| 42 | 102.03.08 19:00-21:00 | 自強 | 全校家長 | 100 | 葉日陞校長 |
| 43 | 102.01.17 14:00-16:00 | 化仁 | 全校師生 | 45 | 陳藝昕校長 |
| 44 | 102.03.22 19:00-21:00 | 化仁 | 全校家長 | 70 | 陳藝昕校長 |
| 45 | 102.01.18 14:00-16:00 | 國風 | 全校教師 | 140 | 吳碧珠校長 |
| 46 | 102.03.13 19:00-21:00 | 國風 | 全校家長 | 130 | 吳碧珠校長 |
| 47 | 102.01.28 09:30~11:30 | 花崗 | 全校師生 | 120 | 林東興校長 |
| 48 | 102.03.09 09:30-11:30 | 花崗 | 全校家長 | 200 | 林東興校長 |
| 49 | 102.01.18 13:00-15:00 | 新城 | 全校教師 | 40 | 賴進坤校長 |
| 50 | 102.03.23 08:00-10:00 | 新城 | 全校家長 | 120 | 陳建琮校長 |