花蓮縣102年度十二年國民基本教育「入學方式」宣導

國小種子教師培訓計畫

- 依據

- 教育部102年5月8日臺教師（教專）字第1020069676號函辦理

- 102年十二年國民基本教育宣導推動方案實施計畫辦理。

貳、目的

一、為使國小教師及行政人員充分瞭解十二年國民基本教育之理念及相關配套措施，並落實於教學與輔導，以實踐十二年國民基本教育願景。

二、期經由學校結合親師生活動，增進家長對十二年國民基本教育之理解與信心，進而產生共識與共力，以培養具有競爭力現代公民。

參、辦理單位

一、主辦單位：教育部

二、協辦單位：花蓮縣政府教育處

三、承辦單位： 花蓮縣忠孝國小

肆、辦理時間：

一、校長場次：102年6月24日（星期一）08：30～11：30。

二、教務主任場次：102年6月24日（星期一）13：30～16：30。

伍、研習地點：美崙國中教師研習中心

陸、參加對象：

一、國小校長、候用校長。

二、國小教務主任。

三、此培訓課程為十二年國教宣導推動重要政策，國小校長、候用校長與教務（導）主任

務必參加。種子教師培訓完成後，請於102年6月30日完成校內教職員宣導。

柒、經費來源：102年十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

捌、研習內容：附件1。

玖、宣導辦理說明及期程規劃：

一、作業期程：

| 項目 | 內容 | 預定完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 國小校長、教務主任研習 | 縣市函報宣導計畫（場次、時間、地點） | 6/3前 |
|  | 函報成果（實到人數、簽到表） | 6/30前 |
| 國小教師宣導研習 | 上網登錄場次（時間、應到人數） | 7/10前 |
|  | 成果填報（實到人數、簽到表） | 7/31前 |
| 班親會（以校為單位） | 上網登錄場次（各年級學生數） | 8/31前 |
|  | 成果填報（家長人數） | 9/30前 |
| 文宣 | 回收數量、問卷回收統計 | 6/15前 |

二、各校種子講師培訓完成後，102年6月30日完成各校宣講工作。

三、國小12年國民基本教育教師研習辦理方式：

各校得利用晨會及全校性會議等全校教師共同時間辦理全校教職員十二年國教研習，請各國小已參加十二年國教研習之校長、教務主任擔任研習講師，並依教育部提供之宣導講綱進行宣講，宣講時間約50分鐘（包含問答時間）。

四、國小班親會宣導活動：

請各班導師利用班親會時間參考教育部印製之宣導文宣說明十二年國教基本理念，宣講時間約10至15分鐘。如家長有進一步之問題，請各班導師提供諮詢方式，以利家長獲得正確資訊。

五、本研習為十二年國民基本教育之重要宣導，請所有教職員務必出席，並於「全國教師在職進修資訊網」報名，每場次核予研習時數1小時；承辦學校請將該宣導場次登錄於全國教師在職進修資訊網（登錄活動資訊時，點選「加入標籤」-「十二年國民基本教育」）。

六、未出席者請學校列冊辦理補訓事宜，並將補訓場次登錄於「十二年國民基本教育宣導工作網站」。

七、為落實成果檢視、流程管理與成效檢核，教育部已建置『十二年國民基本教育宣導工作網站』(由教育部十二年國民基本教育資訊網_宣導專區_宣導工作區登入，網址：http://210.71.166.207/iQUESTIONARY/ )，請學校業務承辦人於宣導完成後上網填報「宣導場次資料」、「問卷調查結果」，並請落實上網檢核及確實修正與調整（操作方式參閱附件2-目前國小端操作頁面教育部刻正建置中）。

八、請各校教務主任依排定場次協助下列事項：

1、至「全國教師在職進修資訊網」（http://www2.inservice.edu.tw/ ）登錄研習資訊與時數。

2、至「十二年國民基本教育宣導工作網站」（http://210.71.166.207/iQUESTIONARY/index.aspx ）建立研習場次資訊。（本項待國小端操作頁面建置完成後上網登錄）

3、為利及時掌握宣導成效，請宣導講師及承辦學校窗口於宣導完成後，進行現場民調記錄，並確實填寫「花蓮縣十二年國民基本教育宣導種子講師到校宣導回報表」（附件3）。

4、研習辦理結束後至「十二年國民基本教育宣導工作網站」完成研習場次滿意度填寫。（本項待國小端操作頁面建置完成登錄）

5、當天簽到及簽退事宜。

拾、預期效益

  - 讓全縣國民小學教師及家長瞭解十二年國民基本教育適性輔導方式。

  - 釐清全縣國民小學教師及家長對十二年國民基本教育之疑問。

  - 落實課程與教學、適性輔導工作於教育現場。

拾壹、人員獎懲

本計畫有功人員依花蓮縣政府所屬教育人員獎懲表敍獎。

拾貳、本計畫經花蓮縣政府教育處簽核同意後執行。

【附件1】研習課程內容

| 第一梯次 國小校長 候用校長 | 第二梯次 國小教務主任 教導主任 | 講演主題/活動內容 | 負責人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:20-08:30 | 13:20-13:30 | 研習報到 | 忠孝國小 行政團隊 |
| 08:30-08:40 | 13:30-13:40 | 開幕式（含流程事項說明） | 教育處 |
| 08:40-10:00 | 13:40-15:00 | 十二年國民基本教育 「入學方式」全國性議題說明 | 國立花蓮高級工業 職業學校 葉日陞校長 |
| 0:00-10:10 | 15:00-15:10 | 中場休息 | 忠孝國小 行政團隊 |
| 10:10-11:00 | 15:10-16:00 | 十二年國民基本教育 「入學方式」就學區議題說明 | 國立花蓮高級工業 職業學校 葉日陞校長 |
| 11:00-11:40 | 16:00-16:40 | 1、腦力激盪（由培訓學員提出問題，宣導種子講師回答及引導學員討論更佳之回應方式）。 2、進行宣導之注意事項說明與綜合座談 | 國立花蓮高級工業 職業學校 葉日陞校長 |
| 11:40~ | 16:40 | 賦歸 | 忠孝國小 行政團隊 |