花蓮縣○○鄉(鎮)○○國民小(中)學

101學年度辦理教育部補助教師專業發展評鑑計畫成果報告

壹、續試辦緣起與目標

一、緣起：

二、目標：

貳、計畫之實施

一、評鑑規準與工具

(一)參照教育部訂定之教師專業發展評鑑規準，邀請老師共同研擬，適

用於本校教育願景、教師核心能力的評鑑規準。

(二)發展評鑑指標檢核重點及方式，有效檢核教師專業。

(三)依據評鑑指標，邀請專家學者及老師共同發展適用於學校本位的檢

核方式及內容。

(四)依據訂定的指標檢核方式，邀請學者及老師由文獻資料及本校過去

相關的校務評鑑經驗，共同發展適當的檢核工具。

(五)研訂評鑑指標學校本位的表現程度標準，以利進行資料分析。

(六)

(七)

二、實施流程(請參閱)

| 完成時間 推動階段及發展策略 | 97.04~ 97.07~ | 97.08~ 97.10 | 97.11~ 97.12~ | 98.01~ 98.02~ | 98.03~ 98.04~ | 98.05~ 98.06~ | 98.07~ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ◎評鑑籌劃期： (一)召開續辦計畫說明 |  |  |  |  |  |  |  |
| (二)成立評鑑推動小組規劃續辦運作 事宜及專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| (三)參加校內外辦理之教師專業發展 評鑑研習及訓練 |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)成立研究小組修訂校本評鑑規準(含指標及各指標檢核重點之檢視與修訂) |  |  |  |  |  |  |  |
| ◎評鑑設計期： (一)討論校內評鑑運作模式(人、時、 地、物) |  |  |  |  |  |  |  |
| (二)實施自我評鑑~自我檢視評鑑指 標與年度成長計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| (三)規劃教學輔導機制(建置教學輔導 老師) |  |  |  |  |  |  |  |
| ◎評鑑實施與結果運用： (一)實施校內評鑑(教學觀察、教學檔案) |  |  |  |  |  |  |  |
| (二)進行教學輔導(啟動教學輔導機制) |  |  |  |  |  |  |  |
| (三)提出成長計畫(調整學校本位教師進修內容) |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)評鑑推動小組定期會議(每二月工 作會報) |  |  |  |  |  |  |  |
| ◎後設評鑑期： (一)修正評鑑指標(修訂97學年度校內 評鑑規準及指標) |  |  |  |  |  |  |  |
| (二)試辦成效評估檢討 |  |  |  |  |  |  |  |
| (三)研訂評鑑模式(研訂學校教師專業發 展可行模式) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 提出成果報告及經費核銷 |  |  |  |  |  |  |  |

三、實施成效

(一)教師對此評鑑能以正常健康心態視之，且逐步了解評鑑之精神與內

容，對於未來全面辦理均能樂觀接受。

(二)藉由評鑑機制提昇教師同儕教學觀察之能力。

(三)透過專業對話與回饋分享，教師之間感情更好，更有凝聚力。

(四)能聽到教師真正之內心聲音，有助於課程及校務發展之方向擬定。

(五)

四、遭遇困難或問題

(一)專業對話時間不足：常因承接專案過多，致進修及對話時間難安排，

若再使用假日時間，則使教師排斥感加重；另一則使進行進度稍為

緩慢，而常使教師們質疑評鑑內容之可信度或無連貫系統之規畫。

(二)教師對專業發展評鑑尚有疑虞，無法完全認同。

(三)教師專業精神、態度與知能尚待提升。

(四)針對教學檔案製作部分，教師仍多缺乏動力開始進行。

(五)文字成果及表格完成太多，加重教師負擔，期盼未來發展以簡化流

程及文字呈現數量為目標。

(六)家長對老師們全面參與以提升教學品質之精神，持正向肯定及鼓勵

策略，但因詢問評鑑狀況又造成教師之壓力。

五、解決策略或建議

(一)建議下學年參與試辦教師的課務安排共同一堂課為對話時間或擬定

在週三進修時間安排對話。

(二)儘速通過辦理「教師專業發展評鑑」的法令依據，以全面提升教師

教學專業成長，建立優質教學典範。

(三)提供考核獎金、記功嘉獎、升等晉升等足夠誘因，促使教師踴躍參

與。

(四)教育部該多有擔當或保證（如永久絕不與考績掛鈎、輔導教師之建

置等），另各項配套須俱全。

(五)仍應尊重各校本位發展之模式，勿最後以校外所謂專業人士來評鑑。

(六)評鑑人員之專業能力及評鑑能力之培訓須嚴格，以提高教師之認同

及免除疑慮。

六、評鑑結果運用

(一)結果僅作為引導教師個人改進教學之參考。

(二)由本校參加評鑑教師之評鑑資料，發現本校教師教學亟待改善之問

題，作為規劃學校本位教師進修之參考。

(三)引申評鑑過程所建立的互動模式，作為全校教師專業對話的楷模。

(四)提供本校試辦全部歷程與教師心得，予教育處、教育部試辦評鑑計

畫之參考。

(五)建構本校教學評鑑的實施模式。
参、評鑑推動小組歷次會議紀錄(至少2次)(請附簽到簿影本)

臺中市南屯區惠文國小97年試辦教師專業發展評鑑推動小組第1次會議紀錄

- 會議日期：97年12月15日

- 會議地點：第一會議室

- 會議主持：施校長孜姿          會議記錄：李婉榕

- 人員簽到：如簽到表

- 會議議程：

一.主席致詞

1.討論去年的指標今年是否需要修正。

2.將重點放在教室觀察及教學檔案上。從現在起至期末考期間請參

與的老師至少做一次教室觀察。除一對一教室觀察，也可做多對

一的教學觀摩，並互相討論回饋。教學檔案可請陳易昌老師進行

經驗分享。

3.教師完成教室觀察之後，將心得分享放在教師專業發展評鑑網

站。

4.感謝逸敬師到台東參與教師專業發展評鑑的動機初探，可將相關

資訊放到教師專業發展評鑑網站。

5.可到班級拍攝搓湯圓活動，並且教授「冬至、搓湯圓、長了一歲」

的關鍵字，製成短片，作為與美國姊妹校交流的教材。

6.可由參與的二十多位老師拍攝教學策略供學校老師參考。

二.說明本校試辦計畫

1.今年除校內評鑑外，另增後設評鑑，因此會更加嚴謹。

2.教室觀察的第一階段重點可以放在「同儕間互相觀摩、提醒」的

部分。可以是同領域的互相觀摩，也可以是跨領域間的觀察。第

二階段則可更進一步做策略的發展，做教材研究進修。

三.討論本校評鑑層面、指標、規準、檢核重點及工具

1.推動小組成員已於四月份完成，作微幅調整。

2.今年的經費七萬多元做一些研習、工作坊，若有優秀的講師可提

供意見進行全校性或教專小組的專業成長。講師名單有教育部人

才庫的限制。

3.96年有修訂過A層面規準，B、C層面也已經擬出草案，請各位

委員詳細閱讀後於下一次會議中提出修正意見。

4.本週四（12/18）1600～1700推動小組第二次會議。

5.下週一（12/22）進行第一次全體會議，會議中也請陳易昌老師

做教學檔案的經驗分享，接下來兩週的時間老師們可以進行教室

觀察。

肆、成果照片

| 照片序號 | 檔案名稱 | 圖片說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 推動小組會議.jpg | 活動名稱：推動小組會議 日期：97.12.15 活動內容：年度活動規劃說明與討論 |
| 2 | 教學檔案製作說明.jpg | 活動名稱：教學檔案製作說明 日期：97.12.22 活動內容：聘請陳易昌輔導員指導檔案製作 |
| 3 | 陳志宏教學觀察.jpg | 活動名稱：陳志宏教學觀察 日期：97.12.28 活動內容：1-14綜合領域教學觀察 |
| 4 | 教學觀察錄影與剪輯研習.jpg | 活動名稱：教學觀察錄影與剪輯研習 日期：98.01.05 活動內容：聘請本校林義喆老師指導錄影與剪輯 |
| 5 | 台中市教師專業發展說明會.jpg | 活動名稱：台中市教師專業發展說明會 日期：98.03.25 活動內容：本校老師參與台中市教師專業發展說明會 |
| 6 | 魔術教學工作坊.jpg | 活動名稱：魔術教學工作坊 日期：98.04.13 活動內容：魔術教學活動 |

承辦人：             教務主任：               校長：

伍、附件：申辦計畫相關附件，請於網站逕行列印