附件1

教育部國民及學前教育署102年度全國中輟業務傳承研討會暨表揚大會實施計畫

- 計畫依據：

  - 教育部推動友善校園計畫。

  - 教育部補助直轄市縣（市）政府辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作原則。

- 計畫目的：藉由經驗分享及交流，落實下列目標：

  - 貫徹「零拒絕」的教育理念，實現國民教育有教無類之理想。

  - 規劃適性、多元課程，提昇預防性輔導功能，避免學生中輟。

  - 凝聚力量，整合社會資源，建構團隊網絡，協助學生穩定就學。

  - 加強中輟之虞學生輔導，化解青少年發展危機，提升其適應能力。

  - 提高中輟生復學率，有效輔導中輟生，協助其順利完成國民教育。

  - 鼓勵輔導中輟生有功之縣市、學校團隊及民間團體，並發掘中輟生輔導之溫馨案例，提供學習範例。

- 辦理機關(學校)：

  - 指導機關：教育部

  - 主辦機關：教育部國民及學前教育署

  - 承辦機關：苗栗縣政府

  - 承辦學校：苗栗縣立大同高中

  - 協辦機關：直轄市政府教育局及各縣(市)政府

- 辦理日期： 102年10月23日至10月25日（星期三至五），計三天。

- 辦理地點：苗栗縣西湖渡假村(苗栗縣三義鄉西湖村西湖11號)，電話037-874956。

- 參加對象：

一、表揚典禮：約計300人

（一）有功縣市/學校團隊/民間團體等代表約90人。

（二）受輔學生代表約10人。

（三）業務研討會與會人員約計180~210人。

（四）媒體記者約20人。

二、業務研討會：約計240人

（一）中央部會業務主管及承辦人員：10人。

（二）各直轄市政府教育局、縣（市）政府中輟業務主管及承辦人員：每縣（市）2~3人。

（三）各縣（市）慈輝班（10校）：各1人。

（四）中途班（資源式80班、合作式20班）：各1人。

（五）中輟資源中心學校：每縣（市）1人。

（六）本縣各級學校（縣立高中及各國中小學）校長或輔導主任：每校1人，約35人。

（七）工作人員：20人。

- 活動內容：

  - 溫馨案例彙編：如彙編說明（附件1-1）。

  - 表揚典禮：如程序表及工作事項（附件1-2）。公開表揚輔導中輟學生有功縣市、學校團隊及民間團體，頒贈獎牌一座；獲表揚之縣市、學校團隊，並請主管機關依權責予以相關承辦人員、主管從優敘獎。

  - 業務研討會：如課程表（附件1-3）。

- 報名須知：

一、中央部會惠請派員與會、地方政府及所屬學校請以直轄市縣（市）為單位，於102年9月27日(星期五)前將報名表（附件1-4）統一傳真至苗栗縣立大同高中（傳真：037-580827）報名，並與該校聯繫確認（電話：037-580566轉760 林怡珍組長）；電子檔案亦請寄至yijen25@gmail.com彙辦。

二、請務必全程參與本傳承研討會，如有特殊理由無法出席，請至遲於102年10月11日（星期五）前通知承辦單位，並應先行報請所屬直轄市政府教育局、縣（市）政府核定適合人選代理。

三、請各服務機關學校核准與會人員公（差）假，並依規定自行支給差旅費。

- 資料繳交：

請進行經驗分享及專題研討之直轄市縣（市），將基本資料表

（附件1-5）及報告簡報內容電子檔，於102年9月27日(星期五)

前，寄至教育部國教署e-2306@mail.tpde.edu.tw（電話：

04-37061317 李文夆教官）與苗栗縣立大同高中 yijen@gmail.com

（電話：037-580566轉760 黃婷莉組長）。

拾、 經費來源：由教育部國教署專款支應。

拾壹、 計畫附則：

- 請參加人員穿著長、短袖輕便服裝（晨、晚間溫度驟降，請隨身禦寒衣服）及攜帶遮陽帽、傘、身分證、健保卡、換洗衣物等配備，另為響應環保，請自備環保杯、環保筷。

- 全程參與核發16小時研習時數；教師請至全國教師在職進修網報名，http://www3.inservice.edu.tw/（課程代碼為1356935）；公務人員請至公務人員終身學習網報名http://lifelonglearn.cpa.gov.tw/ 。

- 主、承辦機關及承辦學校依權責予相關承辦人員、主管從優敘獎。

拾貳、交通資訊：

省道：

中南部教師可經由豐原、后里經省道台十三線進入三義。北部遊客可經由台十三線，或西濱快速道路，由苗130線、130甲線進入三義。

高鐵：

搭乘高鐵至高鐵臺中站，請由8號出口(公車站) 於8：40前由專車接送至西湖渡假村。

火車：

於苗栗站下車後，於9：10前由專車接送至西湖渡假村。

高速公路：

國道一號：下中山高三義交流道左轉100公尺可達。

國道三號：下中二高苑裡交流道，沿中苗六線經火炎山接省道台十三線，右轉後即刻再右轉上高架道路往三義〈交流道〉方向，下苑裡交流道後至三義車程約15-20分鐘。

西湖渡假村交通資訊

：

附件1-1

溫馨案例彙編說明

一、溫馨案例彙編原則

（一）文章體裁一致，觀念力求明晰且積極正向。

（二）文字描述平易生動，內容力求淺顯易懂。

（三）照片、插圖並用，版面力求創意活潑。

二、溫馨案例編輯型式

（一）以電子型式(pdf檔)呈現，含封面、部長序、目錄、中輟輔導溫馨案例等資料。

（二）需製成DVD光碟，光碟需印製封面、另附盒裝（含封面）。

（三）DVD內容：一片為102年中輟輔導溫馨案例彙編(pdf檔)、一片表揚典禮全程錄影及受獎者照片檔。

三、彙整地方政府所薦送之中輟輔導溫馨案例文章資料，進行編稿及校稿事宜，溫馨案例彙編將刊載在教育部相關網站。

附件1-2

表揚典禮程序表及工作事項

壹、表揚典禮程序表

一、時間：102年10月23日(週三)上午9時至12時。

二、地點：西湖渡假村巨蛋館

| 時 間 | 時間配當 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 09:10~10:00 | 50分鐘 | 報到 |
| 09:20~09:50 | 30分鐘 | 媒體採訪有功人員與代表 地點：西湖渡假村巨蛋館 |
| 10:00~10:20 | 20分鐘 | 序幕表演 典禮開始 來賓致詞 |
| 10:20~10:50 | 30分鐘 | 頒 獎（一） |
| 10:50~11:05 | 15分鐘 | 案例分享（二） |
| 11:05~11:25 | 20分鐘 | 頒 獎（一） |
| 11:25~11:40 | 15分鐘 | 案例分享（二） |
| 11:40~11:50 | 10分鐘 | 致贈受輔學生代表勉勵卡片 |
| 11:50~12:00 | 10分鐘 | 大合照 禮 成 |

貳、表揚典禮工作事項

一、受理各獲獎學校、團體相關薦送資料。

二、製作邀請卡、獎牌、受輔學生卡片(獎牌樣式及文字需經教育部同意)。

三、受理報名、彙整出席人員名單並寄送邀請卡、安排受獎順序及座位。

四、於活動辦理前7日完成編印活動手冊(封面設計及編排內容需經教育部同意)。

五、製作背板、準備盆花、會場麥克風、音響照明管理、電腦、單槍投影及相關場地布置事宜。

六、製作出席貴賓、受表揚代表與受輔學生代表名牌(須可夾或吊掛於胸前)及座位牌。

七、受理報到(準備簽到表、發送名牌及大會資料)、提供會場服務及茶水、安排活動主持人及活動流程、安排媒體記者採訪溫馨案例代表。

八、活動進行中負責拍照、錄音，協助播放投影片，大會結束後發送餐盒。

九、製作成果報告2份(含書面資料及光碟片)，活動結束1個月內送至本部。

十、其他與表揚典禮相關行政庶務。

附件1-3

教育部國民及學前教育署102年度全國中輟業務傳承研討會

暨表揚大會課程表

| 日期 |  |  | 10月23日(星期三) | 10月24日(星期四) | 10月25日(星期五) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 早晨 |  | 07:00-08:30 |  | 晨光時間 | 晨光時間 |
| 上 午 |  | 08:30-9:00 |  | 經驗分享三 議題：合作式中途班運作 主持人：新竹市 報告單位： 1.新竹市2.臺北市 3.雲林縣4.宜蘭縣 (每縣市報告20分鐘) | 專題演講 講題： 一個都不能少：新世紀教師的時代使命 講座：鄭崇趁教授 (國立台北教育大學教授) |
|  |  | 9：00 至 10：00 | 專車接至辦理地點 高鐵臺中站8:40 於8號出口(公車站)處接駁 苗栗火車站9:10 報到時間：9:40-10:00 |  |  |
|  |  | 10:00-10:30 | 表揚典禮 （程序表如附件1-2） | 休憩時間 | 休憩時間 |
|  |  | 10：30 至 12：00 |  | 經驗分享四 議題：中輟高關懷課程 主持人：臺中市 報告單位： 1.臺東縣 2新竹縣 3.南投縣 4.花蓮縣 (每縣市報告20分鐘) | 專題研討 議題：中介教育未來發展 講座：鄭崇趁教授 |
|  |  |  |  |  | 綜合座談(11:30-12:30) 主持：教育部國教署 |
| 12：00至13：30 |  |  | 午餐 | 午餐 | 午餐 |
| 下 午 | 13：30 至 15：00 |  | 經驗分享一 議題：網絡聯繫合作與個案管理－學生輔導諮商中心 主持人：彰化縣 報告單位： 1.臺南市2高雄市 3.基隆市4.苗栗縣 (每縣市報告20分鐘) | 經驗分享五 議題：資源式中途班與慈輝班經營與運作 主持人：苗栗縣 報告單位： 1.桃園縣2.嘉義縣 (每縣市報告20分鐘) | 賦歸 專車接送地點 高鐵臺中站13:30 苗栗火車站13:30 |
|  |  |  |  | 14:10-15:10 國道風光 |  |
|  |  |  |  | 實地參訪 參訪地點： 建國國中慈輝分校 行程規劃： 1.建國國中慈輝分校簡介 2.學生作品分享及校園參訪 |  |
|  | 15:00-15:30 |  | 休憩時間 |  |  |
|  | 15：30 至 17：00 |  | 經驗分享二 議題：網絡聯繫合作與個案管理 主持人：金門縣 報告單位： 1.新北市 2屏東縣 3.澎湖縣 4.連江縣 (每縣市報告20分鐘) |  |  |
| 18：00至20：00 |  |  | 晚餐 | 晚餐 |  |

附件1-4

附件1-4

教育部國民及學前教育署102年度全國中輟業務傳承研討會

暨表揚大會報名與調查表

時間：102年10月23日~ 25日

地點：苗栗縣西湖渡假村(苗栗縣三義鄉西湖村西湖11號)，電話037-874956。

縣市別：

（請縣市政府協助彙整表揚學校及民間等機關團體受獎代表人員名單，統一報名）

| 服務機關 服務單位 | 職 稱 | 參與方式 | 身分證字號 出生年月日 | 性別 | 聯絡電話(手機) | 膳食 | 住宿安排 | 交通方式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |
| (範例) □民間 團體 ■公務 機關 | 資料 組長 | □參加 表揚典禮 ■參加 表揚典禮暨業務傳承研習 | J12345678 | ■女 □男 | 0912345604 | □葷 ■素 | □不住宿 ■住宿 兩天 □10/23 住宿一天 □10/24 住宿一天 | ■自行 前往 □高鐵 接駁 □臺鐵 接駁 | □有陪同觀禮人員，計___人 ■ 無 |
| 大同高中 | 鄭小君 |  | 76年 1月4日 |  | shen@gmail.com |  |  |  |  |
| □民間 團體 □公務 機關 |  | □參加 表揚典禮 □參加 表揚典禮暨業務傳承研習 |  | □女 □男 |  | □葷 □素 | □不住宿 □住宿 兩天 □10/23 住宿一天 □10/24 住宿一天 | □自行 前往 □高鐵 接駁 □臺鐵 接駁 | □有陪同觀禮人員，計___人 □無 |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| □民間 團體 □公務 機關 |  | □參加 表揚典禮 □參加 表揚典禮暨業務傳承研習 |  | □女 □男 |  | □葷 □素 | □不住宿 □住宿 兩天 □10/23 住宿一天 □10/24 住宿一天 | □自行 前往 □高鐵 接駁 □臺鐵 接駁 | □有陪同觀禮人員，計___人 □ 無 |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| □民間 團體 □公務 機關 |  | □參加 表揚典禮 □參加 表揚典禮暨業務傳承研習 |  | □女 □男 |  | □葷 □素 | □不住宿 □住宿 兩天 □10/23 住宿一天 □10/24 住宿一天 | □自行 前往 □高鐵 接駁 □臺鐵 接駁 | □有陪同觀禮人員，計___人 □ 無 |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| □民間 團體 □公務 機關 |  | □參加 表揚典禮 □參加 表揚典禮暨業務傳承研習 |  | □女 □男 |  | □葷 □素 | □不住宿 □住宿 兩天 □10/23 住宿一天 □10/24 住宿一天 | □自行 前往 □高鐵 接駁 □臺鐵 接駁 | □有陪同觀禮人員，計___人 □ 無 |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| □民間 團體 □公務 機關 |  | □參加 表揚典禮 □參加 表揚典禮暨業務傳承研習 |  | □女 □男 |  | □葷 □素 | □不住宿 □住宿兩天 □10/23 住宿一天 □10/24 住宿一天 | □自行 前往 □高鐵 接駁 □臺鐵 接駁 | □有陪同觀禮人員，計___人 □ 無 |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

承辦人                  單位主管                     單位首長

備註：

1.自行前往者，請於上午9：40至會議研習地點-西湖渡假村巨蛋館報到（地址：苗

栗縣三義鄉西湖村西湖11號，電話：037-874656、037-874956）；搭乘台鐵，

請於9：10 前至苗栗火車站由專車接送；搭乘高鐵者，請於8：40 前於8號出口

(公車站)處接駁由專車接送。

2.請參加中輟業務傳承研討會的人員，務必參加表揚典禮活動，共同觀禮。

3.報名資料填妥後，請直轄市政府教育局、縣（市）政府彙整該轄內所選派人員後，於102年9月27日(星期五)前統一傳真至苗栗縣立大同高中報名（傳真：037-580827），並與該校林怡珍組長聯繫確認（電話：037-580566轉760）；電子檔案亦請寄至yijen25@gmail.com彙辦。

附件1-5

主持人與報告人基本資料表

| 縣 市 |  |
| --- | --- |
| 主持人 | 服務單位： 職稱： 姓名： 聯絡電話： Email： （擔任經驗分享主持縣市，請提供主持人資料） |
| 報告題目 | （擔任經驗分享、專題研討報告縣市，請提供報告題目） |
| 報告人 | 服務單位： 職稱： 姓名： 聯絡電話： Email： （擔任經驗分享、專題研討報告縣市，請提供報告人資料） |

1.本表及報告簡報內容電子檔，請於102年9月27日(星期五)前，寄至苗栗縣立大同高級中學黃婷莉組長（e-mail：zixia1011@gmail.com，聯絡電話：580566轉760）。

2.本表請以直轄市、縣（市）為單位提報。

附件2

102年度全國輔導中輟學生有功縣市、學校團隊及民間團體表揚名單

一、102年全國輔導中輟學生有功縣市名單

（一）101學年總復學率達90％以上：

新竹縣（92.57％）、花蓮縣（92.37％）、臺東縣（92.00％）

（二）101學年度與100學年度相較，尚輟率年平均值降低最多前3名且尚輟率平均值低於全國： 苗栗縣

尚輟率年平均值降低最多前3名且尚輟率平均值低於全國

|  | 學年度 | 年平均比率 | 差異 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全國 | 100學年度 | 0.056% | -0.008% |
|  | 101學年度 | 0.048% |  |
| 苗栗縣 | 100學年度 | 0.052% | -0.020% |
|  | 101學年度 | 0.032% |  |

二、學校團隊（57所學校）

| 頒獎順序 | 縣市名稱 |  | 學校/單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 新北市 | 1 | 市立中平國民中學 |
| 002 |  | 2 | 市立新莊國民中學 |
| 003 |  | 3 | 市立二重國民中學 |
| 004 |  | 4 | 市立新店國民小學 |
| 005 |  | 5 | 市立五華國民小學 |
| 006 |  | 6 | 市立自強國民中學 |
| 007 |  | 7 | 市立平溪國民中學 |
| 008 |  | 8 | 市立鳳鳴國民中學 |
| 009 | 臺北市 | 1 | 市立長安國民小學 |
| 010 |  | 2 | 市立福安國民中學 |
| 011 |  | 3 | 市立景興國民中學 |
| 012 |  | 4 | 市立五常國民中學 |
| 013 | 臺中市 | 1 | 市立清水國民中學 |
| 014 |  | 2 | 市立安和國民中學 |
| 015 |  | 3 | 市立四箴國民中學 |
| 016 |  | 4 | 市立烏日國民中學 |
| 017 |  | 5 | 市立光正國民中學 |
| 018 |  | 6 | 市立中平國民中學 |
| 019 |  | 7 | 市立龍津國民小學 |
| 020 | 臺南市 | 1 | 市立復興國民中學 |
| 021 |  | 2 | 市立南新國民中學 |
| 022 |  | 3 | 市立柳營國民中學 |
| 023 |  | 4 | 市立安南國民中學 |
| 024 | 高雄市 | 1 | 市立立德國民中學 |
| 025 |  | 2 | 市立前鎮國民中學 |
| 026 |  | 3 | 市立鹽埕國民中學 |
| 027 |  | 4 | 市立新民國民小學 |
| 028 |  | 5 | 市立路竹國民小學 |
| 029 |  | 6 | 市立壽山國民中學 |
| 030 | 宜蘭縣 | 1 | 縣立復興國民中學 |
| 031 | 桃園縣 | 1 | 縣立建國國民中學 |
| 032 |  | 2 | 縣立楊梅國民中學（秀才分校） |
| 033 |  | 3 | 縣立光明國民中學 |
| 034 |  | 4 | 縣立東興國民中學 |
| 035 |  | 5 | 縣立山腳國民中學 |
| 036 | 新竹縣 | 1 | 縣立竹北國民中學 |
| 037 |  | 2 | 縣立新豐國民中學 |
| 038 | 苗栗縣 | 1 | 縣立後龍國民中學 |
| 039 |  | 2 | 縣立興華高級中學 |
| 040 |  | 3 | 縣立建國國民中學(慈輝分校) |
| 041 | 彰化縣 | 1 | 縣立草湖國民中學 |
| 042 |  | 2 | 縣立埤頭國民中學 |
| 043 | 南投縣 | 1 | 縣立竹山國民中學 |
| 044 |  | 2 | 縣立民和國民中學 |
| 045 |  | 3 | 縣立南崗國民中學 |
| 046 | 雲林縣 | 1 | 縣立麥寮高級中學 |
| 047 | 嘉義縣 | 1 | 縣立忠和國民中學 |
| 048 | 屏東縣 | 1 | 縣立明正國民中學 |
| 049 | 臺東縣 | 1 | 縣立初鹿國民中學 |
| 050 |  | 2 | 縣立豐田國民中學 |
| 051 | 花蓮縣 | 1 | 縣立花崗國民中學 |
| 052 |  | 2 | 縣立瑞穗國民中學 |
| 053 | 澎湖縣 | 1 | 縣立湖西國民中學 |
| 054 | 基隆市 | 1 | 市立南榮國民中學 |
| 055 |  | 2 | 市立安樂高級中學 |
| 056 | 新竹市 | 1 | 市立竹光國民中學 |
| 057 | 嘉義市 | 1 | 市立大業國民中學 |
| 058 |  | 2 | 市立北園國民中學 |
| 059 | 金門縣 | 1 | 縣立金沙國民中學 |

三、警政機關（6個）及民間團體（6個）

| 頒獎順序 | 縣市名稱 |  | 單位名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 臺北市 | 1 | 社團法人台北市基督教教會聯合會 乘風少年學園 |
| 002 |  | 2 | 臺北市政府警察局少警隊 |
| 003 | 臺南市 | 1 | 臺南市政府警察局 |
| 004 | 高雄市 | 1 | 社團法人高雄市青少年關懷協會 |
| 005 | 宜蘭縣 | 1 | 宜蘭縣家扶向陽學園 |
| 006 | 桃園縣 | 1 | 桃園縣少年輔導委員會及 警察局少年警察隊 |
| 007 | 彰化縣 | 1 | 彰化縣基督教青少年福利促進協會 （向日葵學園） |
| 008 |  | 2 | 財團法人彰化縣私立基督教 喜樂保育院 |
| 009 | 雲林縣 | 1 | 雲林縣少年安親學園 (社團法人台灣雲彩全人關懷協會) |
| 010 | 新竹市 | 1 | 新竹市向陽學園 |
| 011 | 嘉義縣 | 1 | 嘉義縣政府警察局少年警察隊 |
| 012 | 屏東縣 | 1 | 屏東縣政府警察局少年警察隊 |
| 013 |  | 2 | 財團法人勵馨社會福利事業基金會 （屏東服務中心） |

※國民小學6校、國民中學53校（含中輟輔導役男5人）、民間團體8單位、警政機關5單位，共72單位（72篇）。

※中輟輔導役男：5人

| 縣市 | 服務學校名稱 | 姓名 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桃園縣 | 縣立楊梅國民中學（秀才分校） | 胡菖顯 李昱辰 |  |
|  | 縣立建國國民中學 | 陳聖典 |  |
| 新竹縣 | 縣立竹北國民中學 | 鄭鈺霖 |  |
|  | 縣立新豐國民中學 | 許家誠 |  |
| 苗栗縣 | 縣立建國國民中學(慈輝分校) | 曾昱翔 |  |