花蓮縣南區四鄉鎮閱讀理解人才培育系列研習計畫

壹、緣起

「閱讀是教育的靈魂。」啟動英國閱讀年的前英國教育部長布朗奇（DavidBlunkett）指出：「每當我們翻開書頁，等於開啟了一扇通往世界的窗。」。教育部近幾年持續推動的閱讀教育政策―自93 年起針對弱勢地區國小推動「焦點三百―國小兒童閱讀計畫」；95 年起針對偏遠地區的國中小閱讀推廣計畫；而自97 年開始啟動為期4 年的「悅讀101 ―教育部國民中小學閱讀提升計畫」更從過去針對弱勢地區的輔助，擴大為全面性的閱讀政策推動。

近年來，臺灣國中、小學生於「促進國際閱讀素養」（PIRLS）和「國際學生能力評量」（PISA）的評比表現，反映出學生的閱讀理解能力（尤其是詮釋理解歷程）的表現有待提升。閱讀理解能力不是與生俱來，它需要靠教師的引導，並搭配適當的提問技巧及策略來提升學生的思考，才能進而深入思索並理解文章內容。

本校近二年來持續進行教師專業成長，提升教師教學能力，並落實於課堂教學。促使教師教學專業成長的有效方法如下：

一、教(講)師觀課交流：是指讓教師們先實地觀課（觀察講師如何帶領學生進行問思教學）、而後進行理論研討、再請講師觀課（觀察教師執行的情況並回應解決困擾的方法），透過此方法，現場教師常有的收穫是：看見學生真實的能力、看見精緻的閱讀教學步驟。

二、設計好的問題提問：現場教師有感於好問題的產生，需要挑選適合的文章、進行事前文本分析、並掌握PIRLS四層次問題的精神，透過更具步驟性的引導，才能幫助現場教師設計好問題，將閱讀理解融入各學習領域、調整期中和期末的命題內容、甚至協助該縣市建立線上認證系統。

花蓮縣南區四鄉鎮國中、小學，位處偏遠地區，學生又絕大都數為弱勢家庭，所以提升學生的閱讀學習能力，不僅可以幫助學生改變學習態度，更可在他們未來求學的道路，增添學習興趣，改變他們的一生。

綜上說明，系列研習規畫為：閱讀理解研習（一階）、問思教學研習（二階）、教學人才研習（三階A）和設計人才研習（三階B），規畫如下方。

| 一階：閱讀理解研習（連續2天） |  |
| --- | --- |
| ↓ |  |
| 二階：問思教學研習（連續2天） |  |
| ↙ ↘ |  |
| 三階A：教學人才研習（連續6天） | 三階B：設計人才研習（連續6天） 語文、社會、自然、數學領域 |

貳、目的

本計畫旨透過一階和二階的研習課程，讓更多教師了解提升學童閱讀力的方法，透過三階研習課程從中找尋教學人才以示範教學、或培養設計人才以研發各領域的教材，藉此落實閱讀理解教學，以提升學生的閱讀素養。

具體目標如下～

一、辦理一階和二階的研習課程，讓教師了解《閱讀理解文章與試題範例》、《閱讀問思教學手冊》兩本書的理念與運用。

二、辦理三階的研習課程，培育教學人才或設計人才，建立全國的「閱讀理解教學人才庫」。

三、建立「教學觀課」的運作模式，有助教師的合作學習以及共同成長。

四、建立「教學命題」的設計模式，有助學校層級或縣市層級的檢測推動。

參、主辦單位：花蓮縣政府、庭芳慈善關懷協會

肆、承辦單位：花蓮縣富里鄉富里國民小學、

伍、協辦單位：台灣讀寫教學研究學會

陸、參加對象：花蓮縣南區教師（瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉）

一、一階研習：以國小～高中教授任一學科、對閱讀理解有興趣的教師參加，每場次75人。

二、二階研習：以國小～高中教授任一學科、參加過一階研習，並對閱讀問思教學有興趣的教師參加，每場次75人。

三、三階A研習：以國小～高中教授任一學科，參加過一、二階研習、日後願意進行現場教學以帶動觀課交流風氣的教師參加，每場次20人。

四、三階B研習：以國小～高中教授任一學科，參加過一、二階研習、具備某學科知識（社會、自然、數學…）、想參與教材研發以提供更多人使用的教師參加，每場次20人。

柒、辦理時間：

一、一階：103年2月8-9日(寒假，週六、日）

二、二階：103年3月15-16日（週六、日）

三、三階A：103年7月14-19日(暑假，週一～週六）

四、三階B：103年8月18-23日(暑假，週一～週六)

捌、報名方式：
    一律採線上報名，不接受現場報名。請於103年1月17日(星期五)前於全國教師進修網完成一階線上報名；一階研習完成者，於103年2月28日(星期五)前完成二階報名；二階研習完成欲參加三階者，於103年6月14日(星期五)，前完成三階報名。【一階缺課者，二階不予錄取；二階缺課者，三階不予錄取。】錄取名額以報名先後順序，並收到進修網錄取e-mail通知為準。

玖、收費方式：

一、一階：每位學員報到時現場繳交2日研習膳費200元，以及保證金500元。

二、二階：每位學員報到時現場繳交2日研習膳費200元，以及保證金1000元。

三、三階A：每位學員報到時現場繳交6日研習膳費600元，以及保證金3000元。

四、三階B：每位學員報到時現場繳交6日研習膳費600元，以及保證金3000元。

無缺課之學員，每一梯次保證金，於該梯次研習結束後現場無息退還給學員。

拾、認證方式：

現場教師確實完成第三階的研習及作業要求，由花蓮縣政府核予認證並納入人才庫，以於日後有更多閱讀理解教學人才協助帶動更多教師的專業成長。（認證流程如附件）

拾壹、研習課程

一、一階研習課程

| 時間 | 課程內容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第一天 | 第二天 |
| 09:00-12:00 | ．閱讀素養的內涵與影響 ．閱讀評量．教學．學習 ．提升閱讀理解力的資源 ．分組討論 | 分組實作 ．實作說明文文本與試題 ．思索問題的意義與層次 ．剖析學生的表現與困擾 |
| 12:00-13:00 | 午餐 | 午餐 |
| 13:00-16:00 | 分組實作 ．實作故事體文本的提問 ．思索問題的意義與層次 ．剖析學生的表現與困擾 | 總 結、綜合座談 ．學生自評以覺察優劣勢 ．選文與命題的設計考量 ．閱讀社群的意義與功能 |

  二、二階研習課程

| 時間 | 課程內容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第一天 | 第二天 |
| 09:00-12:00 | ．問思教學的全貌與階段 ．問思教學的理念與設計 ．文本分析的意涵與方法 ．分組討論 | 分組實作 ．說明文文本分析示例 ．說明文文本分析實作 ．搭建鷹架的提問設計 |
| 12:00-13:00 | 午餐 | 午餐 |
| 13:00-16:00 | 分組實作 ．故事體文本分析示例 ．故事體文本分析實作 ．搭建鷹架的提問設計 | 總 結、綜合座談 ．有效的教學提問設計 ．形成性、總結性評量 ．問思教學的相關資源 |

  三、三階A研習課程

| 時間 | 課程內容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 上午 | 下午 |
| 第一天 | ．學生特性與閱讀發展 ．合作學習的理念精神 | 分組實作 ．授課教材的分析設計 ．授課流程的規劃安排 |
| 第二天 | 觀摩教學 ．說課 ．觀課 | 論課 ．教學流程與活動形式 ．營造討論氛圍的技巧 ．教師提問與學生回應 ．閱讀能力的評估指標 ．評析作品以調整教學 |
| 第三天 | 分組實作（1） ．說課 ．學員實作教學 |  |
| 第四天 | 分組實作（2） ．說課 ．學員實作教學 | 論課 ．教學流程與活動形式 ．營造討論氛圍的技巧 ．教師提問與學生回應 ．閱讀能力的評估指標 ．評析作品以調整教學 |
| 第五天 | 分組實作（3） ．說課 ．學員實作教學 |  |
| 第六天 | 綜合座談 ．評估教師的專業成長 ．評估學生的學習成效 | 總 結 ．問思教學的下一步，結合摘要、連結、評估策略…等教學 |

 

  三、三階B研習課程

| 時間 | 課程內容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 上午 | 下午 |
| 第一天 | ．文本分析的意涵與步驟 ．掌握各文類文體的特色 | ．各文類的文本分析示例 ．各文類選文依據與規準 |
| 第二天 | 分組實作（1） ．討論並修正選文品質 ．文本分析與整理圖表 | 分組實作（1） ．設計有意義有層次的問題 ．相互修審（回去找學生試做） |
| 第三天 | 分組實作（1） ．整理學生回應並修題 ．規畫撰寫易讀的教材 | 分組實作（1） ．規畫撰寫易讀的教材 ．找尋相似教材以練習 |
| 第四天 | 分組實作（2） ．討論並修正選文品質 ．文本分析與整理圖表 | 分組實作（2） ．設計有意義有層次的問題 ．相互修審（回去找學生試做） |
| 第五天 | 分組實作（2） ．整理學生回應並修題 ．整理可讀性高的版本 | 分組實作（2） ．規畫撰寫易讀的教材 ．找尋相似教材以練習 |
| 第六天 | 、綜合座談 ．評估教師的專業成長 ．評估學生的學習成效 | 總 結 ．提問教材的下一步，結合摘要、連結、評估策略…等教學 |

拾貳、經費概算

一、一階研習課程(經費來源：花蓮縣政府)

| 閱讀理解人才培育計畫：一階研習 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 內容說明 |
| 講 師 費 | 天*時*人 | 2*6*1 | 1,600 | 19,200 |  |
| 助理講師費 | 天*時*人 | 2*6*3 | 800 | 28,800 |  |
| 講師交通費 | 趟*人 | 2*4 | 2,350 | 18,800 | 4人，實報實銷 |
| 講師住宿費 | 天*人 | 2*4 | 1,400 | 11,200 | 4人，實報實銷 |
| 研習膳食費 | 人*次 | 8*2 | 80 | 1,280 | 講師、工作人員誤餐費 |
| 研習材料費 | 份 | 75 | 100 | 7,500 |  |
| 場地布置費 | 式 | 1 | 1,000 | 1,000 |  |
| 二代健保 |  |  |  | 960 |  |
| 雜支 | 式 | 1 | 1,000 | 1,000 | 文具紙張等辦公用品 |
| 總 計 | 89.740元 |  |  |  |  |

學員繳交費用：200元（2日誤餐費+茶水、飲料）

二、二階研習課程(經費來源：庭芳慈善關懷協會)

| 閱讀理解人才培育計畫：二階研習 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 內容說明 |
| 講 師 費 | 天*時*人 | 2*6*1 | 1,600 | 19,200 |  |
| 助理講師費 | 天*時*人 | 2*6*3 | 800 | 28,800 |  |
| 講師交通費 | 趟*人 | 2*4 | 2,350 | 18,800 | 4人，實報實銷 |
| 講師住宿費 | 天*人 | 2*4 | 1,400 | 11,200 | 4人，實報實銷 |
| 研習膳食費 | 人*次 | 8*2 | 80 | 1,280 | 講師、工作人員誤餐費 |
| 研習材料費 | 份 | 75 | 100 | 7,500 |  |
| 場地布置費 | 式 | 1 | 1,000 | 1,000 |  |
| 二代健保 |  |  |  | 960 |  |
| 雜支 | 式 | 1 | 1,000 | 1,000 | 文具紙張等辦公用品 |
| 總 計 | 89.740元 |  |  |  |  |

學員繳交費用：200元（2日誤餐費+茶水、飲料）

  三、三階A研習課程(經費來源：花蓮縣政府)

| 閱讀理解人才培育計畫：三階A研習 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 內容說明 |
| 講 師 費 | 天*時*人 | 6*6*1 | 1,600 | 57,600 |  |
| 助理講師費 | 天*時*人 | 6*6*2 | 800 | 57,600 |  |
| 講師交通費 | 趟*人 | 2*3 | 2,350 | 14,100 | 3人，實報實銷 |
| 講師住宿費 | 天*人 | 6*3 | 1,200 | 25,200 | 3人，實報實銷 |
| 研習膳食費 | 人*次 | 7*6 | 80 | 3,360 | 講師、工作人員誤餐費 |
| 研習材料費 | 份 | 20 | 200 | 4,000 |  |
| 場地布置費 | 式 | 1 | 1,000 | 1,000 |  |
| 二代健保 |  |  |  | 2,304 |  |
| 雜支 | 式 | 1 | 1,000 | 1,000 | 文具紙張等辦公用品 |
| 總 計 | 166,164 |  |  |  |  |

學員繳交費用：600元（6日誤餐費+茶水、飲料）

 四、三階B研習課程(經費來源：庭芳慈善關懷協會)

| 閱讀理解人才培育計畫：三階A研習 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 內容說明 |
| 講 師 費 | 天*時*人 | 6*6*1 | 1,600 | 57,600 |  |
| 助理講師費 | 天*時*人 | 6*6*2 | 800 | 57,600 |  |
| 講師交通費 | 趟*人 | 2*3 | 2,350 | 14,100 | 3人，實報實銷 |
| 講師住宿費 | 天*人 | 6*3 | 1,200 | 25,200 | 3人，實報實銷 |
| 研習膳食費 | 人*次 | 7*6 | 80 | 3,360 | 講師、工作人員誤餐費 |
| 研習材料費 | 份 | 20 | 200 | 4,000 |  |
| 場地布置費 | 式 | 1 | 1,000 | 1,000 |  |
| 二代健保 |  |  |  | 2,304 |  |
| 雜支 | 式 | 1 | 1,000 | 1,000 | 文具紙張等辦公用品 |
| 總 計 | 166,164 |  |  |  |  |

學員繳交費用：600元（6日誤餐費+茶水、飲料）

總經費：511,808元

拾參、經費來源：

花蓮縣政府、庭芳慈善關懷協會、學員自費（膳費）
一階、三階A：花蓮縣政府(補助經費：255,904元)

二階、三階B：庭芳慈善關懷協會(補助經費：255,904元)

拾肆、預期效益

在一系列的人才培育的課程後，期待教師能在校內應用於實際教學，並推廣於校內其他教師，增進學生閱讀能力。而經過三階培育出來之教師更能至他校或其他縣市擔任講師，協助推廣及培育更多閱讀教學人才，改變學生學習態度，增進學生能力。

花蓮縣閱讀理解三階A研習認證作業

學員

完成期限：103.11.30前

教學攝影。

攝影完作影片的現場還原紀錄。

教學後省思（至少含收穫及接下來設定的成長目標）。

◎燒錄成光碟寄給講師群並Mail通知

講師群

完成期限：103.12.31

完成個別學員

教學回饋

欣希教授

完成期限：104.01.10

完成個別學員

教學回饋

欣希教授

與講師群

完成期限：104.01.10

規劃社群下階段

成長課程

花蓮縣政府

檢核認證

花蓮縣閱讀理解三階B研習認證作業

學員

完成期限：103.11.30前

1.設計二篇文本的提問。

2.文本資料寄送講師群。

3.文本內容選用花蓮縣強調特點的相關文章。

◎燒錄成光碟寄給講師群並Mail通知

講師群

完成期限：103.12.31

完成個別學員

文本資料回饋

欣希教授

完成期限：104.01.10

完成個別學員

文本資料回饋

欣希教授

與講師群

完成期限：104.01.10

規劃社群下階段成長課程 (將設計提問的文本編輯成冊，作為本縣推動閱讀理解人才培訓成果)

花蓮縣政府

檢核認證

附註：1. 檔名：『花蓮三階A(B)富里場○○○(姓名)』

2. 講師群聯絡方式如下（暫定）：

| 講師 | 地址 | E-mail | 電話 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陳欣希教授 |  | reading@mail2000.com.tw |  |
| 黃柏翔老師 | 台北市明水路397巷19弄1號（台北市永安國小） | av5528@ms16.hinet.net |  |
| 吳美美老師 | 宜蘭縣羅東鎮西安街382巷65號 | mmm@mail.pces.ilc.edu.tw |  |
| 林冬菊主任 | 新北市永和區文化路133號 (新北市頂溪國小) | tungchu11@gmail.com |  |
| 張雅萍老師 | 宜蘭縣冬山鄉富農路二段350號(宜蘭縣武淵國小) | chayaping@gmail.com |  |