103年度全國中小學聽障學生夏令營活動實施計畫

~樂活 文化 遇見臺北~

壹、目的

一、引導聽障學生，體驗城市建築、交通運輸、藝文及休閒活動，拓展聽障學生生活經驗。

二、引導聽障學生獨立思考和解決問題，增進規劃、組織與實踐的能力。

三、發展聽障學生尊重他人與團隊合作之行為，增進聽障學生表達、溝通和分享的能力。

貳、辦理單位

一、主辦單位：教育部國民及學前教育署。

二、承辦單位：臺北市政府教育局。

三、承辦學校：臺北市立啟聰學校(召集學校)、臺北市立新興國民中學、臺北市大同區雙蓮國民小學。

四、協辦單位：臺北市政府產業發展局、臺北市政府觀光傳播局、臺北市政府社會局、臺北大眾捷運股份有限公司、臺北市立動物園、財團法人臺北市會展產業發展基金會、台北金融大樓股份有限公司、國立臺灣師範大學特殊教育學系、國立臺北教育大學特殊教育學系、臺北市立大學特殊教育學系。

叄、參加對象及名額：全國國小中高年級(3-6年級)、國中聽障學生及其隨隊輔導老師為限，預計參加總人數以350名為原則（含工作人員、特教志工）。

一、參加學生：預計233名。

(一)各直轄市、縣（市）輔導所屬聽障學生。

1、臺北市、新北市、臺中市、高雄市各15名，桃園縣、臺南市、彰化縣各12名，計約96名。

2、基隆市、臺東縣、澎湖縣、金門縣各4名，連江縣1名，計約17名。

3、其餘各縣市各6名，計10縣市共約60名。

以上22縣市，預計173名。

(二)臺北市立啟聰學校、國立臺中啟聰學校及國立臺南大學附屬啟聰學校國中、小部各校20名，預計60名。

二、隨隊輔導老師：請縣市政府教育局(處)依據以下配額指派輔導教師帶領，5位(含)以下學生，請指派1人；6-10位學生，請指派2人；11-15位學生，請指派3人；16-20位學生，請指派4人，預計58名。

三、104年度承辦縣市觀摩人員2名。

四、臺北市之工作人員及特教志工合計57名。

肆、活動日期：103年7月23日至7月25日（星期三至星期五）共計三天二夜。

伍、報名時間及方式

一、報名時間：自103年5月14日起至5月25日截止。

二、103年度全國聽障學生夏令營活動採「網路報名」，請各縣(市)教育局(處)特教業務承辦人及特殊學校業務承辦人，依核定員額自行上網(http://camp.tmd.tp.edu.tw/)報名，並於確認報名資料無誤後，將報名表冊列印後傳真至臺北市立啟聰學校教務處 林家楠主任確認。（FAX：(02)2597-0734、TEL：(02）2592-4446轉200）

三、請各校踴躍參與晚會表演節目，如欲參與晚會演出請於報名網站中註明表演人數、時間、類型、名稱及介紹詞。

四、相關活動計畫請於103年度全國聽障學生夏令營網站中下載（http://camp.tmd.tp.edu.tw/）。

陸、活動內容及行程

一、以知性、感性及趣味性開展活動，透過各種多元化活動，讓聽障學生親身認識臺北市的建築、交通、歷史和文化。

二、藉由各種探索性活動，引發聽障學生獨立思考，透過合作討論，運用團隊力量完成各項任務。

三、活動行程表如附件一。

柒、籌備委員會：如分組及工作職掌表(附件二)

捌、經費

- 所需經費由教育部國民及學前教育署補助經費支應，不足部分由臺北市政府教育局補助。

二、各縣市參加人員之往返差旅費用，由各機關學校自行負擔。

玖、報到：

一、報到時間及地點：103年7月23日上午12：00前，報到地點俟招標後公告。

- 二、交通接駁時間及地點：

1.臺北火車站(東三門出口)：103年7月23日上午10：30專車接駁。

2.捷運站出口(確定地點另行公告)：103年7月23日上午11：00專人引導及指標指引。

3.松山機場：103年7月23日上午11：00專車接駁。

三、住宿地點：俟招標後公告。

四、活動聯絡人：臺北市立啟聰學校學務處 黃郁凱組長或戴素美主任

聯絡電話：（02）2592-4446轉100、102

傳    真：02－2592-6193

E-mail  ：witmind@msn.com或smd7637@yahoo.com.tw

拾、注意事項

(一)已報名參加人員若有突發狀況無法參加時，請各報名單位另行指派聽障學生或隨隊輔導老師隨時遞補，不可缺席，以免浪費特教資源。

(二)請自行攜帶健保卡、隨身使用藥品、身心障礙手冊或證明、個人禦寒、換洗衣物、手電筒、毛巾、襪子(多準備一雙) 、雨具等個人物品。

(三)本活動因執行業務，需蒐集您的個人資料，包括姓名、性別、身分證、出生年月、住址、葷素、身高體重、電話、傳真、email、就讀學校、緊急聯絡人、特殊體質等。

拾壹、獎勵：辦理本計畫得力及有功人員，由臺北市政府教育局核實從優敘獎。

拾貳、本計畫陳奉  核定後實施，修正時亦同。

附件一

- 103年度全國中小學聽障學生夏令營活動行程表(草案)

| 時間 | 第一天（07/23） |  |  | 第二天（07/24） | 第三天（07/25） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06：00～06：30 | 工作準備 |  |  | 迎接朝陽 (盥洗、整裝) | 迎接朝陽 (盥洗、整裝) |
| 06：30～07：30 |  |  |  | 營養早餐 | 活力早餐 |
| 07：30～08：00 |  |  |  | 小組討論 | 動物大探索 (台北市立動物園、貓纜) |
| 08：00～8：30 | 溫馨接送 |  |  | 搭捷運遊台北 (分組活動) *指定地點為台北101、花博公園 *建議地點為龍山寺、中正紀念 堂、孔廟、西門町、大安森林公園。 |  |
| 8：30~9：30 |  |  |  |  |  |
| 9：30~10：00 |  |  |  |  |  |
| 10：00~11:00 |  |  |  |  |  |
| 11：00~11：30 |  |  |  |  |  |
| 11：00～12：00 | 報到 |  |  |  |  |
| 12：00～13：30 | 歡樂午餐 |  |  | 歡樂午餐 | 歡樂午餐 |
| 13：30～14：30 | 開幕式 |  |  | 搭捷運遊台北 (分組活動) *指定地點為台北101、花博公園 *建議地點為龍山寺、中正紀念 堂、孔廟、西門町、大安森林公園。 | 閉幕式 頒獎及結業式 |
| 14：30～15：30 | 破冰遊戲 |  |  |  | 心靈交流 |
| 15：30～16：00 | 入宿 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 期待明年 再相逢 |
| 16：00～17：30 | 課程1旅遊手工書 |  |  |  |  |
| 17：30～18：30 | 溫馨晚餐 |  |  | 溫馨晚餐 |  |
| 18：30～21：00 | 課程2台北捷運通 |  |  | 熱情嘉年華 聾劇團、手語、魔術、舞蹈等 |  |
|  | A廳 | B廳 | C廳 |  |  |
|  | 各隊對輔引導討論 規劃隔日行程 |  |  |  |  |
| 21：00～22：00 | 入寢準備晚點名 |  |  | 入寢準備晚點名 |  |
| 22：00～ | 酣然入夢 |  |  | 酣然入夢 |  |

附件二

103年度全國中小學聽障學生夏令營

籌備委員會分組及工作職掌

營       長：教育部國民及學前教育署吳署長清山

副  營   長：教育部國民及學前教育署王副署長承先、黃副署長子騰

主 任 委 員：臺北市政府教育局林局長奕華

副主任委員：臺北市政府教育局曾副局長燦金、馮副局長清皇

籌 備 委 員：陳主任秘書順和、特殊教育科楊科長雅婷、督學室穆督學慧儀、

臺北市立啟聰學校葉校長宗青、臺北市新興國中謝校長勝隆、臺

北市雙蓮國小謝校長明燕

執  行   長：臺北市政府教育局特教科楊科長雅婷

總  幹   事：臺北市立啟聰學校葉校長宗青

副 總 幹 事：臺北市新興國中謝校長勝隆、臺北市雙蓮國小謝校長明燕、臺北

市政府教育局特殊教育科楊股長奕愔

| 組別 | 負責學校/單位 | 負責人員 | 工作職掌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政組 | 臺北市立啟聰學校/學務處、秘書室 | 戴素美主任張淑品秘書 莊育豪組長林宜玲老師 | 綜理活動行政事務性工作 1.擬定實施計畫、預算規劃及重要工作日程表。 2.活動綜合協調性工作。 3.各項協調會議的召開與記錄。 4.各項子計畫的彙整、經費協調。 5.發布新聞稿。 6.負責活動logo、手冊封面、宣傳旗幟、活動看板、獎狀之設計。 7.協助安排開幕、閉幕典禮活動、晚會、課程解說手語翻譯及聽打員工作事宜。 8.其他計畫相關事宜。 |
| 公關接待組 | 臺北市立啟聰學校/輔實處 | 葉梅美主任游松倍組長 | 綜理公關接待相關工作 1.擬定報到及公關接待子計畫(含預算及重要工作日程表)。 2.邀請卡製作及寄送。 3.貴賓接待及媒體引導與安排。 4.接洽贊助商事宜。 5.辦理報到事宜。 6.活動上衣、帽子及背包採購規劃。 |
| 膳宿組 | 臺北市立啟聰學校/學務處 | 戴素美主任 陳昭妤組長 | 綜理膳宿相關工作 1.擬定膳宿子計畫(含預算及重要工作日程表)。 2.辦理預訂住宿、餐廳、保險事宜(若需招標含召開規格)。 3.安排膳宿各項事宜，如：用餐座位的安排與標示及住宿房間配置與安排。 4.辦理團體保險。 5.其他計畫相關事宜。 |
| 醫療 安全組 | 臺北市立啟聰學校/健康中心 | 戴素美主任 林秀環護士 王美鈴護士 | 綜理活動醫療與安全相關工作 - 醫療照護與緊急事件處理計畫。 - 設置行動醫護站相關事宜。 - 分組活動簡易醫療包之採購。 - 檢視活動進行之各項安全注意事項。 |
| 課程活動組 | 臺北市立啟聰學校/研究發展處暨聽資中心 | 劉祥筠主任林宜靜組長 黃羽彣老師 甯稚儒老師 | 綜理活動課程相關工作 - 擬定兩大主題課程、花博(士林官邸、科教館或天文館)參訪、搭捷運遊台北、熱情嘉年華晚會及動物大探索活動子計畫，並據以執行。 - 上述活動路線、景點介紹及闖關活動、學習單等所需相關輔助材料與資料之準備。 - 活動手冊之彙整、編擬、製作及印刷。 - 講師及分組隊輔人員的安排與教學材料的採購。 - 其他計畫相關事宜。 |
|  | 臺北市立啟聰學校/學務處 | 戴素美主任 黃郁凱組長 楊仁凱組長 莊育豪組長 沈成駿教官 | 統整及控制活動流程進行 - 掌控三天課程活動時程。 - 了解各組小隊進行活動情形與彙整學生體能適應情形，調整活動進行時程。 - 各項課程活動轉接之指揮與引導。 |
| 志工組 | 臺北市立啟聰學校/研究發展處暨聽資中心 | 劉祥筠主任林宜靜組長 黃羽彣老師 甯稚儒老師 | 綜理志工訓練及安排相關工作 - 負責志工人員分組及訓練。包括行前課程講習、簡易手語訓練、及行前場勘、預演活動等相關工作。 - 工作人員手冊製作。 |
| 攝影組 | 臺北市立啟聰學校/教務處 | 林家楠主任 劉銘浩組長 | 綜理攝影及影片剪輯播放處理相關工作 - 各項活動照片及攝影相關工作。 - 成果影片製作（20分鐘送教育部）。 - 開幕典禮臺北市風光影片彙整與播放事宜 - 閉幕典禮活動成果影片彙整與播放事宜 - 識別證件(學生、隨隊輔導教師、貴賓、工作人員)、成果及光碟製作。 |
| 報名及資訊組 | 臺北市立啟聰學校/教務處 | 林家楠主任柯琬羚組長 | 綜理報名及資訊處理相關工作 - 負責報名系統網頁架設、維護與更新。 - 負責各縣市報名資料彙整、輸出與聯繫。 - 負責課程活動進行時，相關資訊設備架設與問題解決。 - 其他資訊工作相關事宜。 |
| 獎典及場佈組 | 新興國中 | 黃雪花主任黃雪芳主任曹爾健組長 詹淑惠組長 | 綜理典禮活動規劃及場地佈置相關工作 - 擬定開、閉幕典禮活動流程，安排司儀、表演節目，以及執掌開閉幕活動之進行。 - 活動場地佈置(含住宿地點、開幕、閉幕及晚會場地)招標與採購事宜。 - 開、閉幕典禮所有人員座位規劃及場地分配等事宜 - 活動過程中所需紀念品、獎品規劃、採購與包裝。 - 活動場地佈置(含活動旗幟及看板)與來賓引導路線規劃、指揮、佈置事宜。 - 其他計畫相關事宜。 |
| 交通組 | 雙蓮國小 | 廖旌帆主任 蔡幸娟組長 | 綜理交通相關工作 - 擬定交通、門票子計畫及相關招標採購工作。 - 辦理預訂遊覽車、門票(101觀景台、動物園、科教館、美術館)、車票(貓纜、捷運一日券)事宜。 - 安排交通車隨車人員及交通接送各項事宜，如：停車區域、車次與座位。 - 其他計畫相關事宜。 |
| 採購組 | 臺北市立啟聰學校/總務處 | 李維仁主任 陳玉芳組長 | 辦理計畫相關招標採購工作及事務性採購。 |
| 會計組 | 臺北市立啟聰學校/會計室 | 蔡秀琴主任林筱華 郭麗雅 | 各項經費運用及核銷。 |