花蓮縣高級中等以下學校防災教育中長程推動計畫

花蓮縣政府教育處

計畫期程：101年1月至104年12月

中華民國101年5月初訂

中華民國101年12月修訂

中華民國103年6月再修訂

目    錄

壹、計畫緣起………………………………………………………………………………1

貳、計畫依據…………………………………………………………………………………1

參、實施期程……………………………………………………………………………2

肆、計畫願景及目標……………………………………………………………………………2

伍、現況SWOT分析…………………………………………………………………………………3

陸、年度具體目標……………………………………………………………………………………5

柒、推動架構……………………………………………………………………………………7

捌、推動策略與工作要項…………………………………………………………………9

一、設置「防災教育輔導小組」整合與推動防災教育……………………………………9

二、災害防救教育輔導團…………………………………………………………………9

三、建置防災教育資訊網站，整合防災教育資源…………………………………10

四、各級學校配合事項……………………………………………………………………11

玖、預期效益……………………………………………………………………………12

拾、經費來源………………………………………………………………………………13

拾壹、考核評估……………………………………………………………………………13

附錄一、花蓮縣防災教育計畫推動策略與工作要項………………………………………14

附錄二、102~104年度重點實施項目與預定執行率………………………………………17

壹、計畫緣起

近年來全球暖化造成氣候劇烈變遷，世界各地天災頻傳，再加上人為不慎所引起的火災、爆炸、車禍等災害，皆造成民眾生命財產重大的損失，為防範未然，有效使災害損失降低，故擬定本計畫，期能加強落實學校災害預防的教育訓練與宣導工作，增進學生對災害防救的認識、提升事前預防及災害發生時應變處理的能力。

貳、計畫依據

依據中央氣象局的統計，侵襲台灣的颱風大都來自北太平洋西部，颱風形成與行徑的過程中，又受到太平洋副熱帶高氣壓環流的影響，使得颱風路徑變化多端；而台灣東部正面對其變化折轉區，另加上黑潮流經東部海域，導致花蓮容易受到颱風侵襲。經統計，近106年來共有70餘個颱風登錄花蓮縣境，比率約佔38%。另颱風外圍環流與東北季風發生共伴現象更易使花蓮地區齉成災害，以民國90年中度桃芝颱風造成本縣光復鄉大興村財物損失及人員傷亡極為嚴重，其釀成嚴重災損與傷亡的原因在於颱風環流結構特性、地形舉升作用，降雨量特大且集中，造成嚴重土石流所致。自民國91年到目前為止，共有6個颱風從花蓮縣邊境登陸，在民國94年10月2日強度龍王颱風除了帶來豐沛豪雨之外，更以17級陣風席捲花蓮地區，創下本地最大風速紀錄，造成屋毀、樹倒、停電、漁港船隻翻覆等災情；民國101年8月2日凌晨03:20蘇拉颱風自本縣秀林鄉登陸造成崇德、和仁與和中降下大量雨勢，並引發土石流災情。災害的層面除了天然災害外，亦有因人為疏失、操作不當或是認知不足而釀成人為災害。不同類型的災害或是複合式的災害，不但造成人員的傷亡或財產損失，同時也間接影響到國家產業和經濟的發展。因此，防災教育工作在全球災害頻傳的今天實屬重要，也唯有積極推動防災教育，才能喚醒民眾的知覺，提升民眾對災害的認識，瞭解災前準備和具備緊急應變的能力，進而降低災害風險與減少災害損失。

聯合國教科文組織和國際減災戰略秘書處於2006年6月15日共同發起名為「防災從學校開始」的全球防災教育活動，以促進世界各國推廣學校的防災教育。以及我國『災害防救法』第22條第2項明文規定：「為減少災害發生或防止災害擴大，各級政府應依權責實施災害防救教育、訓練及觀念宣導」。本縣教育處為本縣教育指導單位，本職責所在，應加強落實防災教育至各個學習階段，並透過不同類型之教育宣導與實務操作課程，提升師生之防災知識、技能及態度，進而強化校園與社會民眾防災整備、應變與災後復建的能力。

（一）教育部「防災教育白皮書」。

（二）教育部「校園災害管理工作手冊」。

（三）教育部「防災科技教育深耕實驗研發計畫」。

（四）教育部防災校園網絡建置與實驗計畫。

（五）花蓮縣地區災害防救計畫。

參、實施期程：本計畫自101年1月至104年12 月止。

肆、計畫願景及目標

一、計畫願景：健全縣民防災整備與應變意識，以經營永續秀麗花蓮新市政。

二、計畫目標：

（一）減災目標：潛勢災害分析，強化建物安全，落實防災教育	，建置防救網絡。

（二）整備目標：成立防災組織，訂定應變流程，儲備防救資源，規畫避難路線。

（三）應變目標：籌組應變組織，強化查報機制，建置扶助系統，規劃收容處所。

（四）復原目標：成立勘災機制，建置安置網絡，健全諮商輔導，儲備復原資源。

伍、現況SWOT分析

茲就本縣地理環境、氣候因素以及推動防災教育之軟硬體介面措施之優勢(Strength)、劣勢(Weakness)、機會(Opportunity)與威脅(Threat)進行分析：

※資料來源：「花蓮縣地區災害防救計畫」、「全國各級學校災害潛勢資訊管理系統」與其他

| 優勢（Strength） | 劣勢（Weakness） |
| --- | --- |
| 一、行政與管理： 1.執行國民中小學校舍補強工程業務之監督管控成效績優。 2.編列預算辦理學校建物、消防安全檢查與缺失改善。 3.編列預算辦理年度消防管理人員初複訓（主管層級）。 4.辦理防災教育輔導小組增能研習 5.積極管控各校辦理防災教育宣導活動與演練事宜。 二、氣候與地理環境 1.委請在地專家學者（東華大學劉瑩三教授、陳紫娥教授）與相關單位(花蓮縣消防局災管科)協助評估學校潛勢災害。 2.委請在地專家學者（大漢技術學院）協助重新初步評估學校校舍耐震係數，以確保學校校舍結構符合耐震規範。 | 一、行政與管理 1.學校缺乏系統的防災教育課程規劃。 2.學校缺乏具防災專業知識的師資。 3.縣內欠缺具系統整合的防災資料庫管理系統暨各類災害專屬網站。 二、氣候與地理環境 1.花蓮縣地形狹長，受季風影響，南北兩地氣候不同。 2.花蓮縣境內多山地，高度在海拔一百公尺以下者，僅佔全縣面積的9％，而坡度在5％以下者，佔全部面積之12.7％；平原地區僅佔7％，除部份分佈於美崙溪沖積扇外，大部份成長條狀分佈於花東縱谷之兩側。河川佔6％，由於中央山脈與海岸山脈分踞東西兩側，構成縱橫交叉之河川。山岳佔花蓮縣總面積的87％。 3.縣境內包含「美崙地震斷層、玉里地震斷層、奇美斷層、池上斷層、瑞穗地震斷層」等五個主要斷層。 4.花蓮縣水文及水系以花蓮溪河系與秀姑巒溪河系為主，每年五月至十月為豐水期，以七、八月為最豐，其逕流量約佔全年78％；十月以後流量迅速下降，而以二、三月最枯。各河川單位面積輸沙量極大，年沖蝕深度平均為8.0公厘，此量冠於全台其地區，足見泥沙問題之嚴重。各水系多源短且流急，集水區內地質之片理、節理及裂縫發達，受風化，兼之地震、山崩及暴雨頻繁，加以山區濫墾濫伐，致水源失去涵養，下游河床多不穩定，容易發生洪氾。 5.依據102年「全國各級學校災害潛勢資訊管理系統」分析結果概述如下： (1)地震：具中高潛勢的學校共計36校，其中具高潛勢的2校（萬榮國小、玉東國中）。 (2)颱洪：具中高潛勢的學校共計12校，其中具高潛勢的2校（壽豐國小、觀音國小）。 (3)坡地：具中高潛勢的學校共計7校，其中具高潛勢的5校（三棧國小、文蘭國小、佳民國小、明里國小、富北國中）。 (4)人為：具中高潛勢的學校共計32校，其中具高潛勢的2校（銅蘭國小、大禹國小）。 (5)具兩項高潛勢的學校有2校（太平國小、玉東國中） (6)具地震與坡地中高潛勢的有14校。 (7)具地震與人為中高潛勢的有29校。 (8)具颱洪與坡地中高潛勢的有2校。 (9)具颱洪與人為中高潛勢的有23校。 (10)具坡地與人為中高潛勢的有11校。 |
| 機會（Opportunity） | 威脅（Threat） |
| 1.因本縣地形與地勢複雜，國內研究單位與科技業選定縣內具地震中高潛勢的學校建置地震預警系統： (1)國立台灣大學與三聯科技之地震預警網佈建，花蓮地區架站數達35站（資訊截至2011年4月）。 (2)國家地震工程研究中心於本縣具地震高潛勢之學校（玉東國中）安裝「地震即時警報系統」。 (3)台灣大學地質科學系教授吳逸民研發「P波三秒」的地震預警系統，已於100年在花蓮、台東、高雄、南投等區裝設92站，此系統亦可與氣象局連線使用。 2.因蘇花公路遇豪雨坍塌、重創人車安全的災害令人心驚，花蓮縣政府在學界、非政府組織（ＮＧＯ）等協助下，獲得奧地利捐助造價約台幣三千萬的山崩預警系統山崩預警系統。 3.學校正視防災教育議題，積極爭取「教育部補助高級中等以下學校防災校園建置及實驗專案計畫」，103年度計有27校申請，13校獲教育部核定補助。 4.相關防災教育學術單位重視本縣災害潛勢 研究，例如：台灣地震學園、臺灣師大地球科學系、逢甲大學營建及防災研究中心等。 | 1.各級學校平時需執行教學及常態性業務，非主管機關交辦業務或活動較易消極。故吸引學校師生參與災害防救工作之誘因仍有待提升。 2.在政府科技經費分配競爭下，防災教育常被忽略，故其經費是否持續支持，是推動防災教育之重大不確定因素。 |

陸、年度具體目標

一、101年度目標：

（一）各校依災害潛勢訂定校園災害防救計畫，達成率100％。

（二）各校擬定校園災害防救計畫暨成立校園災害防救組織，達成率100％。

（三）各校每學期至少辦理１次全校性防災避難疏散演練，達成率100％。

（四）各校辦理防災教育教學與宣導活動，達成率100％。

（五）各校公告張貼校園疏散避難地圖，達成率100％。

（六）各校推廣學生隨身攜帶「家庭防災卡」，達成率100％。

（七）各校辦理防災教育自評，達成率100％。

（八）建置縣防災教育資訊網並正式啟用。

二、102年度目標：

（一）持續辦理101年度之各項目標。

（二）縣防災教育資訊網進行更新改版。

（三）防災教育教案及教材之研發-102年加入國立東華大學氣候變遷國土災害防救計畫教材及教案之研發。

（四）推動培育各校防災教育師資。

（五）推動各校建置環境教育暨防災教育專屬網頁。

（六）鼓勵各校參與「教育部防災校園建置與實驗專案計畫」。

（七）辦理防災教育外埠參觀與交流活動。

（八）辦理到校輔導與訪視事宜。

三、103-104年度目標

（一）持續培育各校防災教育師資。

（二）健全防災教育輔導小組運作機制。

（三）建置花蓮區地震志工社群工作坊

（四）強化縣防災教育深耕網維運。

（五）結合相關單位共同辦理全縣性各項防災教育推廣活動並能。

（六）鼓勵各校積極參與「教育部防災校園建置及實驗專案計畫」

（七）配合教育部「教育部防災校園建置及實驗專案計畫」第二類學校辦理防災教育外埠參觀活動、審查國中小校園災害潛勢及學校防救計畫書、到校輔導訪視活動，以及防災教育成果展等活動。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

柒、推動架構

為推動花蓮縣防災教育工作，擬定「花蓮縣高級中等以下學校防災教育中長程推動計畫」，並成立防災教育輔導小組，其計畫與組織架構如下：

一、計畫架構

花蓮縣高級中等以下學校防災教育中長程推動計畫

地震災害   颱洪災害   坡地災害  人為災害

強化防災教育知能

研定災害防救計畫

推廣災害

防救演練

研發防災

教材與課程融入

二、防災教育輔導小組架構與職掌

南

捌、推動策略與工作要項

一、設置「防災教育輔導小組」，整合與推動防災教育

（一）成立行政推動小組

１、編列推動防災教育預算

２、與縣消防局結合社區資源，做整合式之防災整備與復原規畫。

３、訂定縣防災教育實施計畫，以及各年度防災教育工作計畫與防災教育相關計畫，進而有效推動防災教育。

４、成立緊急應變窗口：當學校發生集體性重大校安狀況時，立即成立緊急應變小組，執行應變措施，包括各級學校防救災措施、災情蒐集及其他相關防救災事項。隨時瞭解並掌握災害狀況動態，即時通報有關機關（包括教育部校安中心、花蓮縣災防應變中心）。

５、監督與管理學校校舍與校園安全維護工作。

６、擬定災前減災規畫與整備應變，以及災後復學與復建設計。

（二）成立「專家技術顧問團」與「災害防救教育輔導團」

１、推動與辦理防災教育研習與觀摩演練活動，以提升學校防災專業素養與實務技能。

２、審查各級學校校園災害防救計畫，進而協助各校修正之。

３、針對全縣各級學校防災教育之推動現況進行評鑑、追蹤與輔導工作。

４、進行災前減災規畫與整備應變，以及災後復學與復救計畫。

５、依據中央與國際推動防災教育趨勢，研擬全縣防災教育課程推動方向與指標。

二、災害防救教育輔導團

（一）強化親師生防災素養，建立防災應變意識，強化防救應變能力。

１、輔導各級學校成立防災暨緊急應變小組。

２、培訓防災課程種子教師，設計防災教育宣導教學模組，或辦理全縣性防災教育教案競賽活動。

３、每年辦理全縣性防災教育活動（含研習、工作坊）至少2場次，主題應符

合教育部重點政策。透過培訓各校防災教育種子教師研習，以提升教師防災實務知能。

４、結合家長會及社區資源，推動學生隨身攜帶「家庭防災卡」。

５、依據學校現況訂定「災害防救計畫」，擬定各類災害類別之減災、整備、應變及復原之標準作業流程。

６、結合警政、衛生、消防單位辦理防災救護演練觀摩。

７、各級學校落實於行事曆編定每學期至少辦理一次全校性防災教育暨避難逃生演練活動，以強化親師生防災應變能力。

（二）落實防災教育教學實務

１、建立防災教育教材、落實防災教學課程。

２、研擬各級學校防災教育課程、單元教材與教案。

３、排定課程實施檢討會議，以利課程修訂。

４、蒐集並整合各項防災軟硬體資源，進行災害防救教育規劃，並提供各校完整支援。

５、鼓勵各校參與並將防災教育議題融入相關課程，發展學校防災教育課程。

６、鼓勵與輔導各級學校參加「補助高級中等以下學校防災校園建置及實驗專案計畫」。

三、建置防災教育資訊網站，整合防災教育資源。

（一）彙整各校防災教育成果，以達交流、觀摩及評鑑之目的。

（二）宣導防災教育訊息，提供相關防災數位平台資源，使入口網站發揮最大的防災教育功能。

（三）其他

１、擬定年度防災教育工作計畫，且每年定期召開工作會議至少1次以上；輔導各校成立「校園防災教育推動工作小組」，並擬定「學校防災教育實施計畫」。

２、輔導各校落實校園防災教育，強化師生災害防救應變能力。

３、依教育部防災教育訪視項目，設計自評表格，並辦理各校防災教育評鑑工作。

４、輔導各級學校採取漸進式的方式，由「建置防災校園」→「建置防災校園推廣基地」→「辦理狀況模擬全員同步演練」等程序，逐步強化校園防災意識，以及減災、整備與復原機制。

四、各級學校配合事項

（一）各校成立「校園防災教育推動工作小組」，並納入「校園災害防救應變組織」。當學校發生集體性重大校安狀況時，應視需要成立緊急應變小組，執行應變措施。

（二）各校依據學校校園、周邊環境區域特性及學生生活經驗，發展防災校本課程。

（三）各校每學期辦理全校性校園防災教育主題活動1場以上，並列入學校行事曆。

（四）各校每學期至少辦理1次全校性或結合鄰近社區辦理防災演練如防火避難、颱洪避難、地震避難等疏散演練，以預警或無預警的方式辦理並列入學校行事曆。

（五）各校依據現況編撰「校園災害防救計畫」，內容包含颱風、豪雨、地震、火災、有害性化學物品、傳染病災害、其他校園安全等之防救。

（六）各校依據「校園災害管理工作手冊」內容、程序、步驟、表單進行災害預防、災時應變及災後復原重建之相關作為。

（七）各校由專人辦理防災教育業務，負責參與主管教育機關辦理之相關防災教育會議或活動，並執行下列業務：

1、專人專責辦理防災教育業務、積極參與教育部主辦或委辦之防災教育會議或活動(含研習)。

2、整合社區資源，辦理教職員工生校園災害防救教育訓練（含潛勢災害因應處理）。並於訓練活動結束後，辦理檢討會議，以及將訓練課程之回饋意見及成效評估分析結果，適時修正「學校防災教育實施計畫」與「校園災害防救計畫」。

3、	編撰校園疏散避難地圖，並公告張貼於校園中。

4、推廣親師生應用家庭防災卡。

5、定時上網填報並更新教育部「學校災害潛勢資訊管理系統」相關資料網（網址：http://safecampus.edu.tw/sv/），提供中央、地方政府供參，以掌握學校災害特性。

6、學校辦理防災教育主題活動或防災教育訓練結束後，須提送成果報告書至教育處俾利彙整，並至花蓮縣防災教育資訊網（http://schoolweb.hlc.edu.tw/web/disaster/）上傳學校推動防災教育相關活動成果之電子檔（如年度課程計畫、簽到表、照片或其他實施成果等佐證資料）。

7、辦理境況模擬全員同步演練。

8、其他防災教育相關業務。

玖、預期效益

一、減災階段具體作為

１、協助各級學校完成潛在災害填報、分析與評估。

２、防災預算編列、執行、檢討。

３、防災教育、訓練及觀念宣導。

４、老舊建築物、重要公共建物及災害防救設施、設備之檢查與補強。

５、充實縣防災教育資訊網路。

６、強化防救災支援網絡。

７、其他災害防救相關事項。

二、整備階段具體作為

１、各級學校落實防救災組織之整備。

２、各級學校妥善擬定與修正災害防救防災計畫。

３、各級學校訂定緊急應變流程。

４、各級學校落實應變計畫模擬演練暨避難逃生演練。

５、各級學校落實災害防救物資、器材之儲備。

６、災情蒐集、通報及校安中心所需通訊設施之建置、維護及強化。

７、結合社區資源，統籌規畫各級學校避難所設施之整備與維護。

８、其他緊急應變準備事宜。

三、強化應變機制

１、各級學校成立緊急應變小組。

２、針對災害即時召開決策小組會議。

３、指導各級學校如何做好災情搜集與損失查報工作。

４、規畫受災學生之扶助、輔導與照顧系統。

５、儲備災害防救與支援物資。

６、各級學校依其現地環境屬性，並結合社區資源，妥善規畫適合之臨時收容所。

四、規畫復原機制

１、指導與協助各級學校如何做好災情勘查與鑑定。

２、儲備復原經費。

３、各級學校得結合社區資源，統籌規畫受災學生適宜之安置處所。

４、培訓心理諮商輔導人員，健全心理諮商輔導機制。

５、規畫災後學生就學援助、復學、復課輔導機制。

拾、經費來源

一、以縣府相關預算支應或自籌經費辦理。

二、上級單位補助（中央補助）。

三、整合相關局處部門經費的合作計畫。

拾壹、考核評估

一、辦理防災教育評鑑、防災演練或教育競賽活動。

二、「災害防救教育輔導團」每季定期召開會議，必要時得加開臨時會。

三、「防災教育輔導小組」每二個月定期召開會議，必要時得加開臨時會。

四、定期辦理各項計畫推廣成效考評，獎勵推廣績優學校暨工作人員。

附錄一：花蓮縣防災教育計畫推動策略與工作要項

| 推動策略 | 工作項目 | 工作細項 | 工作期程（年度） |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 101年 3-12月 | 102年 1-12月 | 103年 1-12月 | 104年 1-12月 |  |
| 一、設置「防災教育輔導小組」，整合與推動防災教育。 | （一）成立行政推動小組 | 1.編列推動防災教育預算 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.與縣消防局結合社區資源，做整合式之防災整備與復原規畫。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.訂定縣防災教育實施計畫，以及各年度防災教育工作計畫與防災教育相關計畫，進而有效推動防災教育。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.成立緊急應變窗口：當學校發生集體性重大校安狀況時，立即成立緊急應變小組，執行應變措施，包括各級學校防救災措施、災情蒐集及其他相關防救災事項。隨時瞭解並掌握災害狀況動態，即時通報有關機關（包括教育部校安中心、花蓮縣災防應變中心）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.監督與管理學校校舍與校園安全維護工作 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.擬定災前減災規畫與整備應變，以及災後復學與復建設計。 |  |  |  |  |  |
|  | （二）成立「專家技術顧問團」與「災害防救教育輔導團」 | 1.推動與辦理防災教育研習與觀摩演練活動，以提升學校防災專業素養與實務技能。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.審查各級學校校園災害防救計畫，進而協助各校修正之。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.針對全縣各級學校防災教育之推動現況進行評鑑、追蹤與輔導工作。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.進行災前減災規畫與整備應變，以及災後復學與復救計畫。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.依據中央與國際推動防災教育趨勢，研擬全縣防災教育課程推動方向與指標。 |  |  |  |  |  |
| 二、災害防救教育輔導團 | （一）強化親師生防災素養，建立防災應變意識，強化防救應變能力。 | 1.輔導各級學校成立防災暨緊急應變小組。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.培訓防災課程種子教師，設計防災教育宣導教學模組，或辦理全縣性防災教育教案競賽活動。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.每年辦理全縣性防災教育活動（含研習、工作坊）至少2場次，主題應符合教育部重點政策。透過培訓各校防災教育種子教師研習，以提升教師防災實務知能。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.結合家長會及社區資源，推動學生隨身攜帶「家庭防災卡」。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.協助各校依潛勢災害現況訂定「校園災害防救計畫」，並擬定各類災害類別之減災、整備、應變及復原之標準作業流程（以二年內可執行、達成事項）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.結合警政、衛生、消防單位辦理防災救護演練觀摩。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.各級學校落實於行事曆編定每學期至少辦理一次全校性防災教育暨避難逃生演練活動，以強化親師生防災應變能力。 |  |  |  |  |  |
|  | （二）落實防災教育教學實務 | 1.建立防災教育教材、落實防災教學課程。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.研擬各級學校防災教育課程、單元教材與教案。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.排定課程實施檢討會議，以利課程修訂。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.蒐集並整合各項防災軟硬體資源，進行災害防救教育規劃，並提供各校完整支援。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.鼓勵各校參與並將防災教育議題融入相關課程，發展學校防災教育課程。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.鼓勵與輔導各級學校參加「補助高級中等以下學校防災校園建置及實驗專案計畫」。 |  |  |  |  |  |
|  | （三）建置防災教育資訊網站，整合防災教育資源。 | 1. 彙整各校防災教育成果，以達交流、觀摩及評鑑之目的。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 宣導防災教育訊息，提供相關防災數位平台資源，使入口網站發揮最大的防災教育功能。 |  |  |  |  |  |
|  | （四）其他 | 1.擬定年度防災教育工作計畫，且每年定期召開工作會議至少1次以上；輔導各校成立「校園防災教育推動工作小組」，並擬定「學校防災教育實施計畫」。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.輔導各校落實校園防災教育，強化師生災害防救應變能力。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.依教育部防災教育訪視項目，設計自評表格，並辦理各校防災教育評鑑工作。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.輔導各級學校採漸進式的方式，由「建置防災校園」→「建置防災校園推廣基地」→「辦理況模擬全員同步演練」等程序，逐步強化校園防災意識，以及減災、整備與復原機制。 |  |  |  |  |  |

附錄二：102~104年度重點實施項目與預定執行率

| 年度 項目 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、成立防災教育輔導小組並運作之 | - 例行會議 - 審查學校校園災害防救計畫 - 辦理到校輔導服務 - 辦理防災教育工作坊 | - 例行會議 - 輔導學校修正校園災害防救計畫 - 辦理到校輔導服務 - 規畫防災教育研習 | - 例行會議 - 輔導學校修正校園災害防救計畫 - 辦理到校輔導服務 - 規畫防災教育研習 | - 例行會議 - 輔導學校修正校園災害防救計畫 - 辦理到校輔導服務 - 規畫防災教育研習 |
| 二、審核（輔導）學校校園災害防救計畫 | 全縣所屬各級學校皆完成審核；執行達成率100％ |  | 預定全縣所屬各級學校皆完成審核；執行達成率 100％ |  |
| 三、查核學校辦理防災教育情形 | 執行達成率： 100％（含線上與書面查核） | 預定執行達成率： 100％（含線上與書面查核） | 預定執行達成率： 100％（含線上與書面查核） | 預定執行達成率： 100％（含線上與書面查核） |
| 四、辦理執行成效不佳學校到校輔導訪視服務 | 達成率：100％ | 預定達成率： 100％ | 預定達成率： 100％ | 預定達成率： 100％ |
| 五、彙整學校所提供之防災教育相關教材（案）或具創意之落實防災教育作為 |  | 依據101年度檢討會議事項辦理 | 依據102年度檢討會議事項辦理 | 依據103年度檢討會議事項辦理 |
| 六、辦理全縣性防災教育教學與宣導研習（包含防災觀摩演練），達2場以上，並結合其他單位共同辦理。 | 本年度辦理場次如下： 1.全縣防災教育研習暨地震初期就地避難掩護演練觀摩 2.全縣性防災教育分區工作坊研習 3. 全縣防火管理人員初複訓（含演練）研習 4.全縣幸福滿花蓮消防安全親子宣導活動 5.執行達成率達100％ | 委請獲得教育部「補助高級中等以下學校防災校園建置及實驗專案計畫」之學校辦理推廣性防災教育研習（或搭配防災教育素養認證研習）暨觀摩演練 | 委請獲得教育部「補助高級中等以下學校防災校園建置及實驗專案計畫」之學校辦理推廣性防災教育研習（或搭配防災教育素養認證研習）暨觀摩演練 | 委請獲得教育部「補助高級中等以下學校防災校園建置及實驗專案計畫」之學校辦理推廣性防災教育研習（或搭配防災教育素養認證研習）暨觀摩演練 |
| 七、辦理學校防災教育執行成效評鑑 | 配合國家防災日活動辦理 | 依縣內評鑑方式辦理 | 依縣內評鑑方式辦理 | 依縣內評鑑方式辦理 |
| 八、鼓勵學校申請教育部「補助高級中等以下學校防災校園建置及實驗專案計畫」─「建置防災校園」 | 僅２校申請，受補助１校。 | 至少10校（擬請災害防救輔導小組成員所服務的學校主動申請） | 鼓勵申辦 | 鼓勵申辦 |
| 九、推廣隨身攜帶家庭防災卡 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |
| 十、縣防災教育資訊網改版 |  |  | Ｖ |  |
| 十一、其他方案 |  |  |  |  |