## 教師社群
編號 | 類別 | 時間戳記 | (一)計畫名稱 | (二)第一期核撥金額 | (三)截至103年6月25日(星期三)預估執行金額 | 第一期經費執行率 | 執行率(列印) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第1場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第2場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第3場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第4場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第5場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第6場) | 辦理次數 | (五)執行情形 [1.是否依計畫期程執行經費核銷] | (五)執行情形 [2.參加社群人員與預期規畫之參與率] | (五)執行情形 [3.是否依社群運作規劃排定專家學者(或召集人)擔任講座(主持會議)] | (五)執行情形 [4.是否有研習滿意度調查表之評估機制] | (五)執行情形 [5.研習後成果或歷程紀錄是否上傳至精進教學網站] | (五)執行情形 [6.學習社群運作中能落實課堂實踐之具體作法] | (六)執行困難說明： | (七)改善情形與上級需協助之處 | 學校名稱 | (八)填表人 | (九)學校主計人員 | (十)校長姓名
1 | 教師學習社群 | 2014-06-18 12:17 | 3-36中城國小/由閱讀理解實踐作文寫作實務$5000 | 5000 | 0 | 0% | 0% | 2014-09-26 | 2014-10-01 | 2014-10-03 | 2014-10-08 | 2014-10-15 | 2014-10-17 | 0 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 計畫經費於103年5月23日入學校公庫帳，已近期末，故改於103學年度第1學期開學後執行。 | 無 | 中城國小 | 教務主任許家榮 | 劉蓉萍 | 李東泰
2 | 教師學習社群 | 2014-06-18 12:48 | 3-24玉里國小/校園步道與生態園研究$5000 | 5000 | 0 | 0% | 0% | 2014-06-11 | 2014-09-03 | 2014-09-24 | 2014-10-01 | 2014-10-15 | 2014-10-29 | 1 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 符合(執行率50%-75%) | 下學期持續進行社群計畫討論。 | 無 | 玉里國小 | 教務主任黃仲偉 | 賴裕穹 | 蘇漢彬
3 | 教師學習社群 | 2014-06-18 16:28 | 3-19溪口國小/悅讀趣$5000 | 5000 | 0 | 0% | 0% | 2014-03-12 | 2014-04-23 | 2014-06-11 | 2014-10-15 | 2014-11-19 | 2014-12-24 | 3 | 部分符合(執行率25%-50%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 因外聘講師規畫為下半年實施,故鐘點費及印刷費尚未支出 | 無 | 溪口國小 | 教導主任曾柏烜 | 洪小玲 | 薛明仁
4 | 教師學習社群 | 2014-06-18 22:05 | 3-68自強國中/海洋教育$25000 | 25000 | 3200 | 12.8% | 13% | 2014-06-11 | 2014-09-10 | 2014-10-01 | 2014-10-08 | 2014-11-05 | 2014-11-19 | 1 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 經費太晚核撥 | 請教育部能在二月份學期初就能核撥下經費 | 自強國中 | 教學組長林慧貞 | 謝玉琴 | 林杰鴻
5 | 教師學習社群 | 2014-06-19 14:53 | 3-52海星國小/英語窩$10000 | 10000 | 3200 | 32% | 32% | 2014-03-07 | 2014-03-21 | 2014-04-18 | 2014-05-16 | 2014-06-20 | 2014-09-20 | 5 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無 | 無 | 海星國小 | 教務主任楊筌傑 | 汪亮汝 | 徐月梅
6 | 教師學習社群 | 2014-06-19 18:00 | 3-61宜昌國中/1.國文補教教學/2.英語差異化教學研討與教師專業發展/3.當我們「合在一起」/4.牛頓、愛因斯坦$20000 | 20000 | 10000 | 50% | 50% | 2014-02-24 | 2014-05-20 | 2014-06-17 | 2014-10-09 | 2014-11-17 |  | 3 | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無 | 無 | 宜昌國中 | 教學組曾元科 | 姜貴美 | 彭森露
7 | 教師學習社群 | 2014-06-19 22:11 | 3-48卓楓國小/就是要『綜合』$5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% | 2014-04-16 | 2014-05-07 | 2014-05-21 | 2014-06-04 |  |  | 4 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無 | 經由教師專業社群之運作，教師們互相討論交換意見，得到更多的學習機會，對教師的教學幫助很大。 | 卓楓國小 | 教導主任許素娟 | 陳振坤 | 孫東志
8 | 教師學習社群 | 2014-06-20 11:29 | 3-33港口國小/「教師學習社群」$5000 | 5000 | 1600 | 32% | 32% | 2014-03-05 | 2014-04-09 | 2014-05-28 | 2014-10-01 | 2014-11-05 | 2014-12-03 | 3 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 依計畫期程辦理，定期上傳填報 | 依計畫期程辦理，定期上傳填報 | 港口國小 | 教導主任谷穆德阿督普 | 港口國小代理主計林君翰 | 校長干仁賢
9 | 教師學習社群 | 2014-06-20 12:52 | 3-27瑞北國小/原住民統編織技藝$5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% | 2014-02-26 | 2014-03-05 | 2014-03-26 | 2014-04-09 | 2014-04-23 |  | 5 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 本計畫無此規畫 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 執行順暢 | 教材費較昂貴 建請經費能充裕些 | 瑞北國小 | 教導主任薛勝雄 | 陳家麟 | 董政欽
10 | 教師學習社群 | 2014-06-20 16:01 | 3-37源城國小/音閱奇想$5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% | 2014-03-19 | 2014-03-26 | 2014-05-07 | 2014-05-21 | 2014-05-28 | 2014-06-11 | 6 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 已達75%-100% | 無 | 源城國小 | 教導主任劉春琳 | 涂欣怡 | 劉從義
11 | 教師學習社群 | 2014-06-23 08:44 | 3-42景美國小/教學行動研究$5000 | 5000 | 3200 | 64% | 64% | 2014-04-23 | 2014-05-21 | 2014-06-11 | 2014-06-18 |  |  | 4 | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 符合(執行率50%-75%) | 經費太少能邀請專家學者到學校指導的機會很有限 | 經費太少能邀請專家學者的機會很有限 | 景美國小 | 教導主任楊明輝 | 余發誠 | 張正德
12 | 教師學習社群 | 2014-06-23 09:28 | 3-1明義國小/1明義新視界/2明義國小教師讀書會/3明義國小教師自然科教學專題研究/4健體促進樂活繡排球/5見健體促進樂活羽球團團$25000 | 25000 | 10000 | 40% | 40% | 2014-03-18 | 2014-04-08 | 2014-04-24 | 2014-05-01 | 2014-05-08 | 2014-05-15 | 6 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 因每次社群研習時間較短，所以較無充足時間做滿意度調查表。 | 希望每次上課時間可以放寬至2小時，並增加講師的鐘點時數。 | 明義國小 | 體育組長黃喜賢 | 蘇啟華主任 | 曾振順校長
13 | 教師學習社群 | 2014-06-23 15:58 | 3-11大榮國小/教學活動設計增能計畫$5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% | 2014-03-18: 2014-03-12; 2014-04-08: 2014-04-09; 2014-04-24: 2014-06-04 | 3 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 本執行教學演示、教學活動分享是以實際教學過程為主，所以無法達成百分百的效能，主要是增能和增進教師對教學演示、教學活動設計能有實務上的改進。 | 本學期施行情形和計畫內容大致相符，期待下學期繼續之研習課程。 | 大榮國小 | 教導主任陳明祥 | 陳文貴 | 陳素貂
14 | 教師學習社群 | 2014-06-24 09:38 | 3-67瑞穗國中/體育資優生培訓實務$5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% | 2014-05-06 | 2014-06-20 | 2014-07-07 | 2014-08-22 | 2014-09-23 | 2014-10-14 | 3 | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 無執行困難，只是需要提早收集記錄及照片，以便提報成果。 | 無 | 瑞穗國中 | 教務主任何珮慈 | 侯鄉如 | 林國源
15 | 教師學習社群 | 2014-06-24 10:18 | 3-23宜昌國小/1.愛的鼓力 /2.宜昌Sing Along /3.自我照顧與覺察工作坊$15000 | 15000 | 7500 | 50% | 50% | 2014-03-28 | 2014-04-23 | 2014-04-26 | 2014-05-09 | 2014-05-30 | 2014-06-06 | 6 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 本校社群共計三個，學期中行政、教學業務繁忙，尚未有足夠時間完成上傳作業。 | 本校經營教師社群認真，繼續加油。 | 宜昌國小 | 課發組長徐院儒 | 宜昌國小會計主任陳慧容 | 宜昌國小校長謝瑞榮
16 | 教師學習社群 | 2014-06-24 10:37 | 3-53西寶國小/數學變變變$5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-28 | 2014-06-04 | 2014-06-11 | 2014-06-18 | 6 | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 2.社群人員預定規劃參與，但因為教育處許多臨時研習必須派員參加，導致原本預定參與人員無法前往參加，十分可惜。 | 小型學校人力已十分吃緊，卻時常有“務必派員參加”之研習，增加教師負擔，希望能減少類似研習的舉辦。 | 西寶國小 | 教導主任黃冠蓉 | 黃洸筠 | 佘汝舟
17 | 教師學習社群 | 2014-06-24 10:41 | 3-41馬遠國小/樂讀悅讀$5000 | 5000 | 1600 | 32% | 32% | 2014-05-28 | 2014-09-24 | 2014-10-15 | 2014-11-05 | 2014-11-19 | 2014-12-17 | 1 | 部分符合(執行率25%-50%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 下學期持續執行運作 | 無 | 馬遠國小 | 教導主任彭秀珍 | 曾文忠 | 張宏政
18 | 教師學習社群 | 2014-06-24 14:27 | 3-22北昌國小/1.資訊融入教學成長研究會/2.北昌英語團隊$10000 | 10000 | 5000 | 50% | 50% | 2014-03-12 | 2014-04-09 | 2014-04-23 | 2014-05-28 | 2014-06-11 | 2014-06-19 | 6 | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 本計畫無此規畫 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 資料尚未整理完,待完整後再上傳 | 無 | 北昌國小 | 課程組潘佩馚 | 林君瀚 | 孫承偉
19 | 教師學習社群 | 2014-06-24 15:27 | 3-59國風國中/1.國文社群-閱讀理解/2.數學學習社群/3.自然學習社群/4.健體學習社群/5.綜合學習社群/6.特教社群-新特教課程綱要$30000 | 30000 | 9600 | 32% | 32% | 2014-03-12: 2014-05-19; 2014-04-09: 2014-06-03; 2014-04-23: 2014-06-09 | 3 | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 於成果結報時一併上傳 | 計畫期程能配合學年度為佳 | 國風國中 | 研發組長徐志豪 | 張正宜 | 吳碧珠
20 | 教師學習社群 | 2014-06-24 15:29 | 3-9明恥國小/閱讀閱有趣-與領導有約$5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% | 2014-04-30 | 2014-05-21 | 2014-05-30 | 2014-06-04 | 2014-06-06 | 2014-06-13 | 6 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 本次教師社群邀請社群內之教師擔任講師,依實際狀況做分享與對話 | 目前尚可 | 明恥國小 | 教務主任董華貞 | 明恥國小葉玉英小姐 | 明恥國小江政如校長
21 | 教師學習社群 | 2014-06-24 15:31 | 3-2瑞穗國小/彩攝瑞穗$5000 | 5000 | 1000 | 20% | 20% | 2014-04-30: 2014-05-28 | 1 | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 本計畫無此規畫 | 符合(執行率50%-75%) | 無 | 無 | 瑞穗國小 | 教務主任林嘉鎮 | 吳正晃 | 黃夏明
22 | 教師學習社群 | 2014-06-25 08:57 | 3-46奇美國小/精進資訊媒材專業能力$5000 | 5000 | 2400 | 48% | 48% | 2014-04-30: 2014-06-11; 2014-05-21: 2014-09-24; 2014-05-30: 2014-10-15 | 1 | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 社群議題選擇上，兼顧提升專業與教師意願，困難!! | 無 | 奇美國小 | 教導主任蔡為本 | 魏智富 | 朱天德
23 | 教師學習社群 | 2014-06-25 09:44 | 3-57三民國中/回歸教育本質$5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% | 2014-03-07 | 2014-03-14 | 2014-04-23 | 2014-05-03 | 2014-09-12 | 2014-09-26 | 4 | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 符合(執行率50%-75%) | 暑假期間補足各項缺失。 | 暑假期間補足各項缺失。 | 三民國中 | 教務主任劉世銘 | 侯香如 | 蔡明潔
24 | 教師學習社群 | 2014-06-25 09:45 | 3-5中原國小/1.美力國度/2.『身心障礙學生兩性平等教育』教學旅程探索$37000 | 37000 | 0 | 0% | 0% | 2014-06-11 | 2014-07-01 | 2014-09-03 | 2014-10-08 | 2014-11-12 | 2014-12-17 | 2 | 部分符合(執行率25%-50%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 本計畫無此規畫 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 1.目前尚未進行聘請講師進行研習，多為校內教師討論， 2.預計七月起將陸續執行。 | 社群校內教師討論會多按照計畫進行，惟聘請講師進行研習部分尚未執行。目前預計七月份將進行美術班課程研討（外聘講師），特教班持續進行班群討論性別教育。 | 中原國小 | 教務主任劉雅瑜 | 陳梅英 | 唐有毅
25 | 教師學習社群 | 2014-06-25 09:45 | 3-26東里國小/東里小子愛讀報-讀報教育教師專業學習社群$5000 | 5000 | 0 | 0% | 0% | 2014-09-24 | 2014-10-08 | 2014-10-22 | 2014-11-05 | 2014-11-19 | 2014-12-03 | 0 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 本計畫無此規畫 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 由於本校本學期排定之研習已滿，無法再增加其他研習，所以教師學習社群的執行時間排定在下半年度(即103學年上學期)進行。 | 即將於103年9月至12月執行，無需協助。 | 東里國小 | 教務組長劉燕菁 | 陳淑英 | 陳俊能
26 | 教師學習社群 | 2014-06-25 09:49 | 3-58美侖國中/動是TOP$5000 | 5000 | 2500 | 50% | 50% | 2014-04-10 | 2014-05-10 | 2014-06-10 | 2014-09-10 | 2014-10-10 | 2014-11-10 | 3 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無 | 無 | 美崙國中 | 教務主任葉慧卿 | 黃秀珍 | 許俊傑
27 | 教師學習社群 | 2014-06-25 10:32 | 3-38三民國小/找事來哈拉$5000 | 5000 | 2500 | 50% | 50% | 2014-04-10: 2014-03-12; 2014-05-10: 2014-04-16; 2014-06-10: 2014-05-28 | 3 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 本計畫無此規畫 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無 | 無 | 三民國小 | 教導主任黃佑民 | 陳靜文 | 邱忠信
28 | 教師學習社群 | 2014-06-25 11:05 | 3-49萬榮國小/Fun閱讀$5000 | 5000 | 0 | 0% | 0% | 2014-09-25 | 2014-10-15 | 2014-11-06 | 2014-11-19 | 2014-12-18 | 2014-12-31 | 0 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 有辦理相關閱讀進修活動(校內的教師讀書會及分享各班教學經驗)，但考量與計畫內容仍有出入，故點選尚未執行。 | 會在下學期依據計畫內容，積極辦理是項研習活動。 | 萬榮國小 | 教務主任黃祥瑞 | 盧素停 | 胡永寶
29 | 教師學習社群 | 2014-06-25 11:28 | 3-12國福國小/深耕閱讀「讀報」樂~見解「獨」到，知識「爆」漿$5000 | 5000 | 1600 | 32% | 32% | 2014-06-25 | 2014-08-04 | 2014-09-24 | 2014-10-29 | 2014-11-26 | 2014-12-17 | 2 | 部分符合(執行率25%-50%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 仍在執行中 | 仍在執行中 | 國福國小 | 教導主任葉燕宏 | 戴文豪 | 張麗平
30 | 教師學習社群 | 2014-06-26 12:07 | 3-50明利國小/用愛打造明利天堂－班級經營與學生輔導$5000 | 5000 | 2000 | 40% | 40% | 2014-03-26 | 2014-04-23 | 2014-05-21 | 2014-09-24 | 2014-10-22 | 2014-11-19 | 3 | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 研習後成果皆已上傳至精進教學網站。 | 研習後成果皆已上傳至精進教學網站。 | 明利國小 | 教務主任鍾大任 | 蔡莉貞 | 許進明
31 | 教師學習社群 | 2014-06-26 13:04 | 3-18水璉國小/教師社群-烏克麗麗$5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% | 2014-05-07 | 2014-05-14 | 2014-10-01 | 2014-10-08 | 2014-10-15 | 2014-10-22 | 2 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無 | 無 | 水璉國小 | 教導主任唐昇遠 | 王海燕 | 高麗卿
32 | 教師學習社群 | 2014-06-26 13:36 | 3-28明里國小/激發學生閱讀力$5000 | 5000 | 2900 | 58% | 58% | 2014-05-13 | 2014-05-21 | 2014-09-24 | 2014-10-22 | 2014-11-19 |  | 2 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無 | 無 | 明里國小 | 林沛恩 | 嚴秀珍 | 陳吉文
33 | 教師學習社群 | 2014-06-26 21:16 | 3-30學田國小/擁「報」幸福-進階型$10000 | 10000 | 4984 | 49.84% | 50% | 2014-03-26 | 2014-04-23 | 2014-04-30 | 2014-05-21 |  |  | 4 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無 | 無 | 學田國小 | 教導主任伍玉成 | 陳昭伶 | 趙振國
34 | 教師學習社群 | 2014-06-26 22:12 | 3-29富源國小/1.生命教育教師專業學習社群/2.情境引導作文教學探究$10000 | 10000 | 5000 | 50% | 50% | 2014-03-11 | 2014-04-15 | 2014-05-20 | 2014-06-18 | 2014-09-24 | 2014-10-22 | 4 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 學校活動過多,擠壓社群時間 | 尋找共同不上課的時間進行討論 | 富源國小 | 賴木蘭 | 高玲鳳 | 黃麗花
35 | 教師學習社群 | 2014-06-27 14:45 | 3-34崇德國小/越學越有趣～桌遊融入教學行動研究社$5000 | 5000 | 0 | 0% | 0% | [6 empty] | 0 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 因本校同時申請教師社群、學校本位及策略聯盟三項計畫，102學年度下學期優先執行學校本位及策略聯盟計畫研習活動，再加上102學年度下學期其他校外研習場次亦太多，造成排擠效應，以致於教師社群活動完全無法執行。 | 預計於103學年度上學期盡力推動教師社群研習活動。 | 崇德國小 | 教導主任陳信記 | 楊姜玉 | 古淑珍
36 | 教師學習社群 | 2014-06-27 17:04 | 3-69化仁國中/1.健體加分-幸福滿分/2.玩出我們的競爭力—人生加分$10000 | 10000 | 3600 | 36% | 36% | 2014-03-11: 2014-08-27; 2014-04-15: 2014-08-28 | 2 | 部分符合(執行率25%-50%) | 符合(執行率50%-75%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 講座講師不易聘請 預期研習時間改為103學年度開學預備周 | 已請童軍理事會協助聘請講師 | 化仁國中 | 課程教學組蔡雅如 | 陳麗旋 | 孫台育
37 | 教師學習社群 | 2014-06-27 18:04 | 3-44太平國小/Tavila練功坊$5000 | 5000 | 0 | 0% | 0% | 2014-05-28 | 2014-06-25 | 2014-09-17 | 2014-10-01 | 2014-10-29 | 2014-11-12 | 2 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 符合(執行率50%-75%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 符合(執行率50%-75%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 符合(執行率50%-75%) | 尚未將成果資料整理完整,故尚未上傳至精進教學網站 | 6月30日會將成果資料上傳至精進教學網站 | 太平國小 | 教導主任余存召 | 曾興國 | 葉以琳
38 | 教師學習社群 | 2014-06-28 12:12 | 3-47銅蘭國小/閱讀原動力$5000 | 5000 | 1600 | 32% | 32% | 2014-03-12 | 2014-05-07 | 2014-06-04 | 2014-09-24 | 2014-10-22 | 2014-11-19 | 3 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 預計規劃聘任之講師，因工作和時間因素無法擔任，故已另聘其他講師 | 無 | 銅蘭國小 | 教導主任黃蜀民 | 游明勳 | 余展輝
39 | 教師學習社群 | 2014-06-29 17:14 | 3-40崙山國小/「不插電遊戲-一起來桌遊列國」教學之應用$5000 | 5000 | 1600 | 32% | 32% | 2014-04-30 | 2014-09-17 | 2014-10-01 | 2014-10-15 | 2014-10-29 | 2014-11-12 | 1 | 部分符合(執行率25%-50%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 1.講師不易配合學校預定辦理之時間,故有與原計畫預定辦理時間異動之情形發生. 2.經費太少,無法支付講師交通費. | 減少講座次數,多一點實作討論. | 崙山國小 | 教導主任王雪花 | 邱永順 | 川夏蓮
40 | 教師學習社群 | 2014-06-30 08:02 | 3-66富里國中/教師讀書會$5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% | 2014-03-11 | 2014-04-22 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | 2014-06-03 |  | 5 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無 | 因經費執行期程為年度，懇請能提高經費申請額度讓下一學期可以繼續進行本計畫 | 富里中學 | 教務主任王家儀 | 陳冠男 | 詹素卿
41 | 教師學習社群 | 2014-06-30 09:49 | 3-31豐濱國小/「豐」評量─高層次命題實作坊$5000 | 5000 | 800 | 16% | 16% | 2014-03-12 | 2014-04-30 | 2014-05-28 | 2014-09-25 | 2014-10-23 | 2014-11-27 | 3 | 部分符合(執行率25%-50%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 尚無執行困難之處 | 無 | 豐濱國小 | 教導主任吳嘉菁 | 陳專盈 | 楊智璇
42 | 教師學習社群 | 2014-06-30 12:16 | 3-43銅門國小/非常好攝—媒體素養教育$5000 | 5000 | 0 | 0% | 0% | 2014-03-12: 2014-04-09; 2014-04-30: 2014-05-07 | 2 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 符合(執行率50%-75%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 本學期預計邀請李秀美導演指導攝影主題構圖，但因李導演目前修習博士課程，公共電視邀約不斷，因此尚無法排出時間到本校授課，下半年度會持續邀請，達到100%講師鐘點費執行率；教材費部分須待課程結束後印製校園攝影圖輯，故本學期尚未執行。 | 本校申請6次研習，本學期執行2次，下半年將會執行完畢。 | 銅門國小 | 教導主任葛聿銘 | 黎健行 | 蕭美珍
43 | 教師學習社群 | 2014-06-30 13:53 | 3-35靜浦國小/靜浦大補帖$5000 | 5000 | 2060 | 41.2% | 41% | 2014-04-16 | 2014-05-07 | 2014-05-21 | 2014-06-11 |  |  | 4 | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 1.原預計舉辦兩次外聘教師研習，目前尚有一次研習未辦理，故經費執行只有執行一次外聘教師研習的部分。 3.因本校處偏遠地區，離市區車程遙遠，許多師資不容易邀請到校。 5.研習成果將於學期結束後上傳於網站。 | 本校位處偏僻、車程遙遠，來回往往需要一天時間，造成許多教師前來上課之意願不高，因此不容易找尋到適合的師資，也容易影響經費之核銷，希望能協助找尋願意前來的人才。 | 靜浦國小 | 教務組長張凱婷 | 陳建宏 | 李楊元
44 | 教師學習社群 | 2014-06-30 14:36 | 3-4太巴塱國小/教學-海闊天空$5000 | 5000 | 3200 | 64% | 64% | 2014-04-10 | 2014-04-30 | 2014-06-11 | 2014-09-10 | 2014-10-15 | 2014-11-12 | 3 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 無困難點..只是經費太少無法聘請專家學者 | 經費增加為二萬完整 | 太巴塱國小 | 教導主任陳正田 | 張仙燕 | 林萬男
45 | 教師學習社群 | 2014-06-30 15:18 | 3-15中華國小/動能一級棒$5000 | 5000 | 1600 | 32% | 32% | 2014-05-14 | 2014-06-25 | 2014-09-24 | 2014-10-29 | 2014-11-26 |  | 2 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 本計畫無此規畫 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 社群研習時間可再更彈性 | 尋找更適合之研習時間 | 教務主任 | 陳碧華 | 林怡君 | 鮑明鈞
46 | 教師學習社群 | 2014-06-30 15:56 | 3-51西富國小/馬佛閱風-轉動閱讀之扇，吹動閱讀之風$10000 | 10000 | 4800 | 48% | 48% | 2014-03-19 | 2014-04-09 | 2014-04-16 | 2014-04-23 | 2014-05-28 | 2014-06-04 | 6 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 因已排定校內研習規劃中,且師資已與接洽,故執行上較無困難. | 無. | 西富國小 | 劉仁傑 | 劉伃真 | 方智明
47 | 教師學習社群 | 2014-06-30 16:37 | 3-54卓清國小/教師社群-蝶谷巴特創意教學$5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% | 0103/4/30 | 0103/5/7 | 0103/5/7 | 0103/5/14 | 0103/5/28 | 0103/5/28 | 6 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無。 | 無。 | 卓清國小 | 教導主任 | 代理會計 周尚敏 | 曾淑珍
48 | 教師學習社群 | 2014-06-30 16:49 | 3-17鳳林國小/1.輔導專業能力/2.藝文賞析素養$10000 | 10000 | 6400 | 64% | 64% | 2014-03-12 | 2014-03-26 | 2014-04-30 | 2014-05-14 | 2014-06-04 | 2014-09-24 | 5 | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 因計畫為1年期，因此上半年先執行百分之75，下半年再執行剩餘之百分之25 | 無 | 鳳林國小 | 教務主任林麗芳 | 張綉梅 | 高金山
49 | 教師學習社群 | 2014-06-30 17:46 | 3-10北濱國小/海洋教育在北濱$5000 | 5000 | 0 | 0% | 0% | 2014-03-12: 2014-07-31; 2014-03-26: 2014-08-01; 2014-04-30: 2014-09-17 | 2 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 將依計畫執行 | 無 | 北濱國小 | 教導主任簡大鈞 | 林美玉 | 周春玉
50 | 教師學習社群 | 2014-06-30 21:00 | 3-39和平國小/精進校本閱讀課程-悅讀巴萊$5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% | 2014-03-12: 2014-06-05 | 1 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 一、研習成果皆上傳於本校獵人網站。( http://ppt.cc/n9zb ) 二、本校課室觀察議題需再有更好的共識，爰下半年將再努力討論並執行課程觀察之工作。 | 一、校內共識需更明確。 二、上級經費核撥太慢，致計畫執行頗為不順。 | 和平國小 | 教導主任拉罕羅幸 | 1 | 賴健雄
51 | 教師學習社群 | 2014-06-30 23:50 | 3-55鶴岡國小/原住民傳統知能教師專業學習社群$5000 | 5000 | 0 | 0% | 0% | 2014-01-29 | 2014-04-16 | 2014-06-25 | 2014-07-07 | 2014-07-25 | 2014-10-22 | 5 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 符合(執行率50%-75%) | 1.經費執行：本校前半年較無經費之執行，而是在於進行發現問題，同儕對話，形成共識與解決策略...等社群組織氛圍之建立。預計於暑假討論課程計畫的同時邀請專家至校進行研習，並支膳費等核銷事宜。 2.原所送計畫內仍與未來本校課程發展有點出入，將於會議討論通過更改執行內容，但執行內容仍在於課程面向內容，而精神符合精進計畫。 3.本校參與與申請精進計畫多，造成週三進修無法妥當安排進修期程，下學年度將建議排課人員，將社群成員規劃共同不排課時間進行實質運作與對話，以達原計畫之預期效益。 | 無。 | 鶴岡國小 | 教導主任蔡克強 | 陳秀琴 | 許壽亮
52 | 教師學習社群 | 2014-07-01 10:49 | 3-70玉東國中/玉山之東$5000 | 5000 | 0 | 0% | 0% | 2014-04-11 | 2014-05-23 | 2014-09-05 | 2014-10-17 | 2014-11-14 | 2014-12-26 | 2 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 符合(執行率50%-75%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 符合(執行率50%-75%) | 尚未安排專家學者擔任講座 | 於103學年第一學期辦理 | 玉東國中 | 教務主位林明哲 | 林俊近 | 危正華
53 | 教師學習社群 | 2014-07-01 10:54 | 3-16忠孝國小/1.表達性藝術治療/2.木笛合奏技巧/3.藝想眼開$37000 | 37000 | 23200 | 62.7% | 63% | 2014-03-07 | 2014-04-11 | 2014-09-05 | 2014-09-19 | 2014-10-03 | 2014-11-07 | 2 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 本計畫包含3個社群，各社群經費不同，辦理次數及時間亦不同，但均依計畫順利執行。 | 本計畫包含3個社群，各社群經費不同，辦理次數及時間亦不同，很難於本表格同時呈現。但執行均順利，無須上級協助之處。 | 忠孝國小 | 教務主任吳莉娟 | 蘇啟華 | 吳惠貞

## 學校本位
時間戳記 | (一)計畫名稱 | (二)第一期核撥金額 | (三)截至103年6月25日(星期三)預估執行金額 | 第一期經費執行率 | (四)辦理時間或預定辦理日期(第1場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第2場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第3場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第4場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第5場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第6場) | (五)執行情形 [1.是否依計畫期程執行經費核銷] | (五)執行情形 [2.參加研習人員與預期規畫之參與率] | (五)執行情形 [3.是否依據計畫內容排定專家學者擔任講座] | (五)執行情形 [4.是否有研習滿意度調查表之評估機制] | (五)執行情形 [5.研習後成果或歷程紀錄是否上傳至精進教學網站] | (五)執行情形 [6.進行學校本位研習是否有教材教案產出或該方案有落實於教學實踐中] | (六)執行困難說明： | (七)改善情形與上級需協助之處 | 學校名稱 | (八)填表人 | (九)學校主計人員 | (十)校長姓名
2014-06-18 12:49 | 2-4太巴塱國小/教師精進工作坊研習$30000 | 15000 | 10621 | 70.81% | 2014-05-21 | 2014-06-04 | 2014-08-29 | 2014-09-17 | 2014-10-01 | 2014-10-29 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 預期之講座人員時間上難配合學校行事。 | 無 | 太巴塱國小 | 教務組長 芙代‧谷木‧母那烈 | 張仙燕 | 林萬男
2014-06-18 14:58 | 2-34復興國小/海洋”興”起Fun教學$30000 | 15000 | 1600 | 10.67% | 2014-04-23 | 2014-06-11 | 2014-06-30 | 2014-09-24 | 2014-11-05 | 2014-11-19 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 教材將於103學年度上學期編寫，故尚未產出 | 無 | 復興國小 | 教導主任許雅玲 | 蔡宗憲 | 陳俊仁
2014-06-18 16:23 | 2-44康樂國小/“藝”起”樂”創意 $26670 | 13335 | 0 | 0% | 2014-09-24 | 2014-10-08 | 2014-10-29 | 2014-11-05 |  |  | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 因經費核定之時,本校教師103上半年週三進修已規劃完成,故納入103下半年度之教師進修活動. | 計畫核備時間希望可以提早 | 康樂國小 | 教導主任黃依惠 | 康樂國小主計陳然貞 | 康樂國小校長陳俊雄
2014-06-18 17:54 | 2-5大富國小/閱讀與有效教學增能研習$28820 | 14410 | 12920 | 89.66% | 2014-03-19 | 2014-04-09 | 2014-04-30 | 2014-05-21 |  |  | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 每週三為教師進修時間，如無公派之研習，校內教師多能參與精進教學之研習課程。 | 無 | 大富國小 | 教導主任曹琇惠 | 羅彩珠 | 梁衍忠
2014-06-19 10:55 | 2-28新城國小/精進教學直達車-多元評量與補救教學$30000 | 15000 | 4800 | 32% | 2014-05-14 | 2014-06-11 | 2014-09-24 | 2014-10-15 | 2014-10-29 | 2014-11-19 | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 一、有時預定時間上會有些其他研習,因此研習人員會與預期 規畫之人數有落差。 | 一、可否提供相關研習之教學者或專家名單。 | 新城國小 | 教務主任葉又寧 | 陳月秋 | 陳建明
2014-06-19 14:48 | 2-38海星國小/閱讀書海、星光閃耀$30000 | 15000 | 4800 | 32% | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-07-01 | 2014-08-26 |  |  | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無 | 無 | 海星國小 | 教務主任楊筌傑 | 汪亮汝 | 徐月梅
2014-06-19 15:52 | 2-2立山國小/太魯閣及賽德克族生命禮俗、歲時祭儀文化教育核心思想閱讀教育$30000 | 15000 | 15000 | 100% | 2014-05-14: 2014-05-14; 2014-06-11: 2014-06-04; 2014-09-24: 2014-06-11 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 因過於忙碌，稍後再上傳 | 辦理研習或活動儘速上傳成果或歷程紀錄 | 立山國小 | 教導主任武新惠 | 張泳芳 | 張珮玉
2014-06-20 10:32 | 2-11東竹國小/學校本位創意教學$30000 | 15000 | 4800 | 32% | 2014-04-30 | 2014-06-11 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-08-01 | 2014-09-03 | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 符合(執行率50%-75%) | 1.配合學校校本課程進度 2.配合執行後檢討調整 | 1.自我省思與調整 | 東竹國小 | 教導主任陳彥光 | 李利珍 | 陳月珠
2014-06-20 10:57 | 2-56北埔國小/ 精進北埔.前進卓越 $30000 | 15000 | 13740 | 91.6% | 2014-04-16 | 2014-04-30 | 2014-05-07 | 2014-09-17 | 2014-10-15 |  | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 原規劃第三場研習,因第一期經費核撥不足,延至下學期實施 | 下學期先預借經費辦理 | 北埔國小 | 教務主任李美慧 | 北埔國小主計主任許玉茹 | 北埔國小校長丁嘉琦
2014-06-20 11:18 | 2-10信義國小/書畫教學研習$28200 | 14100 | 9600 | 68.09% | 2014-04-30: 2014-04-30; 2014-06-11: 2014-05-07 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無 | 無 | 信義國小 | 教導主任曾維章 | 兼主計詹玉秀 | 校長王文雄
2014-06-20 11:22 | 2-58港口國小/辦理十二年國民基本教育精進中小學品質「學校本校進修研習」$24590 | 12295 | 14400 | 117.1% | 2014-04-09 | 2014-05-07 | 2014-06-11 | 2014-10-08 | 2014-10-22 | 2014-11-19 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 依計畫期程執行,尚無推動難處 | 依計畫期程執行，定期上傳 | 港口國小 | 教導主任谷穆德阿督普 | 港口國小代理主計林君翰 | 港口國小校長干仁賢
2014-06-21 09:34 | 2-32明義國小/學校本位進修國語文教學研習$30000 | 15000 | 15000 | 100% | 2014-03-05 | 2014-04-16 | 2014-05-07 | 2014-05-22 | 2014-10-15 | 2014-10-29 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 研習結束後,只有用全國教師在職進修網寄送線上問卷;待下半年度在研習時請參加研習的老師們填寫"研習滿意度調查表" | 無 | 明義國小 | 教務主任姚正台 | 蘇啟華主任 | 曾振順校長
2014-06-23 09:07 | 2-7舞鶴國小/精進自編在地本位課程理論與教學實務$30000 | 15000 | 4000 | 26.67% | 2014-03-05: 2014-09-24; 2014-04-16: 2014-10-29 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 2月至6月周三下午時間已排定各項教師研習活動,因此尚無法安排本計畫的進修活動 | 於103年度下半年9-10月積極辦理完成 | 舞鶴國小 | 教導主任周中琪 | 舞鶴國小會計鍾金枝 | 舞鶴國小校長楊琇惠
2014-06-23 14:27 | 2-40鳳仁國小/舞筆弄墨$24318 | 12159 | 12000 | 98.69% | 2014-04-02 | 2014-05-07 | 2014-05-14 | 2014-09-24 | 2014-10-01 | 2014-10-22 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 本計畫無此規畫 | 本校書法課程目前外聘一位退休並具書法教學專長教師擔任。 103年度精進教學品質—校本課程研習計畫，是為培養校內教師書法教學之專業知能，以因應若無經費支應外聘教師鐘點或無法甄選到適合師資時，可由校內教師自行授課。103年度之研習課程，旨在先訓練教師自身書法能力，尚無教材教案產出之規畫。 | 計畫核銷執行正常,感謝教育處協助. | 鳳仁國小 | 教導主任劉巧玫 | 彭月嬌 | 鍾肇憲
2014-06-23 16:19 | 2-23西林國小/1.策略、2.補救教學$29000 | 14500 | 9600 | 66.21% | 2014-04-23 | 2014-04-30 | 2014-05-07 | 2014-05-21 | 2014-09-18 | 2014-10-16 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 已依期程完成一半研習 核銷與成果填報可加強 | 暑期會持續整理資料 | 西林國小 | 教導主任余光臨 | 沈雪鳳 | 謝明生
2014-06-24 09:30 | 2-51月眉國小/海洋的家$15000 | 7500 | 0 | 0% | 2014-04-23: 2014-09-10; 2014-04-30: 2014-09-17; 2014-05-07: 2014-10-08 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 未執行 本學期校內辦理百年校慶暨運動會等 | 未執行 本學期校內辦理百年校慶暨運動會等 | 月眉國小 | 教導主任林恒莉 | 劉秀真 | 莊榮謀
2014-06-24 10:30 | 2-29宜昌國小/樂學宜昌$30000 | 15000 | 14008 | 93.39% | 2014-04-23: 2014-04-02; 2014-04-30: 2014-04-30 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 學期中行政、教學業務繁忙，尚未有足夠時間完成上傳作業。 | 1.本校執行計畫認真，繼續加油。 2.核定經費太慢，不僅有墊付問題，更有教師進修網核定文號無法確立，影響日後教師研習時數認列問題。 | 宜昌國小 | 課發組長徐院儒 | 宜昌國小會計主任陳慧容 | 宜昌國小校長謝瑞榮
2014-06-24 11:42 | 2-45國風國中/閱讀教育策略$28000 | 14000 | 6000 | 42.86% | 2014-04-23: 2014-02-10; 2014-04-30: 2014-08-29 | 部分符合(執行率25%-50%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 於成果結報時上傳（包含簽到單、效益評估表、照片說明） | 經費核撥速率應更快 | 國風國中 | 研發組長徐志豪 | 張正宜 | 吳碧珠
2014-06-24 11:49 | 2-49平和國小/有效閱讀教學策略研習$30000 | 15000 | 10400 | 69.33% | 2014-03-12 | 2014-03-26 | 2014-04-09 | 2014-04-16 | 2014-05-07 | 2014-05-14 | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 計畫聘請外聘講師之經費，因為改聘內聘人員，造成經費尚有餘額，已安排在下半年執行。 | 如第(六)點說明。 | 平和國小 | 教導主任溫麗雲 | 賴建宇先生 | 李思明校長
2014-06-24 15:34 | 2-33明恥國小/領導力教育研習$30000 | 15000 | 3200 | 21.33% | 2014-03-12: 2014-05-28; 2014-03-26: 2014-06-11 | 部分符合(執行率25%-50%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 第一階段辦理領導力教師分享與對話 | 目前尚可 | 明恥國小 | 教務主任董華貞 | 明恥國小葉玉英小姐 | 明恥國小江政如
2014-06-24 15:35 | 2-6瑞穗國小/學校本位進修研習$30000 | 15000 | 5000 | 33.33% | 2014-03-12: 2014-06-17; 2014-03-26: 2014-10-01; 2014-04-09: 2014-10-29 | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 需時間整理 | 無 | 瑞穗國小 | 教務主任林嘉鎮 | 吳正晃 | 黃夏明
2014-06-24 16:31 | 2-55靜浦國小/「看課文˙愛閱讀」～精進課文本位閱讀理解教學$30000 | 15000 | 10648 | 70.99% | 2014-03-12: 2014-05-28; 2014-03-26: 2014-06-04 | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 1.經費執行方面，確實依據研習需求申購與支出。 2.進行學校本位研習，老師們會於研習後將所學技巧落實於教學實踐中。但學校並不會要求老師們必須產出教材或教案，但有些老師會有教學成果呈現。 3.本校教師人數10位，如有請公假或補休假者，參加研習人員就容易未達執行率75%-100%。目前兩場出席人數有達到80%。 | 1.上半年度因國輔團語文領域講師忙於花蓮縣學力測驗命題，有請不到講師的困擾。預計於下半年度邀請語文領域講師到校進行讀報教學與國語文補救教學。 | 靜浦國小 | 教導主任鍾凱蘋 | 陳建宏 | 李楊元
2014-06-25 09:50 | 2-37中原國小/教學技巧成長營$21000 | 10500 | 0 | 0% | 2014-03-12: 2014-10-01; 2014-03-26: 2014-10-15; 2014-04-09: 2014-11-26 | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 本校原訂一場於四月執行，另兩場於十月份執行，但因講師時間無法配合，故第一場研習將延至十月份。 | 將與講師討論研習時間並訂於行事曆中，103學年度依行事曆執行。 | 中原國小 | 教務主任劉雅瑜 | 陳梅英 | 唐有毅
2014-06-25 13:57 | 2-22見晴國小/見晴六門：理閱作評書數18900$12330 | 6165 | 6400 | 103.8% | 2014-04-16 | 2014-04-23 | 2014-04-30 | 2014-05-07 |  |  | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 本校已辦完4場研習活動：(每場研習每小時800元x2小時=1600元) 1.2014/4/16語文輔導團領召大榮國小陳素貂校長 閱讀能力精進(1600元) 2.2014/4/23數學輔導團領召北埔國小丁家琦校長 數學能力精進(1600元) 3.2014/4/30藝文輔導團領召西林國小謝明生校長 書法能力精進(1600元) 4.2014/5/07語文輔導團領召大榮國小陳素貂校長 作文能力精進(1600元) 合計：6400元整 | 無 | 見晴國小 | 教導主任李震遠 | 見晴國小蔡孟肯先生 | 見晴國小蘇連西校長
2014-06-25 13:49 | 2-9富源國中/CCOC教室連結線上社群$30000 | 15000 | 8800 | 58.67% | 2014-03-06 | 2014-03-28 | 2014-04-11 | 2014-04-17 | 2014-05-08 | 2014-05-20 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 本計畫無此規畫 | 符合(執行率50%-75%) | 本計畫無此規畫 | 完全符合(執行率75%-100%) | 研習對象為學生 | 提升學生學習意願 | 富源國中 | 教務主任黎敏如 | 曾瑩穎 | 葉淑貞
2014-06-26 09:54 | 2-41新社國小/防災教育研習$30000 | 15000 | 9894 | 65.96% | 2014-03-05 | 2014-05-14 | 2014-05-16 | 2014-05-21 |  |  | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 本學期先執行內聘講師部分 | 一.盡量簡化核銷與成果,以減輕人員負擔, 二.減少催收之局務通告,避免造成承辦老師壓力. | 新社國小 | 教務主任朱景益 | 徐銘佑 | 許傳方
2014-06-26 10:06 | 2-43富里國小/精進教學進修計畫$30000 | 15000 | 5344 | 35.63% | 2014-03-06: 2014-03-05 | 部分符合(執行率25%-50%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 研習時段未到 | 無 | 富里國小 | 教導主任劉佳萍 | 林秋貴 | 郭瑛忠
2014-06-26 11:24 | 2-48自強國中/【閱讀悅讀】教師專業成長$27200 | 13600 | 10300 | 75.74% | [6 empty] | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無執行上之困難，待整理完後儘速上傳。 | 無。 | 自強國中 | 教務行政組長古宛芸 | 謝玉琴 | 林杰鴻
2014-06-26 13:39 | 2-50水璉國小/精進閱讀教學策略$16974 | 8487 | 4800 | 56.56% | 2014-03-06: 2014-05-21 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 本計畫僅規劃研習,將研習所得應用於課程中,並無產出 | 建議建立可邀請講師名單 | 水璉國小 | 承辦人○○○ | 王海燕 | 高麗卿
2014-06-26 13:53 | 2-8富源國小/「課文本位的閱讀理解教學」創新評量方式研究$30000 | 15000 | 3200 | 21.33% | 2014-03-26 | 2014-06-11 | 2014-09-17 | 2013-10-01 | 2014-10-29 | 2014-11-26 | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 一、因經費核撥較慢，故延後執行。 二、研習暨執行成果將陸續上傳精進教學網站。 | 因學校同時需執行各項計畫，且教師共同研習時間不易整合，針對此問題本校將於課發會提出改善。 | 富源國小 | 教導主任黃青妤 | 高玲鳳 | 黃麗花
2014-06-26 21:10 | 2-57學田國小/精進閱讀及數學教學研習$30000 | 15000 | 14528 | 96.85% | 2014-03-06: 2014-05-14; 2014-03-28: 2014-06-11 | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 本校皆依計畫期程辦理。 | 無 | 學田國小 | 教導主任伍玉成 | 陳昭伶 | 趙振國
2014-06-27 14:41 | 2-20崇德國小/有效教學增能研習～桌遊融入國語、數學教學$30000 | 15000 | 24469 | 163.1% | 2014-03-06: 2014-04-09; 2014-03-28: 2014-04-23; 2014-04-11: 2014-05-07 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無 | 無 | 崇德國小 | 教導主任陳信記 | 楊姜玉 | 古淑珍
2014-06-27 15:48 | 2-19文蘭國小/文蘭夫子練功坊PART3$30000 | 15000 | 7140 | 47.6% | 2014-05-14 | 2014-06-04 | 2014-09-10 | 2014-10-01 | 2014-10-15 | 2014-11-05 | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 因經費核撥比較晚,無法依昱定時間執行, 執行上有困難 | 希望下次經費能盡早核撥或公告可已先行執行 | 文蘭國小 | 教務主任蔡芳珠 | 艾美花 | 李正
2014-06-27 18:15 | 2-1太平國小/教育希望工程研習$11160 | 11160 | 0 | 0% | 2014-09-10 | 2014-10-08 | 2014-10-22 | 2014-11-19 |  |  | 尚未執行(執行率0%-25%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 符合(執行率50%-75%) | 因3月27日-4月9日至美國巡迴演出,連續週三下午進行補課,故無法執行計畫. | 於下年度優先排入週三研習課程 | 太平國小 | 教導主任余存召 | 曾興國 | 葉以琳
2014-06-29 09:14 | 2-25忠孝國小/1.多元評量的設計與實踐 2.分組合作學習探究$30000 | 15000 | 14400 | 96% | 2014-03-05 | 2014-04-02 | 2014-04-30 | 2014-09-07 | 2014-10-15 |  | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 本校所辦理之各場研習均有簡要之研習紀錄、活動照片，並有回饋彙整表，也都上傳至精進教學網，故執行率為75%-100%。 | 1.多元評量講師之舉例以社會領域居多，其他領域需要轉化運用，雖然也有國語領域教師，經轉化後運用表示很實用，但仍有教師建議：以後可否安排其他領域講師蒞校分享？ 2.縣內各領域輔導員為可聘請之人力資源，故本項無需上級協助之處。 | 忠孝國小 | 教務主任吳莉娟 | 蘇啟華 | 吳惠貞
2014-06-30 07:58 | 2-42富里國中/103年度精進中小學品質「學校本位進修」實施計畫$18682 | 9341 | 0 | 0% | 2014-05-14: 2014-10-17; 2014-06-04: 2014-11-14 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 1.經費核撥時間較晚 2.本校地處偏遠，安排講師時間不易，過去曾有數次邀請講師到校演講但講師買不到火車票的記錄 | 1.儘量聘請花蓮縣內的講師 | 富里中學 | 教務主任王家儀 | 陳冠男 | 詹素卿
2014-06-30 12:23 | 2-52化仁國中/教室連結 開啟國際新視野$30000 | 15000 | 15000 | 100% | 2014-05-14: 2014-05-25; 2014-06-04: 2014-06-01; 2014-09-10: 2014-06-08 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 如計畫，該項目尚未執行。 | 尚無。 | 化仁國中 | 專任教師林彥良 | 陳麗旋 | 孫台育
2014-06-30 13:34 | 2-17銅門國小/學校本位進修實施計畫$30000 | 15000 | 3200 | 21.33% | 2014-05-14: 2014-04-02 | 部分符合(執行率25%-50%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 本計畫無此規畫 | 因本學期本校接受校長評鑑，因此有很多周三時間作為教師對話與資料呈現，故學校本位課程部分就暫時擱置，預計下半年會達成100%執行率。 | 下半年將會以執行率達到100%為目標，並將預計實施期程列入行事曆。 | 銅門國小 | 教導主任葛聿銘 | 黎健行 | 蕭美珍
2014-06-30 14:51 | 2-24中華國小/精進教學適性輔導$20580 | 10290 | 0 | 0% | 2014-03-19 | 2014-05-21 | 2014-06-19 | 2014-10-01 | 2014-10-22 |  | 尚未執行(執行率0%-25%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 本學期第1次之環境教育研習因場地因素改制下學期舉辦 | 下學期儘早規劃適合場地舉辦活動 | 中華國小 | 教務主任陳碧華 | 林怡君 | 鮑明鈞
2014-06-30 16:02 | 2-36西富國小/『再現阿美陶藝情』研習$30000 | 15000 | 12000 | 80% | 2014-05-14: 2014-04-30; 2014-06-04: 2014-05-07 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 因已排定校內研習規劃中,且師資已與接洽,故執行上較無困難. | 無 | 西富國小 | 教導主任劉仁傑 | 劉伃真 | 方智明
2014-06-30 17:42 | 2-27北濱國小/北濱春之頌～教室裡的春天$30000 | 15000 | 19200 | 128% | 2014-02-26 | 2014-03-19 | 2014-04-02 | 2014-04-16 | 2014-04-30 | 2014-05-21 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無 | 無 | 北濱國小 | 教導主任簡大鈞 | 林美月 | 周春玉
2014-06-30 21:13 | 2-16和平國小/多元化精進研習$21160 | 10580 | 9600 | 90.74% | 2014-03-12 | 2014-03-19 | 2014-04-09 | 2014-04-23 |  |  | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無。 | 經費核撥慢，致計畫執頗為不順。 | 和平國小 | 教導主任拉罕羅幸 | 黃莉雅 | 賴健雄
2014-06-30 23:00 | 2-54大禹國小/閱讀寫作實務教學工作坊$30000 | 15000 | 15540 | 103.6% | 2014-02-26 | 2014-04-09 | 2014-06-11 | 2014-09-17 |  |  | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 第二期經費核撥較晚，第二期經費不敷使用 | 第二期經費可否早點給學校掣據請款 | 大禹國小 | 教導主任康志豐 | 楊文吟小姐 | 張佑先校長
2014-06-30 23:33 | 2-35鶴岡國小/校園社群經營管理百寶箱$27600 | 13800 | 13800 | 100% | 2014-02-26: 2014-04-30; 2014-03-19: 2014-06-04; 2014-04-02: 2014-06-11 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 1.有關研習後成果或歷程紀錄是否上傳至精進教學網站部分，暑假期間業務承辦人會將研習簽到表、活動紀錄、問卷調查表...等資料，上傳至本縣103年精進計畫網站之「活動成果」。 2.有關教材教案產有試著轉化至校務運作中，一般來說以行政表單為主，下一期將著重在入室觀察表單設計之產出，能將產出結果之操作工具實踐於同儕教師入室觀察。 | 無。 | 鶴岡國小 | 教導主任蔡克強 | 陳秀琴 | 許壽亮
Note on R25: 回覆者更新了這個值。

## 策略聯盟
時間戳記 | (一)計畫名稱 | (二)第一期核撥金額 | (三)截至103年6月25日(星期三)預估執行金額 | 第一期經費執行率 | (四)辦理時間或預定辦理日期(第1場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第2場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第3場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第4場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第5場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第6場) | (五)執行情形 [1.是否依計畫期程執行經費核銷] | (五)執行情形 [2.參加研習人員與預期規畫之參與率] | (五)執行情形 [3.是否依據計畫內容排定專家學者擔任講座] | (五)執行情形 [4.是否有研習滿意度調查表之評估機制] | (五)執行情形 [5.研習後成果或歷程紀錄是否上傳至精進教學網站] | (五)執行情形 [6.進行策略聯盟研習是否有教材教案產出或該方案有落實於教學實踐中] | (六)執行困難說明： | (七)改善情形與上級需協助之處 | 學校名稱 | (八)填表人 | (九)學校主計人員 | (十)校長姓名
2014-06-24 09:45 | 4-4瑞穗國中/瑞穗國中103年度精進教學策略聯盟實施計畫研習$97500 | 77500 | 15000 | 19.35% | 2014-03-19 | 2014-04-23 | 2014-09-17 | 2014-09-24 | 2014-10-22 | 2014-11-12 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 無執行困難。 | 無 | 瑞穗國中 | 教務主任何珮慈 | 侯香如 | 林國源
2014-06-24 09:51 | 4-5樂合國小/『教師專業成長-河東師吼陣線』精進教學策略聯盟$200000 | 150000 | 150000 | 100% | 2014-03-12 | 2014-04-09 | 2014-04-30 | 2014-05-07 | 2014-05-14 | 2014-06-28 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無 | 無 | 樂合國小 | 教導主任鍾曜任 | 李婉菽 | 蔣淑芳
2014-06-24 11:46 | 4-2北昌國小/北月瑜光研習$100000 | 70000 | 26716 | 38.17% | 2014-03-12: 2014-03-05; 2014-04-09: 2014-04-16 | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 已上傳 | 無 | 北昌國小 | 課程組長潘佩馚 | 林君瀚 | 孫承偉
2014-06-26 10:31 | 4-6鶴岡國小/「策略聯盟-瑞岡教育心，共築亮點夢」$50000 | 40000 | 13180 | 32.95% | 2014-03-05 | 2014-04-02 | 2014-04-09 | 2014-05-21 |  |  | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 1.第一方案為著重學力檢核後之分析與補救教學策略，另6小時鐘點預計於103學年度開學後聘請輔導團成員進行分享。 2.第2方案原暑假7月初辦理，因兩校教師人員更迭，待8月中旬後與瑞美聯繫後確定辦理，而該方案經費所占比例甚高，皆為外聘講師，含交通費及住宿費等，故經費執行率較低。 3.兩校合辦策略聯盟，有些共同專業進修時間很難達共識，希望校內行政端能多花時間進行溝通。 | 無 | 鶴岡國小 | 教導主任蔡克強 | 陳秀琴 | 許壽亮
2014-06-27 14:34 | 4-3崇德國小/從閱讀到寫作～閱讀寫作實務教學工作坊$38800 | 28800 | 14820 | 51.46% | 2014-03-19 | 2014-04-30 | 2014-05-14 | 2014-05-28 | 2014-09-10 | 2014-09-24 | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 因102學年度下學期校內、校外研習太多且日期有衝突的狀況發生，以致於策略聯盟研習場次被迫減少，所以經費執行不如預期。 | 改進方式為103學年度上學期將以策略聯盟研習活動為主，將計畫執行與經費執行平均趕上預期進度。 | 崇德國小 | 教導主任陳信記 | 楊姜玉 | 古淑珍

## 全縣研習
時間戳記 | (一)計畫名稱 | (二)第一期核撥金額 | (三)截至103年6月25日(星期三)預估執行金額 | 第一期經費執行率 | (四)辦理時間或預定辦理日期(第1場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第2場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第3場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第4場) | (五)執行情形 [1.是否依計畫期程辦理] | (五)執行情形 [2.參加研習人員與預期規畫之參與率] | (五)執行情形 [3.是否依計畫內容排定專家學者擔任講座] | (五)執行情形 [4.是否有研習滿意度調查表之評估機制] | (五)執行情形 [5.研習後成果或歷程紀錄是否上傳至精進教學網站] | (五)執行情形 [6.是否進行實作課程並產出教材] | (六)執行困難說明： | (七)改善情形與上級需協助之處 | (八)填表人
2014-06-11 04:32 | 25(鶴岡國小)學生學力檢核到校訪視計畫$80100 | 80100 | 0 | 0% |  |  |  |  | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 有關本案計畫為配合本縣年度長期資料庫基本學力檢核後實施，依計畫內容預計辦理期程為9月以後。 | 無。 | 鶴岡國小校長許壽亮
2014-06-18 12:41 | 6(玉里國小)教務主任、學教師習社群召集人教學領導研習暨成果發表會[南區]$37400 | 37400 | 0 | 0% | 2014-10-22 |  |  |  | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 待各社群皆辦理完成後，再進行社群召集人研習。 | 無 | 玉里國小教務主任黃仲偉
2014-06-18 16:25 | 5(康樂國小)教務主任、教師習社群召集人教學領導研習暨成果發表會[北區]$50600 | 50600 | 0 | 0% | 2014-09-16 |  |  |  | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 依縣府規劃時間排定於103學年九月辦理之. | 無 | 康樂國小教導主任黃依惠
2014-06-18 16:28 | 20(康樂國小)海洋教育教材融入式教學增能研習計畫$95780 | 95780 | 0 | 0% | 2014-08-11 |  |  |  | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 本研習為鼓勵縣內教師參加,故計畫安排在暑假辦理之. | 無 | 康樂國小教導主任黃依惠
2014-06-21 09:52 | 9(光復國小)培訓國小綜合活動36小時關鍵能力3場$258300 | 258300 | 0 | 0% | 2014-07-09 | 2014-07-16 | 2014-08-11 |  | 尚未執行(執行率0%-25%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 無 | 無 | 光復國小校長劉鳳英
2014-06-23 09:14 | 23(舞鶴國小)國中小多元評量教案甄選暨教學觀摩$138400 | 69200 | 0 | 0% | 2014-10-02 | 2014-11-12 |  |  | 尚未執行(執行率0%-25%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 目前是收件期間(民國103年5月1日至103年9月30日止) | 尚無 | 舞鶴國小教導主任周中琪
2014-06-23 10:21 | 8(宜昌國中)培訓國中綜合活動36小時關鍵能力$64600 | 64600 | 0 | 0% | 2014-07-01 |  |  |  | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 規劃辦理日期為7月1-3日 | 無 | 宜昌國中輔導主任鄭健民
2014-06-24 09:49 | 15(樂合國小)國小多元評量工作坊[國、數共4場]$117284 | 117284 | 117284 | 100% | 2014-07-03 | 2014-08-30 | 2014-08-31 |  | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無 | 無 | 樂合國小 教導主任 鍾曜任
2014-06-24 11:42 | 13(玉里國小)家長適性輔導知能研習$140000 | 50717 | 0 | 0% | 2014-07-06 | 2014-09-12 | 2014-09-13 | 2014-09-16 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚無遭遇困難. | 待研習時間將至請處裡協助公告. | 玉里國小總務主任胡政清
2014-06-24 16:25 | 24(明恥國小)教務主任與教學組長學生基本能力檢核說明$20650 | 20650 | 20650 | 100% | 2014-04-22 |  |  |  | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無 | 無 | 明恥國小教務處董華貞
2014-06-25 11:55 | 11(吳江國小)國中小教師適性輔導-心教育工作坊$140140 | 140140 | 0 | 0% | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 |  | 符合(執行率50%-75%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 本計畫無此規畫 | 計畫籌備中。 | 無 | 吳江國小教導主任錢靜聖
2014-06-27 11:12 | 19(富里國小)花蓮南區四鄉鎮閱讀理解人才三階培育計畫$219604 | 105004 | 70577 | 67.21% | 2014-03-15 | 2014-08-18 |  |  | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 8月執行第二場 | 無 | 富里國小教導主任劉佳萍
2014-06-30 23:05 | 26(鶴岡國小)學生學力檢核行動研究計畫$72378 | 42378 | 17200 | 40.59% | 2014-05-02 | 2014-06-06 | 2014-07-04 |  | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 本計畫無此規畫 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 1.本行動方案現進行焦點問題並凝聚主題，執行經費依規畫內容辦理，支專家出席費、交通費、印刷費及膳費。 2.執行期程稍微落後，未執行場次影響經費核銷。 3.本方案配合103年度學力檢核施測結果與輔導團學力檢核分析報告，因此第一次檢核執行率低。 | 無 | 鶴岡國小許壽亮校長
Note on R6: 回覆者更新了這個值。

## 未上傳學校
精進計畫期中執行問卷未上傳學校
彙整日期：103年7月2日 am07:30 |  |  | 社群校數 | 70 | 社群未填 | 17 | 本位校數 | 58 | 本位未填 | 14 | 策略校數 | 6 | 策略未填 | 1 | 縣方案數 | 26 | 縣研未填 | 13
計畫類別 | 未填報學校 | [16 empty] | 未填報率
教師社群 | 大進國小 | 長橋國小 | 北林國小 | 明廉國小 | 嘉里國小 | 中正國小 | 豐山國小 | 光華國小 | 紅葉國小 | 萬寧國小 | 水源國小 | 南平中學 | 新城國中 | 壽豐國中 | 平和國中 | 光復國中 | 萬榮國中 | 24.29%
學校本位 | 林榮國小 | 三棧國小 | 秀林國中 | 新城國中 | 鳳林國中 | 水源國小 | 古風國小 | 萬寧國小 | 壽豐國小 | 明禮國小 | 豐山國小 | 長橋國小 | 東里國小 | 化仁國小 |  |  |  | 24.14%
策略聯盟 | 中正國小 | [16 empty] | 16.67%
全縣研習 | 忠孝國小 | 豐裡國小 | 光華國小 | 宜昌國小 | 新城國中 | 北埔國小 | 化仁國中 | 光復國中 | 萬榮國中 | 大榮國小 | [7 empty] | 50%
精進計畫期中執行問卷未上傳學校
彙整日期：103年7月3日 am07:30 |  |  | 社群校數 | 70 | 社群未填 | 0 | 本位校數 | 58 | 本位未填 | 0 | 策略校數 | 6 | 策略未填 | 0 | 縣方案數 | 26 | 縣研未填 | 0
計畫類別 | 未填報學校 | [16 empty] | 未填報率
教師社群 | [17 empty] | 0%
學校本位 | [17 empty] | 0%
策略聯盟 | [17 empty] | 0%
全縣研習 | [17 empty] | 0%
精進計畫期中執行問卷未上傳學校
彙整日期：103年7月4日 am07:30 |  |  | 社群校數 | 70 | 社群未填 | 0 | 本位校數 | 58 | 本位未填 | 0 | 策略校數 | 6 | 策略未填 | 0 | 縣方案數 | 26 | 縣研未填 | 0
計畫類別 | 未填報學校 | [16 empty] | 未填報率
教師社群 | [17 empty] | 0%
學校本位 | [17 empty] | 0%
策略聯盟 | [17 empty] | 0%
全縣研習 | [17 empty] | 0%