**103學年度00 國小／中執行教師專業發展評鑑工作規畫(參考)**

**第一階段：準備工作**---------------------------------------------------------------------6~9月

1.校長及行政方面對教專政策能正確的解讀、轉化、傳達以形成共識。

2.學校要有足夠互信的基礎--觀念的溝通。

3.進階初階研習(線上+實體)。

4.安排新進參加教師接受初階研習。

5.排定推動期程，安排空堂對話-------------------------------------------------------9月前

**第二階段：擬定規準與評鑑工具----------------------------------------------------10月前**

1.提供教育部版規準供討論。

**第三階段：安排專業成長活動--------------------------------------------------------整學年**

1.邀請輔導夥伴或專家指導分享。

2.辦理校本教專研習。

3.鼓勵教師參加教專相關增能研習。

4.製作教學檔案：

（1）進階認證者與被評鑑者。

（2）所有參與計畫者。

**第四階段：安排評鑑人員-------------------------------------------------------------10月前**

1.全體參加教師自己選擇或由推動小組安排。

2.以同年級、同領域、同學科等原則安排評鑑人員，不超過3人為則。

3.正式評鑑前先安排1-2次不定期入班觀察。

**第五階段：實施評鑑----------------------------------------------------------------10月—2月**

1.教師自評

2.課室觀察

3.觀察後回饋會談，撰寫綜合報告等(備妥認證資料)---------------------104年2月

4.學校推動小組審議評鑑結果(初階、進階認證送件)---------------------104年3月

**第六階段：根據結果安排成長活動或教學輔導(普遍性的成長或個別的成長)**

----------------------------------------------------------------------------------------------104年4月