花蓮縣103年度友善校園學生事務與輔導工作計畫

學務工作資源中心學校實施計畫

一、依據：教育部103年度友善校園學生事務與輔導工作作業計畫暨地方政府及各級學校辦理事項工作手冊。

二、目的：彙整人權法治、品德教育、輔導管教、服務學習等相關資源，協助學務人員、導師、科任教師等建立正確的輔導與管教技巧，藉以提升全縣各校學務工作之效能，以培養學生良好之行為，建立學生正常人格發展，奠定良好的社會基礎，營造溫馨、理性、祥和、友善、尊重之社會風氣。

三、指導單位：教育部

四、主辦單位：花蓮縣政府教育處

五、承辦單位：花蓮縣立光復國民中學、花蓮縣花蓮市中正國民小學

六、實施內容：

（一）購置或蒐集學務工作（人權法治、品德、正向管教、服務學習）之相關書籍、教學媒體、研究報告資料等，並透過徵選活動，彙整並編印全縣有關人權法治、品德教育、正向管教、服務學習之優良範例，提供全縣各校推廣學務工作之參考。

（二）參與全國性與縣內外有關學務工作（人權法治、品德教育、正向管教與服務學習）之研討會、研習，並培育具人權、品德、服務學習以及正向管教技巧之種子教師，負責至各校推廣或參與相關座談與研討。

（三）協助辦理全縣性或區域性之學務工作研討會、研習會等教師增能研習進修，以建立教師正確之人權教育、品德教育、服務學習以及輔導管教之觀念，並落實於校園中。

（四）彙整全縣各校以及資源中心辦理之學務工作相關成果資料，編印成冊，透過成果資料之分享與交流，提供各校未來推動學務工作時之參考。

七、年度工作計畫：

| 編號 | 時間 | 工作內容 | 辦理單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103年4月至10月 | 在本縣友善校園輔導工作輔導團下設學務工作推行小組，組織與職掌如附件一，每半年召開會議一次。 | 花蓮縣政府教育處 |  |
| 2 | 103年5月 | 購置或整集學務工作（人權法治、品德教育、正向管教與班級經營）相關書籍、教學媒體、研究報告等。 | 光復國中 中正國小 |  |
| 3 | 103年1月至12月 | 督導各校落實本縣校園正向管教計畫、擬定正向管教三級預防計畫及霸凌事件列管督導。 | 花蓮縣政府教育處 |  |
| 4 | 103年4月、10月 | 召開學務工作分組會議 | 光復國中 中正國小 |  |
| 5 | 103年4月至11月 | 協助辦理全縣性或區域性學務工作（學務工作傳承、人權法治、品德教育、正向管教與班級經營、品德教育、服務學習）研習活動，如附件三。 | 光復國中 中正國小 |  |
| 6 | 103年4月至11月 | 參與全國或本縣、外縣市學務工作（人權法治、品德教育、輔導管教、品德教育、服務學習等）相關研討會議 | 光復國中、中正國小、本縣學務工作推動小組 |  |
| 7 | 103年4月至11月 | 培訓本縣人權教育、品德教育、正向管教、品德教育、服務學習等種子教師，不定期至各校推廣正向管教理念與技巧及辦理本縣輔導管教輔導團增能研習。 | 光復國中、中正國小、本縣學務工作推動小組 |  |
| 8 | 103年4月至11月 | 依據花蓮地區狹長、偏遠小校居多、城鄉差距大之特性，開發、蒐集學務工作相關教育活動資源。 | 光復國中 中正國小 |  |
| 9 | 103年4月至11月 | 督導各校依據「友善校園人權指標及評估量表」進行自我檢視，並建構校園人權環境。 | 花蓮縣政府教育處 |  |
| 10 | 103年4月至11月 | 輔導全縣各校訂定「品德教育目標、核心價值與具體行為準則」，以落實校園品德教育。 | 花蓮縣政府教育處 |  |
| 11 | 103年4月至11月 | 辦理「品德教育績優學校」表揚，成果觀摩分享活動。 | 花蓮縣政府教育處 |  |
| 12 | 103年11月至12月 | 編印及製作本縣友善校園學務工作成果報告 | 光復國中 中正國小 |  |

八、經費：經費概算如附件二

九、本計畫函報教育部核定後實施，修正時亦同。

附件一：本縣友善校園輔導工作輔導團學務工作推動小組組織

| 推動小組職稱 | 姓名 | 服務學校職稱 | 職掌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 古基煌 | 光復國中校長 | 1.學務工作資源中心學校 2.召集與主持分組會議 |
| 副召集人 | 楊陳榮 | 中正國小校長 | 1.學務工作資源中心學校 2.強化本縣正向管教工作 |
| 組員 | 鮑明鈞 | 中華國小校長 | 1.學務工作彙辦學校 2.強化本縣品德教育工作 |
| 組員 | 蘇漢彬 | 玉里國小校長 | 1.學務工作彙辦學校 2.強化本縣人權法治教育 工作 |
| 組員 | 黃俊澤 | 光復國中學務主任 | 1.學務工作資源中心學校 2.強化本縣人權法治教育 |
| 組員 | 林志豪 | 中正國小學務主任 | 1.學務工作資源中心學校 2.強化本縣正向管教工作 |
| 組員 | 張如萍 | 中華國小學務主任 | 1.學務工作彙辦學校 2.強化本縣品德教育工作 |
| 組員 | 陳慈芳 | 教育處學務工作承辦人 | 統籌、協調與橫向聯繫本縣各項學務工作 |

附件三

| 日期/地點 | 時間 | 活動項目 | 承辦人或講師 |
| --- | --- | --- | --- |
| 103年10月22日星期三 中正國小會議室 | 13：10~13：30 | 報到 | 中正國小團隊 |
|  | 13：30~16：10 | 講題：校外教學規劃與實務 | 板橋國小退休張益仁校長 |
|  | 16：10~16：30 | 綜合座談 | 中正國小團隊 |
| 103年11月5日星期三 中正國小會議室 | 13：10~13：30 | 報到 | 中正國小團隊 |
|  | 13：30~16：10 | 講題：從公平正義談正向管教 | 宜昌國小退休謝瑞榮校長 |
|  | 16：10~16：30 | 綜合座談 | 中正國小團隊 |

備註：

一、本縣各國民中小學學務主任、生教組長、訓導組長、業務承辦人或一般教師，每校至少指派1人參加，合計120人。

二、中正國小周邊停車不易，建議以共乘或機車為交通工具參加研習

三、103年10月22日研習請於103年10月20日（星期一）前逕至教育部「全國教師在職進修資訊網站」完成線上報名，103年11月5日研習請於103年11月3日（星期一）前逕至教育部「全國教師在職進修資訊網站」完成線上報名。

四、洽詢電話03-8322819轉30中正國小學務處林志豪主任。