2015『恆春南十字星吶』活動計畫

壹、活動緣起：

貓鼻頭位於國境之南的恆春半島，擁有寬闊視野與低光害，很適合做為南十字星座賞星之地。

潘孟安縣長一直期待文化教育與產業的發展，透過與天文活動結合，讓學生及民眾在認識星空、接觸天文知識之餘，也能為台灣保留一塊美好的觀星聖地。此外更可結合在地特色，促進地方觀光與文化產業發展，因而辦理『恆春南十字星吶』活動。

貳、目的：

一、推廣天文科普教育，深耕在地、經營永續、走向國際。

二、幫助大眾認識星空之美，引發參與動機。

參、辦理單位：

一、指導單位：交通部中央氣象局、中央研究院天文及天文物理研究所

二、主辦單位：屏東縣政府教育處

三、承辦單位：恆春國小、屏南社大

四、協辦單位：墾丁國家公園管理處、台電南部展示館、臺北市立天文科學教育館、臺南市南瀛科學教育館、台北市天文協會、台灣親子觀星會、台中市天文學會、台南市天文協會、高雄市天文學會、嘉義市天文協會、屏東縣天文協會、屏東縣警察局、屏東縣警察局恆春分局、保七總隊第八大隊墾丁國家公園警察分隊、行政院衛福部恆春旅遊醫院、恆春鎮公所、屏東縣威鯨救難協會、淡江大學通識與核心課程中心、國立嘉義高中、國立屏東高中、國立屏東大學附設實驗小學、枋寮高中、南州國中、和平國小、僑勇國小、大光國小、大平國小、墾丁國小、水泉國小、山海國小、石門國小、滿州國小、高樹國小、唐榮國小、長榮百合國小、琉球國小、高士國小、至正國中、西勢國小、僑德國小、上宸光學、鴻宇光學、永光儀器、里山生態有限公司。

肆、活動日期：104年6月13日(星期六)17:00 ---22：00。

伍、活動地點：墾丁國家公園貓鼻頭停車場(雨天備案台電南部展示館)。

陸、活動對象：

一、縣內學校：全縣高、國中小學對天文有興趣的親師生。

二、天文團體：國內外各地天文愛好者以團體報名為主。

三、一般民眾：對天文有興趣的個人。

柒、活動說明：

一、活動場地分區:

活動場地分為「星吶舞台」、「百家爭鳴」、和「天文新知」、「星空探索」、「星象館區」、「天文商品區」共六部分；全程採取低光害活動方式，另設立隕石流星館供民眾參觀。

二、活動內容簡介：

| 場地區域 | 活動主題 | 時間規劃 | 活動內容 | 負責單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 星 吶 舞 台 | 開幕 | 17:00~17:30 | 團體表演和致詞 | 屏南社大 恆春國小 各天文團體 |
|  | 民謠與詩律之美 | 視主持流程 | 團體表演與創作分享 |  |
|  | 摸彩 | 18:00後 每半點 | 神秘禮物大驚奇 |  |
|  | 憩˙觀星 | 19:30後每整點 | 觀星時間 |  |
|  | 閉幕 | 21：30~22:00 | 摸出最大前三獎 |  |
| 隕石主題館 | 隕石與流星 | 17:00~22:00 | 展出及介紹 | 台北市天文協會 大光國小 |
| 百家爭鳴 | 百家爭鳴 |  | 天文闖關 | 各天文團體 天文聯盟學校 |
| 天文新知 | 名家談天文 |  | 專家簡單聊天文 （每場40分鐘） | 台北市天文協會 |
|  | 行動天文車 |  | 國內第一部天文車 | 亞洲梅西爾達人劉志安 |
| 星空探索 | 星空探索 |  | 望遠鏡觀測體驗 | 各地天文團體 天文聯盟學校 |
| 星象館區 | 數位星象館 |  | 全天星空介紹 （每場25分鐘） | 中央氣象局、親子觀星會、屏大附小 |
| 天文商品 | 天文商品展售 |  | 天文商品 | 贊助廠商及二手物品 |

三、交通規劃：

(一)場地管制:

1.管制時間:104.06.13的08:00到22:00(12:00前開放迴車)。

2.管制項目:工作人員外所有車輛禁止入園區，遊覽車可入內迴車。

3.管理站當日暫停收費。

(二)支援器材及贊助廠商之工作人員:

1.於104.06.13的 14:00到16:30之間入園區，停放於指定停車區。

2.當晚22:00前車輛不得離場(交管組將嚴格執行車輛進出管控)。

(三)大會場地佈置人員：

104.06.13的 08:00~ 16:30前可進出停車場；22:00後可再度入場。

(四)一般民眾：

所有車輛禁止進入停放，可停於規劃停車處(往後壁湖方向道路旁)。

(五)受邀學校與報名民眾:

所有車輛禁止進入停放，可停於規劃之停車處。

(六)表演團體：

支援器材車輛16：30之前進場。

四、場地配置圖：

(一)貓鼻頭場地

玖、各區活動規劃說明：

一、星吶舞台區(恆春國小、僑勇國小、屏南社大)

（一）規劃理念：

以在地文化風情結合觀星設計，讓參與者在進行觀星活動時，更能夠認識、體驗恆春半島的人文之美，進而提升恆春半島之文化觀光旅遊魅力！而利用自然地景為舞台之規劃以及結合詩詞朗誦的活動，除了鼓勵參與成員能夠將參與觀星活動聯結文學閱讀、並鼓勵成員能自我創作，進而進一步的提升整體觀星活動結合文學教育效益，並從中宣導尊重土地環境永續之理念！

二、隕石主題館(台北市天文協會、大光國小負責、威鯨救難協會)

以100公斤重隕石為主軸，展出與解說各類型隕石。

三、百家爭鳴(大平國小負責)

以縣內天文聯盟學校為主體，並邀請國內天文團體，展現多元天文學習內涵。

| 編號 | 攤位名稱 | 內容 | 負責單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 天文季報 | 發放天文季報 | 中央研究院天文所 |
| 02 | 星子對對碰 | 製作天象與天體拼圖，供民眾闖關，通過贈送小禮物 | 臺北天文科教館 |
| 03 | 南瀛App有獎徵答 | 利用本館App裡面的小遊戲，配合精美小禮物，跟民眾互動 | 臺南市南瀛科學教育館 |
| 04 | 破解光之密碼 | 讓小朋友透過光譜盒，判斷光源的總類，藉此體會光譜分析的意義。 | 台灣親子觀星會 |
| 05 | 環遊太陽系 | 拿一顆行星用肢體移動出已AU為單位的固定距離，將行星依順序大小與距離比例排列，讓我們一起環遊太陽系 | 台灣親子觀星會 |
| 06 | 讓星星亮起來 | 讓民眾自己去體驗利用路燈改造就可以不讓光散射到天空，讓星空再現 | 台灣親子觀星會 |
| 07 | 星座盤找星趣 | 用星座盤的地平座標刻度結合拳頭測量並叫出夜空中亮星的名稱 | 台灣親子觀星會 |
| 08 | 流星隕石闖天關 | 利用隕石活動單學習結合隕石館豐富的收藏，讓大家學習隕石知識 | 台北市天文協會 |
| 09 | 銀河系探險 | 以遊戲方式進行銀河系探險 | 嘉義市天文協會 |
| 10 | 遨遊星際 | 星座拼圖遊戲 | 台南市天文協會 |
| 11 | 手做DIY學天文 | 手做DIY遊戲-摺紙光譜儀 | 高雄市天文學會 |
| 12 | 登陸星球 | 讓闖關者先抽出一張星球圖卡，再操作滾珠台上的木桿，讓木桿上的彈珠滑行至與自己抽到的星球相同的位置上。 | 屏大附小 |
| 13 | 黃道12宮轉轉樂 | 1.桌上放星座圖片、英文單字、中文的對照卡，讓闖關者可以比對。 2.請闖關者先轉外圈，並說出轉到的圖片是哪個星座。 3.請闖關者再轉內圈，並說出轉到的英文是哪個星座。 | 屏大附小 |
| 14 | 月食 | 透過實地操作了解月食形成原因 | 至正國中 |
| 15 | 火星救援 | 遙控救援車搶救墜毀火星的太空梭地球人 | 南州國中 |
| 16 | 八大行星配對碰 | 認識八大行星並且配對正確名稱 | 琉球國小 |
| 17 | 星座記憶考驗 | 記憶考驗認識四季星座能力 | 琉球國小 |
| 18 | 八大行星排排看 | 以八顆大小不同之球類分別代表八大行星，闖關者需求依八大行星順序排列，順序正確者即可過關 | 高樹國小 |
| 19 | 八大行星 | 依照八大行星及其大小排列 | 和平國小 |
| 20 | 月球跳遠 | 月球立定跳遠 | 唐榮國小 |

四、天文新知區(由台北天文協會、山海國小負責)

(一)名家談天文

本區由國內天文名家以淺顯的內容傳達近年來國內外天文科學發展與天文新知。每小時一場，每場次100人。

| 時 間 | 講 題 | 主 講 人 | 講師介紹 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18:00~18:50 | 追緝天外來客—隕石 | 邱世宗 | 臺灣隕石業餘收藏家 |
| 19:00~19:50 | 宇宙動物園—大家一起來 | 周美吟博士 | 中研院天文所EPO計畫科學家 |
| 20:00~20:50 | 天文遊戲與創意 | 陳昭安 | 臺灣親子觀星會總幹事 |
| 21:00~21:50 | 歐若拉的裙擺—極光 | 陶蕃麟 | 臺北天文協會常務理事 |

(二)行動天文車:由亞洲梅西爾達人劉志安先生為大家服務

五、星空探索區：(水泉國小負責)

(一)活動內容規劃

本分區提供望遠鏡供民眾觀看南十字星座、寶石盒星團、梅西爾天體、及當季行星等目標。

白天以安全方式觀測太陽，入夜後選擇行星、梅西爾天體、南十字及寶石盒星團為觀測目標。

(二)參展邀約:

以屏東縣天文理念學校及天文聯盟學校為主體並邀請全國天文團體，每個天文團體提供望遠鏡並提供解說人員。

(三)燈光控制:

為了降低光害本組活動範圍不提供燈光照明，由各單位視需要自行準備必要之低光害紅光照明。

(四)注意事項：

1.活動會場內請保持安靜，避免影響其他人。

2.如未能聽從指導人員指示，或態度不佳，本單位有權停止該員使用望遠鏡。

3.現場皆為昂貴之器材，請勿在現場追逐嬉戲，以免損害器材。

六、星象館區(滿州國小負責)

提供兩座數位星象館，每20分鐘一個場次

(一)星座主題館(中央氣象局負責):

每場次提供30人星空導覽，提供團體預約。參與團體可先至本館入口預約，拿到預約牌後可先行離開，於入場前10分鐘到入口處預備，若未能於10分鐘前排隊，則由B組現場排隊人員進行遞補。

(二)太陽系主題館(屏大附小負責):

每場次提供30人星空導覽，提供現場排隊民眾星空導覽服務。

七、天文商品區(山海國小及各大天文廠商負責)

活動內容規劃:

邀請三個天文廠商，每個廠商提供一頂帳篷、兩張長桌、四張鐵椅。

(一)廠商區:

提供國內天文廠商帳棚及桌椅展示天文器材，現場可提供操作及解說及天文商品銷售，但請勿販售與天文無關之商品。參展廠商提供摸彩品供大會摸彩活動之用。

(二)書報跳蚤區:

提供天文愛好者天文書籍與二手天文物品交流管道，提供二手物品者請於表面明顯處貼上價格標籤與姓名，自行於現場販售，除天文書報外，每人販售二手商品請勿超過10項，大會提供長桌與鐵椅。