客家委員會客語沉浸式教學試辦計畫    104.06版

- 前言

為落實客語向下扎根，營造客語學習環境，提升學童接觸客語之頻率，創造師生以客語互動的機會，期以豐富多元的課程內容及生動活潑的教學方式，讓學生欣賞、認同進而提升客語學習之興趣。

- 目的：

- 落實客語向下扎根。

- 擴大客語教學，活化客語。

- 豐富客語教學內涵，傳衍客語之美。

- 辦理單位

  - 指導單位：客家委員會。

  - 主辦單位：各直轄市、縣(市)政府。

- 工作項目：

  - 核定各幼兒園之客語沉浸式教學試辦計畫。

  - 辦理相關師資培訓作業。

  - 辦理輔導訪視作業。

  - 辦理成效評估作業。

- 實施方式：

  - 客語沉浸式教學(各國民小學低年級及幼兒園)

    - 申請條件：

      - 國小：

- 以班級為單位申請。

- 級任教師需華、客語聽說流利，並了解客家相關文化，對於客語保存有熱忱及意識（最好是通過客語中級以上認證者）。

- 客籍幼兒比例占全班80%以上（父、母之一方為客籍即可）。

      - 幼兒園：

- 班級為單位申請。

- 帶班教師需華、客語聽說流利，並了解客家相關文化，對於客語保存有熱忱及意識（最好是通過客語中級以上認證者）。

- 客籍幼兒比例占全班30%以上（父、母之一方為客籍即可）。

    - 實施原則

      - 強調以語言習得的方式獲得語言能力。

      - 採漸進方式推行：初期以華、客語並陳的方式溝通，待幼兒熟悉常用客語後，再漸漸褪除華語，到最後完全以客語進行溝通及授課。初期至少50%以上課程用客語授課，給予幼兒豐富的客語輸入機會。

      - 創造幼兒真實的語言溝通情境。

      - 著重聽說能力的培養，以生活化、實用化、趣味化為原則。

    - 實施方式：

      - 師資:

- 實施前：須參與本會或縣(市)政府(含委託專業機構所)辦理之客語沉浸式教學相關研習、培訓。

- 實施後：須每月至少參加3小時培訓或工作坊。

      - 日常生活溝通：要求教師將日常生活中例行用語（如：問候、點心、上廁所、午餐、午睡、指示用語）等反覆出現的活動全改為客語溝通。例行性活動使用客語的目的主要提升幼兒日常客語的使用能力，讓幼兒了解客語的用法及意義，並增加客語的實用性。此外並視情況教導幼兒一些客家念謠及歌曲，以提高幼兒學習興趣。

      - 客語課程：各校、園應規劃正式的客語課程，並以客語授課。請教師以主題教學為主，將客語教學融入主題教學中。教材由教師根據主題課程自行編寫教案，每堂課至少教3-5個客語單字，以及1-2個主要句型，句型中必需有問句及答句，以便幼兒在日常生活中溝通使用。

      - 教師必需繳交當學期之教學行事曆一份、教學日誌，以及一個客語教學主題完整檔（內容包含主題、教案、教學流程照片、多元評量紀錄、檢討。

      - 情境教學：

- 創造客語村：在校園內布置客語常用語的情境（如：店家）或有關客家文物風情物品（如：風榖車、簑衣、甕…等）物品。

- 豐富語文情境：張貼幼兒熟念歌謠之大字報。讓家長到園內接送幼兒的時間也能透過文字一起與幼兒學習。

- 角落情境：在教室中設置客語語文角，提供幼兒個別自主學習客語的機會。

- 標語情境：張貼倡導說客語之標語，隨時提醒園所人員及家長說客語的重要性。

  - 師資培訓作業：

    - 參與研習之對象：客語沉浸教學之所有幼兒園教師及助理。

    - 培訓課程至少包含培訓課程以日常生活常用客語、客語課程規劃、雙語教學法及教學模式、客語專業知識等。

  - 輔導訪視及評估作業：以輔導及協助解決教學過程的困難及問題為主。辦理幼兒園皆須接受本會及縣(市)政府輔導及評鑑。

- 實施期程：104年9月至105年8月。

- 申請及審查作業：

  - 申請計畫：各直轄市、縣(市)政府應依本試辦計畫請轄內學校(限國小低年級及幼兒園)填報申請表(如附件)，各直轄市、縣(市)政府彙整辦理初審後，並研擬總計畫於規定日前送本會審查。

  - 由本會進行複審，必要時得請各提出申請之直轄市、縣(市)政府依審查委員建議調整計畫內容，經核定後執行。

- 補助項目：

加班費、鐘點費、出席費、材料費、教材費、場地及情境布置費、餐費、保險費、交通費、健保、二代健保機關負擔費及行政費等(詳如經費編列標準)。各項經費規劃以至少辦理10個月為原則，若未達月數相關經費依比例酌減。

- 申請程序：

各直轄市、縣(市)政府請於104年6月30日前檢具申請表、總計畫書1份及電子檔函送本會，以郵戳為憑，逾期不予受理。

- 計畫書應具項目如下：

  - 目的

  - 現況分析

  - 資源條件

  - 實施期程

  - 實施方式(含計畫期程、各期經費、訪視規劃等)

  - 經費概算

  - 預期效益

- 經費撥付及核銷方式：

  - 經費核撥：補助款分貳次核撥，第1次撥付三分之一，於104年9月檢附收據辦理付款；於104年12月15日前，檢附104年9月至104年11月計畫執行進度、執行成果、本期支出明細及原始憑證(須執行完成計畫1/3)，送會核定後於105年1月辦理第2次撥付三分之二。

  - 核銷結案：受補助單位至遲應於105年9月31日前檢具總經費支出經費明細表、原始憑證及成果報告書(含執行成果分析及照片)，送本會核銷結案。

  - 有關補助款之所得稅、二代健保扣繳事宜，由受補助直轄市、縣(市)政府依規定辦理，並負其責任。

- 成果報告書格式：

  - 前言

  - 計畫執行情形(實際參與之校數、班數、人數及辦理內容等)

  - 成果(如參加學生客語能力認證人數、通過人數、學生使用客語頻率等)

  - 對本計畫之反應意見

  - 檢討與建議(含優、缺點等)

  - 結論

- 本會對直轄市及縣(市)政府補助比率依財力級次，其最高補助比率，第一級不予補助，第二級為百分之七十八，第三級為百分之八十四，第四級為百分之八十六，第五級為百分之九十。

- 其他事項：

  - 本計畫不得與本會其他補助案或其他機關補助款重複請領，如查獲則撤銷補助。

  - 補助款應專款專用覈實核銷，不得變更用途，執行結果如有賸餘，其賸餘經費應照數或按本會補助比例解繳國庫。

  - 經評核執行成效卓著者，請各直轄市、縣(市)政府依相關規定對有功人員予以敘獎或公開表揚。

- 本計畫奉核定後實施，修正時亦同。

經費編列標準(幼兒園及國小低年級)

| 編號 | 類別 | 項目 | 編列基準及說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人事費 | 加班費 | 以實際參與本計畫者方可請領，最高以新臺幣1萬元為上限。 |
| 2 | 業務費 | 材料費 | 每人以新臺幣300元整為上限。 |
| 3 | 業務費 | 教材費 | 每人以新臺幣300元整為上限(如繪本)。 |
| 4 | 業務費 | 情境布置費 | 每個主題最高以新臺幣3,000元為上限，最高補助以新臺幣2萬7,000元為上限。 |
| 5 | 業務費 | 家長說明會 | 每人30元計(茶水及資料印製)。 |
| 6 | 業務費 | 鐘點費 | 外聘最高以新臺幣320元/節。 |
| 7 | 業務費 | 健保、二代健保機關負擔費 | 採覈實支付。 |
| 8 | 業務費 | 行政費 | 凡前項費用未列之項目。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等，以總經費10%為上限，最高以新臺幣1萬元為原則。 |

註：人事費及業務費不得互相勻支，行政費亦不得流入流出。

直轄市、縣(市) 經費編列標準

| 編號 | 類別 | 項目 | 編列基準及說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人事費 | 加班費 | 限機關法定編制人員、約聘人員方可請領，最高以新臺幣1萬元為上限。 |
| 2 | 業務費 | 培訓講師 鐘點費 | 外聘：最高以新臺幣1,600元/節。 內聘：最高以新臺幣800元/節。 |
| 3 | 業務費 | 教材費 | 每人最高以新臺幣300元/份。 |
| 4 | 業務費 | 健保、二代健保機關負擔費 | 採覈實支付。 |
| 5 | 業務費 | 場地及情境 布置費 | 每場以新臺幣3萬元計。 |
| 6 | 業務費 | 餐費 | 最高新臺幣80元/人(辦理培訓、審查及訪查)。 |
| 7 | 業務費 | 保險費 | 訪視及培訓之保險費。 |
| 8 | 業務費 | 交通費 | 外聘講師及訪視委員交通費，採覈實支付。 |
| 9 | 業務費 | 出席費 | 依「各機關學校出席費及稿費支給要點」規定辦理。 |
| 10 | 業務費 | 行政費 | 凡前項費用未列之項目。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等，以總經費百分之十為上限，最高以新臺幣10萬元為原則。 |

註：人事費及業務費不得互相勻支，行政費亦不得流入流出。

客家委員會客語沉浸式教學計畫補助申請表(幼兒園及國小低年級)

| 一、申請計畫名稱： |  |
| --- | --- |
| 1.單位全銜： 地址：郵遞區號□□□ |  |
| 2.案聯絡人： 電話：（ ） 手機： 傳真：（ ） e-mail： |  |
| 3.計畫執行期間： 年 月 日至 年 月 日 |  |
| 4.計畫執行地點： |  |
| 5.現況分析： (1)全園班級數：___________ 全園學生人數：__________ (2)全園老師數：___________人、客語老師(帶班老師): ___________人、 客語教學支援工作人員__________人、客語薪傳師__________人 (3)客籍學生數：___________ 新住民學生數：___________ |  |
| 二、計畫內容摘要： 1.預定開辦內容： 2.辦理期程： 3.預定開班數： 3.每班學生數： 4.總開班數： 5.總學生數： 6.代班師資名單及背景：如附表3. |  |
| 三、預期效益（執行本計畫對促進客語傳承之實質效益）： |  |
| 四、經費預算（請用阿拉伯數字填寫；金額以新臺幣計） |  |
| 計畫總經費 |  |
| 七、活動宣導計畫： |  |
| 八、預期困難？是否有解決方案？ |  |
| 九、填表單位： （關防） |  |

經費概算表(幼兒園及國小低年級)

| 編號 | 類別 | 項目 | 單價 (元) | 數量 | 小計 | 備註 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第1期(1/3) | 第2期 |  |
| 1 | 人事費 | 加班費 | 200 | 30小時 | 6000 | 2000 | 4000 |  |
| 2 | 業務費 | 材料費 |  |  |  | ○人計○○元 | ○人計○○元 |  |
| 3 | 業務費 | 教材費 |  |  |  | ○人計○○元 | ○人計○○元 |  |
| 4 | 業務費 | 情境布置費 | 3000 | 6 |  | ○次計○○元 | ○次計○○元 |  |
| 5 | 業務費 | 家長說明會 | 30 | 60人 |  | 30人計900元 | 30人計900元 |  |
| 6 | 業務費 | 鐘點費 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 業務費 | 健保、二代健保機關負擔費 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 業務費 | 行政費 |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一期：新臺幣 萬 仟 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二期：新臺幣 萬 仟 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計：新臺幣 萬 仟 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：人事費及業務費不得互相勻支，行政費亦不得流入流出。

承辦人：      單位主管：          主(會)計：             機關首長：

| ○○學校(園)客語沉浸式教學師資及班級資料 校(園)長: 聯絡地址: 聯絡電話: E-MAIL: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參加班級 (名稱) | 帶班老師姓名 | 帶班老師客語能力 | 帶班老師聯絡方式 | 班級幼兒人數/客籍幼兒比例﹪ | 班級 | 帶班老師是否 通過客語認證 |
| 一 | （1） | □粗略 □中等 □流利 | 電話: 行動電話： e-mail： |  | □小班 □中班 □大班 □混齡 □低年級 | □是 □初級 □中級 □中高級 □否 |
|  | （2） | □粗略 □中等 □流利 | 電話: 行動電話： e-mail： |  |  | □是 □初級 □中級 □中高級 □否 |
| 二 | （1） | □粗略 □中等 □流利 | 電話: 行動電話： e-mail： |  | □小班 □中班 □大班 □混齡 □低年級 | □是 □初級 □中級 □中高級 □否 |
|  | （2） | □粗略 □中等 □流利 | 電話: 行動電話： e-mail： |  | □小班 □中班 □大班 □混齡 □低年級 | □是 □初級 □中級 □中高級 □否 |

○○學校(園)○○班教學日誌

| 1 | - 日期： - 應出席人數： - 實際出席人數： - 上課主題及內容： - 學生反應： - 其他： |
| --- | --- |
| 2 | - 日期： - 應出席人數： - 實際出席人數： - 上課主題及內容： - 學生反應： - 其他： |
| 3 | - 日期： - 應出席人數： - 實際出席人數： - 上課主題及內容： - 學生反應： - 其他： |
| 4 | - 日期： - 應出席人數： - 實際出席人數： - 上課主題及內容： - 學生反應： - 其他： |