花蓮縣崇德國民小學辦理十二年國民基本教育

104年度精進中小學品質「學校本位進修」實施計畫

一、計畫依據：教育部補助辦理十二年國民基本教育精進中小學品質教學計畫

二、實施背景、學校概況及需求分析

(一)背景說明：

日本教育學家佐藤學教授，鑑於日本的學童與青少年學習力每況愈下，中輟與行為偏差行為普遍，甚至從學習中逃走。歷經30年觀察1萬餘間教室教學進行教育行動研究，提出「學習共同體協同學習」的概念，讓學生主動學、願意學，重拾上課樂趣的策略，同時成功的提升學習力。國內關心教育人士亦擔憂學生在升學主義下，學習動機、思考能力等是否會下降， 便大力引進佐藤學「學習共同體」，希冀營造不一樣教室課堂風景—學生透過傾聽、互學、對話、反思與表達來探究知識，教師能活化教學，提升學生學習意願與高層次的思考能力。

本校希望「寧靜的教室革命」能夠在教師實施教學的教室中被實踐，擬藉由訂定104年度精進中小學品質「學校本位進修」實施計畫的機會，引導教師對「學習共同體」理念及實務有所瞭解，透過研討、實作、公開授課、教學省思及再修正等歷程，服膺佐藤學公共性、民主性、卓越性的理念，並以建構主義、近側發展區、鷹架理論、做中學等教育學基礎，發展出課室中對學生較為有效的學習方式，讓每一個孩子都能透過學習共同體協同學習模式，創造成功學習的機會。

(二)學校概況：

| 教師結構 | 教師數(A=B+C+D)： | 12人 | 正式教師(B)： | 10人 | 正式比例(B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代理教師(C)： | 0人 | 鐘點代課教師(D)： | 2人 | 83.33% |
| 聘請師資 | (2)校內校長或老師擔任講師。 (1)該領域或議題專長人士。 (3)該領域或議題專業輔導團(含中央團或地方輔導團團員。） (4)該領域或議題專長學者或教授。 填入預計104年校本進修聘請師資優先順序 |  |  |  |  |
| 專長證照研習 | (1)國中小完成補救教學8小時研習，共計 11 人。 (2)國中小完成綜合領域36小時關鍵能力，共計 4 人。 (3)國小完成生活課程12小時研習，共計 2 人。 (4)國中完成教師專業能力研習五堂課18小時研習，共計 0 人。 (5)國中完成學習成就評量4小時研習，共計 0 人。 (6)取得教師專業發展評鑑初階以上證書者，，共計 0 人。 (7)其他： |  |  |  |  |
| 同儕觀摩 | 是否規劃校內教學觀摩活動，每學期 3 次，共計 6 人次。 是否進行入室觀察同儕互評，每學期 3 次，共計 6 人次。 |  |  |  |  |
| 校內其他成長專案 | 例如：(可自行增減) 無 |  |  |  |  |

(二)需求分析：103年無申請者左欄免填，但右欄依本年度申請計畫內容填寫。

| 103年度精進計畫實施成效與檢討 | 104年度十二年國民基本教育精進國中小教學品質整體計畫需求與延續 |
| --- | --- |
| (1)計畫目標 Ⅰ.整合學校教育資源與資訊，增進教師教學專業知能與教學之能力。 Ⅱ.落實教學現場之經驗分享與回饋，改進教學技巧。 Ⅲ.重視專業對話機制，提供教師教學省思機會。 Ⅳ.透過教師研習活動增進教師知能，以協助學生發展多元智能。 Ⅴ.致力創新課程與創意教學之經營，以達成有效教學之最大效應。 - 資源整合運用情形 Ⅰ.利用花蓮縣103年度十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫機會同時申辦本校教師專業成長桌遊融入教學應用觀摩與教師專業對話研習活動。 Ⅱ.規劃本校個別教師桌遊融入國語、數學教學觀摩演示及入班觀察，期待老師在專任講師理論講解與策略解析之後，經由教師的巧思與創意發展出具自我特色的有效教學活動。 Ⅲ.藉由教材（各式國語、數學桌遊教學媒材）的購置與分發入班級，引發教師融入教學的意願，也提升學生學習的動機。 （3）教師專業成長情形(課程或教材產出…) Ⅰ. 規劃本校個別教師桌遊融入國語、數學教學觀摩演示行程，請教師根據自己班上桌遊推廣情形與教學需求，編寫桌遊融入國語或數學教學一節課教案。 Ⅱ.於觀摩教學演示日期當天，請有空堂之行政同仁及班級導師進行入班觀察活動，並於教學演示結束後，進行教學者與課室觀察者的專業對話。 Ⅲ.將教學觀摩教案與教師專業對話檢討改進資料匯集成冊，編成本校桌遊融入教學的指標與依據。 （4）永續發展與多元創意(具體活化教學案例或產出教材實踐於教學現場) Ⅰ.將精進教學學校本位計畫、教師學習社群實施計畫統整為本校桌遊融入教學本位課程計畫，編進103學年度本校總體課程計畫中。 Ⅱ.經由本年度精進教學學校本位計畫、教師學習社群實施計畫的實施，匯集教學觀摩教案與教師專業對話檢討改進資料，統整為本校桌遊融入教學本位課程計畫，於103學年度各班星期五彈性時間實施桌遊融入教學課程。先期希望藉由其他教師編寫的教案，讓班級導師可以按圖索驥的在班級順利實施，後期希望教師能經由教學現場實際教學過後的缺失檢討與改進，再編寫適合自己班級與更具創意、更有效的教學教案。 - 經費核銷與成果彙整情形： Ⅰ.實施計畫奉核後，依據經費概算表確實實施。 Ⅱ.成果彙整依據學校層級教師專業成長活動期中檢核表、學校層級教師專業成長活動成果報送效益評估表等相關附件確實辦理。 | (1)計畫目標 Ⅰ.整合學校教育資源與資訊，增進教師教學專業知能與教學之能力。 Ⅱ.落實教學現場之經驗分享與回饋，改進教學技巧。 Ⅲ.重視專業對話機制，提供教師教學省思機會。 Ⅳ.透過專家講座讓教師瞭解「學習共同體」之哲學基礎、理念及如何在教學中實踐。 Ⅴ.藉由教師公開授課，讓教師實際參與「說課」、「觀課」、「議課」之流程，提供教師掌握協同教學模式的精隨。 Ⅵ.藉由教師公開授課中的觀課以及議課過程，引導教師瞭解如何在課室做好「傾聽」、「串連」、「回歸」角色。 （2）資源整合運用情形 Ⅰ.本校於103年度十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫機會同時申辦「策略聯盟」實施計畫～閱讀寫作實務教學工作坊、「學校本位進修」實施計畫～桌遊融入國語、數學教學以及「教師學習社群」實施計畫～桌遊融入教學的教學觀摩與經驗分享。 Ⅱ.延續103年度十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫精神，104年度申請以閱讀教育、有效教學（桌遊融入教學）為主題的「學習共同體」教學研討與公開授課觀摩教學研習。希望教師能將前一年學習到之閱讀推動技巧與策略、有效教學技巧與策略（桌遊融入各科教學）確實執行與教學之上，並配合本年度研習計畫「學習共同體」、「公開授課」的表現方式，真正落實以學生為主體、教師為輔助的教學模式。 （3）教師專業成長情形(課程或教材產出…) Ⅰ.規劃本校個別教師以推動閱讀活動、桌遊融入教學觀摩演示行程，請教師根據自己班上桌遊推廣情形與閱讀推動教學需求，編寫一節課教案。 Ⅱ.於觀摩教學演示日期當天，請外聘講師（謝瑞榮校長）、全校教師進行入班觀察活動。 Ⅲ.藉由教師公開授課，讓教師實際參與「說課」、「觀課」、「議課」之流程，提供教師掌握協同教學模式的精隨。。 Ⅳ.藉由教師公開授課中的觀課以及議課過程，引導教師瞭解如何在課室做好「傾聽」、「串連」、「回歸」角色。 （4）永續發展與多元創意(具體活化教學案例或產出教材實踐於教學現場) Ⅰ.將教師以桌遊融入教學觀摩演示的教案統整為本校桌遊融入教學本位課程計畫，預計編進105學年度本校總體課程計畫中。 Ⅱ.教師利用前一年學習到之閱讀推動技巧與策略落實於班級的國語文教學中或是班級推廣閱讀活動，讓國語文的教學活動更為有效及有趣。 （5）經費核銷與成果彙整情形： Ⅰ.實施計畫奉核後，依據經費概算表確實實施。 Ⅱ.成果彙整依據學校層級教師專業成長活動期中檢核表、學校層級教師專業成長活動成果報送效益評估表等相關附件確實辦理 |

三、計畫目標：

（一）透過專家講座讓教師瞭解「學習共同體」之哲學基礎、理念及如何在教學中實踐。

（二）藉由教師公開授課，讓教師實際參與「說課」、「觀課」、「議課」之流程，提供教師掌握協同教學模式的精隨。

（三）藉由教師公開授課中的觀課以及議課過程，引導教師瞭解如何在課室做好「傾聽」、「串連」、「回歸」角色。

四、辦理單位

(一)指導單位：教育部

(二)主辦單位：花蓮縣政府

(三)承辦單位：崇德國小

五、實施期程：104年3月1日至104年12月15日

六、研習地點：花蓮縣崇德國民小學三樓民族資源教室

七、研習課程表：

| 場次 | 日期 | 課程名稱 | 時間 | 時數 | 上課方式 | 講師 | 上課人員 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104.03.11 | 校內讀書會 專書導讀～學習的革命 | 1330-1630 | 3 | 專書導讀 教師報告 | 古淑珍校長 | 崇德國小全體教師 | 崇德國小三樓民族資源教室 |
| 2 | 104.03.18 | 校內讀書會 專書導讀～學習的革命 | 1330-1630 | 3 | 專書導讀 教師報告 | 古淑珍校長 | 崇德國小全體教師 | 崇德國小三樓民族資源教室 |
| 3 | 104.03.25 | 校內讀書會 專書導讀～學習的革命 | 1330-1630 | 3 | 專書導讀 教師報告 | 古淑珍校長 | 崇德國小全體教師 | 崇德國小三樓民族資源教室 |
| 4 | 104.04.08 | 翻轉教學、學習共同體的理論基礎及策略 | 1330-1630 | 3 | 講座研討 | 謝瑞榮校長 | 崇德國小全體教師 | 崇德國小三樓民族資源教室 |
| 5 | 104.04.22 | 謝瑞榮校長公開授課觀摩教學 | 1330-1630 | 3 | 觀摩教學 說課、授課、議課 | 謝瑞榮校長 | 崇德國小全體教師 | 崇德國小三樓民族資源教室 |
| 6 | 104.05.13 | 本校五年級老師公開授課觀摩教學 | 1330-1630 | 3 | 觀摩教學 說課、授課、議課 | 謝瑞榮校長 | 崇德國小全體教師 | 崇德國小三樓民族資源教室 |
| 7 | 104.05.27 | 本校三年級老師公開授課觀摩教學 | 1330-1630 | 3 | 觀摩教學 說課、授課、議課 | 謝瑞榮校長 | 崇德國小全體教師 | 崇德國小三樓民族資源教室 |
| 8 | 104.09.16 | 本校二年級老師公開授課觀摩教學 | 1330-1630 | 3 | 觀摩教學 說課、授課、議課 | 本校校長主持 | 崇德國小全體教師 | 崇德國小三樓民族資源教室 |
| 9 | 104.09.30 | 本校六老師公開授課觀摩教學 | 1330-1630 | 3 | 觀摩教學 說課、授課、議課 | 本校校長主持 | 崇德國小全體教師 | 崇德國小三樓民族資源教室 |
| 10 | 104.10.14 | 本校四年級老師公開授課觀摩教學 | 1330-1630 | 3 | 觀摩教學 說課、授課、議課 | 本校校長主持 | 崇德國小全體教師 | 崇德國小三樓民族資源教室 |
| 11 | 104.10.28 | 本校一年級老師公開授課觀摩教學 | 1330-1630 | 3 | 觀摩教學 說課、授課、議課 | 本校校長主持 | 崇德國小全體教師 | 崇德國小三樓民族資源教室 |

※填表補充說明：

(1) 課程名稱與上課方式請具體說明，勿為了省事有複製貼上。

(2) 上課方式依課程活動類別具體說明，請參閱附件1（效益評估表）。

八、經費概算表【表1-1】

九、計畫提要表【表1-2】

十、預期效益:

十一、本計畫經校長核可報教育處初審且經教育部核定後實施，修正時亦同。

附件1

花蓮縣辦理104年度精進教學提交活動效益評估分析表(與核銷一起報送)

| 1.承辦學校 |  |  | 2.填報者 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.辦理項目或活動類型 | □教師學習社群(教學研究會) □學校本位 □策略聯盟 □全縣性行動方案研習 □專業輔導團服務 □種子教師培訓□其他: |  |  |  |  |
| 3.計畫名稱 |  |  |  |  |  |
| 4.是否符合教育部教育政策 | □十二年國教 □有效教學 □多元評量 □補救教學 □課綱轉化□差異化教學 □非專長授課 □鐘點教師培訓 □綜合36小時 □生活課程□閱讀教育研習 □書法教育 □環境教育 □海洋教育 □品德教育□生命教育□人權教育 □性平教育 □性侵(騷)防治 □兒少保議題□特殊教育□輔導與管教□資訊教育□媒體素養教育□健康促進 □防災教育□其他: (可複選) |  |  |  |  |
| 5.辦理方式 | □專題演講□分組學習□實作體驗 □教學觀摩□入室觀察□專業對談 □課程設計□教材研發□專書閱讀□心得報告□雲端學習□視訊會議交流 □宣導活動□其他 (可複選) |  |  |  |  |
| 6.辦理地點 |  |  | 7.補助金額 |  | 元 |
| 8.對象 |  |  | 9.辦理場次統計 |  | 次 (對照活動成果紀錄) |
|  |  |  | 10.實際參與人次 |  | 人 (檢附簽到表) |
| 11.整體效益評估(請從計畫目標、永續發展、多元創意、資源整合及教師專業說明) | 活動效益(實際達成情形) ※不同行動方案或主題請分別敘述為佳 |  |  |  |  |
|  | - 校本研習運作概況： - 達成目的之情形： (3)校本研習社群運作成果或特色（以學習成效或任務達成面向加以說明）： |  |  |  |  |
| 12.經費執行率 | □100% □97%以上未達100% ■未達97%， |  |  |  |  |
|  | 執行金額： 結餘繳回： |  |  | 未達97%原因： 。 |  |
| 13. 學員滿意度(以五等級呈現：非常滿意、滿意、尚可、不滿意、非常不滿意)檢附問卷樣本 | (1)研習活動的時段安排 | 滿意 |  | 14.參與教師意見與建議(請以條列式說明) | (1)因計畫跨學年度,有人員異動情形而導致銜接上的困擾。 (2)教師常因參加教育處研習而無法參加校本研習。 |
|  | (2)場地環境的舒適性 | 滿意 |  |  |  |
|  | (3)承辦單位行政支援效率 | 非常滿意 |  |  |  |
|  | (4)承辦單位服務精神態度 | 非常滿意 |  |  |  |
|  | (5)實際應用於教學或工作 | 滿意 |  |  |  |
|  | (6)研習課程內容滿意度 | 滿意 |  |  |  |
| 15.附件資料：以網路有效連結呈現，紙本學校存查(建議傳至精進計畫網站) | 活動成果紀錄(依場次上傳至精進計畫網站，含執行說明、簽到簿、活動照片、會議記錄或回饋單) | 第一場： http://teacher.hlc.edu.tw/imain11.asp?id=359&c=2941&offset=40 |  |  |  |
|  | 問卷樣本 | http://teacher.hlc.edu.tw/imain3.asp?id=359&c=2936 |  |  |  |

填報日期：                      。

承辦人：              教務(導)主任：              校長：

【表1-1】

花蓮縣崇德國民小學辦理十二年國民基本教育

精進中小學品質「學校本位進修」實施計畫 經費概算表

| 申請單位 | 花蓮縣崇德國小 |  |  |  | 計畫名稱 | 「學習共同體」教學研討與公開授課觀摩教學研習 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |
|  |  | 單價(元) | 數量 | 總價(元) | 說明 |  |
| 講師鐘點費 |  | 1600 | 12 | 19200 | 外聘講師，4（場次）×3（小時）×1600（元） |  |
| 印刷費 |  | 80 | 22 | 1760 | 2（場次）×11人次）×80（元） |  |
| 教材教具費 |  | 300 | 11 | 3300 | 購買導讀專書～學習的革命 |  |
| 雜支 |  | 740 | 1 | 740 | 以總金額5%為限 |  |
| 合計 |  |  |  | 25000 |  |  |
| 合 計 |  | 新台幣 貳萬伍仟元整 |  |  |  |  |

承辦人：             主任：                主計：            校長：

【表1-2】

花蓮縣崇德國民小學辦理十二年國民基本教育

精進中小學品質「學校本位進修」實施計畫 提要表

| 辦理學校 | 花蓮縣崇德國小 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 專業成長活動 或行動方案名稱 | 「學習共同體」教學研討與公開授課觀摩教學研習 |  |  |
| 方案說明（現象或背景分析、議題重要性等） | 本校希望「寧靜的教室革命」能夠在教師實施教學的教室中被實踐，擬藉由訂定104年度精進中小學品質「學校本位進修」實施計畫的機會，引導教師對「學習共同體」理念及實務有所瞭解，透過研討、實作、公開授課、教學省思及再修正等歷程，服膺佐藤學公共性、民主性、卓越性的理念，並以建構主義、近側發展區、鷹架理論、做中學等教育學基礎，發展出課室中對學生較為有效的學習方式，讓每一個孩子都能透過學習共同體協同學習模式，創造成功學習的機會。 |  |  |
| 活動型態 | 專書導讀、讀書會、講座研討、觀摩教學、實作（說課、授課、議課） |  |  |
| 相關領域或議題 | 學習共同體、開放教室、閱讀推動、課室走查 |  |  |
| 辦理期程 | 104年3月至11月 |  |  |
| 辦理地點 | 崇德國小三樓民族資源教室 |  |  |
| 辦理場次 | 11場次 |  |  |
| 實施對象 | 崇德國小編制內教師 |  |  |
| 預計人數 | 11人（全校編制內教師） |  |  |
| 經費編列 | 30,000 |  |  |
| 目標及效益 | 目標： 1.經由讀書會、專書導讀及教師報告的方式，徹底閱讀理解佐藤學所著學習的革命一書，對學習共同體、開放教室的理論有基礎的認識與瞭解。 2.請縣內具專長之謝瑞榮校長至校做翻轉教學、學習共同體的理論基礎及策略專題講座，讓本校教師對學習共同體、開放教室的理論有更進一步的認識與瞭解。 3.藉由公開授課（教學觀摩），歷經說課、授課、議課的過程，發展出課室中對學生較為有效的學習方式。 4.藉由教師公開授課中的觀課以及議課過程，引導教師瞭解如何在課室做好「傾聽」、「串連」、「回歸」角色。 效益： 1.強化縱向專業分工、橫向資源整合，以提昇學生學習品質。 2.教師建構有趣、有效的教學活動，提升教學效能。 3.營造優質、良好學習環境，實施有效教學策略，讓學生成為教學主體，不僅快樂學習、也能有效學習。 |  |  |
| 內容簡述 | 1.「學習的革命」專書導讀，利用讀書會共讀的方式，讓校內教師對學習共同體、開放教室的理論有基礎的認識與瞭解。 2.請謝瑞榮校長至校舉辦專題講座與公開授課教學觀摩，引導教師對「學習共同體」理念及實務有所瞭解。 3.本校一至六年級班導師教師公開授課（教學觀摩），歷經說課、授課、議課的過程，引導教師瞭解如何在課室做好「傾聽」、「串連」、「回歸」角色。 |  |  |
| 備 註 |  |  |  |