附件1

104年度花蓮縣信義國小

辦理教育部十二年國民基本教育精進中小學品質「教師學習社群」實施計畫

一、依據：

(一)104年度教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

(二)依據本府103年9月18日府教輔字第1030176133號辦理。

二、計畫目的：

(一)落實與規劃與實踐課程與教學計畫，並強化教師共同備課機制。

(二)落實校內課程發展委員會及教師學習社群運作模式流程。

(三)推動學校運用共同備課、共同觀課及共同議課方式提升教與學之品質。

(四)透過專書研讀與實作研習輔導學校教師應用有效教學策略。

三、學校現況與需求評估：

(一)學校現況

| 教師結構 | 教師數(A=B+C+D)： | 11人 | 正式教師(B)： | 9人 | 正式比例(B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代理教師(C)： | 1人 | 鐘點代課教師(D)： | 1人 | 82% |
| 聘請師資 | ( V )校內校長或老師擔任講師。 ( )該領域或議題專長人士。 ( )該領域或議題專業輔導團(含中央團或地方輔導團團員。） ( )該領域或議題專長學者或教授。 填入預計104年校本進修聘請師資優先順序 |  |  |  |  |
| 專長證照研習 | (1)國中小完成補救教學8小時研習，共計 8 人。 (2)國中小完成綜合領域36小時關鍵能力，共計 7 人。 (3)國小完成生活課程12小時研習，共計 7 人。 (4)國中完成教師專業能力研習五堂課18小時研習，共計 0 人。 (5)國中完成學習成就評量4小時研習，共計 0 人。 (6)取得教師專業發展評鑑初階以上證書者，，共計 5 人。 (7)其他： |  |  |  |  |
| 同儕 觀摩 | 是否規劃校內教學觀摩活動，每學期 0 次，共計 0 人次。 是否進行入室觀察同儕互評，每學期 1 次，共計 10 人次。 |  |  |  |  |
| 校內其他成長專案 | 藝文教學深耕教師成長活動 學校本位進修計剑 |  |  |  |  |

(二)需求評估：103年無申請者左欄免填，但右欄依本年度申請計畫內容填寫。

| 103年精進計畫實施成效與檢討 | 104年十二年國民基本教育精進國中小教學品質整體計畫需求與延續 |
| --- | --- |
|  | （1）整體計畫需求： 利用教師專業社群討論時間，互相交流領域教學專業知識，並透過教學分享，提升教學能量。獲得許多教學技巧與策略。 (2)資源整合運用：配合社群成員協助場地整備，順利辦理每次研習與教學心得分享 (3)教師專業成長： 透過本次計畫，增進老師們在班級經營、評量命題、補救教學上的專業知識，也帶動老師活化教學的動力。 (4)永續發展與多元創意(具體活化教學案例或產出教材實踐於教學現場)： 為促進了老師們的教學省思與發展，利用教師社群凝聚學校教育共識,提升學生學習能力及達到有效教學目標。 |

三、教師專業社群運作之整體規劃說明：

| 實施期程 | 實施內容 | 進行方式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 104年3月 | 1.工作分配及確定小組成員 2.校內共同備課、觀課及議課實務操作 | 專業對談 心得報告 | 主講人：校長 |
| 104年4月 | 1.校內共同備課、觀課及議課實務操作 2.補救教學資源平台與應用 | 專業對談 心得報告 線上操作與實務 | 主講人：教導處 |
| 104年5月 | 1.語文領域教學策略與評量 2.校內共同備課、觀課及議課實務操作 | 專業對談 心得報告 | 主講人：教學組長 |
| 104年9月 | 1. 數學領域教學策略與評量 2.校內共同備課、觀課及議課實務操作 | 專業對談 心得報告 課程設計 | 主講人：校長 |
| 104年10月 | 1.班級經營與補救教學 2.校內共同備課、觀課及議課實務操作 | 專業對談 心得報告 | 主講人：導師代表 |
| 104年11月 | 1.實施有效教學策略 2.校內共同備課、觀課及議課實務操作 3.104年實施現況檢討 | 專業對談 心得報告 教學示範與討論 | 課程發展委員會議 |

四、實施期程：104年3月1日起至104年12月15日止。

五、預期效果：

(一)參與社群老師能針對某一領域或科目進行系統規劃之共同備課、觀課及議課機制。

(二)校內課程發展委員會及教師學習社群運作內涵能符應教師的「教」與學生的「學」。

(三)能完成專書閱讀與分享報告，並能進一步提出教學現場之案(實)例。

(四)學校教師能熟悉運用「學習共同體」有效教學策略實踐於教學。

六、經費：由教育部精進教學計畫補助。

| 項次 |  | 內容 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務費 | 1 | 內聘鐘點費＊ | 5 | 時 | 800 | 4000 |  |
|  | 2 | 印刷費 | 10 | 式 | 100 | 1000 |  |
| 合計 |  |  |  |  |  | 5000 |  |
| 總計：新台幣 伍仟 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

六、本計畫經校長核可報教育處初審且經教育部核定後實施，修正時亦同。

承辦人：              主任：　　    　　　主計：　　　　 　　校長：

附件2

104年度度花蓮縣信義國小

辦教育部十二年國民基本教育精進中小學品質「教師學習社群」申請書

| 社群名稱 | 信義風華再現 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人或聯絡人（一位） | 曾維章 |  |  |  |  | mail | hldavid64@yahoo.com.tw |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群目的 | (1)利用教師專業社群討論時間，互相交流領域教學專業知識，並透過教學分享，提升教學能量。獲得許多教學技巧與策略。 (2)資源整合運用：配合社群成員協助場地整備，順利辦理每次研習與教學心得分享 (3)教師專業成長：透過本次計畫，增進老師們在班級經營、評量命題、補救教學上的專業知識，也帶動老師活化教學的動力。 (4)永續發展與多元創意(具體活化教學案例或產出教材實踐於教學現場)：為促進了老師們的教學省思與發展，利用教師社群凝聚學校教育共識,提升學生學習能力及達到有效教學目標。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群成員 （以6位教師以上） | 姓名 |  | 任教領域或學年 |  | 姓名 |  |  | 任教領域或學年 |  | 姓名 |  | 任教領域或學年 |  |
|  | 薛明仁 |  | 校長 |  | 黃芃 |  |  | 藝術與人文 |  | 張彤 |  | 國語文 |  |
|  | 曾維章 |  | 自然 |  | 邱碧芳 |  |  | 社會 |  | 全中京 |  | 健康與體育 |  |
|  | 沈正華 |  | 自然 |  | 鍾菊蘭 |  |  | 生活 |  | 任庭葦 |  | 綜合活動 |  |
|  | 李宗謙 |  | 英語 |  | 余孟甄 |  |  | 數學 |  |  |  |  |  |
| 社群類型 （可複選） | □研發課程或教材 ▓教學研究（含共同備課、試題分析、診斷學習成就等） □發展學校年度重要行事或任務 □特定專業主題探索 □其他（_______________________________） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實施進度 （從1月至12月至少6次，欄位不足請逕行新增，講師先行確認) | 次 | 時間 |  | 實施內容 |  |  |  |  | 實施方式 |  | 主講或 指導者 |  | 地點或場地 |
|  | 1 | 1040311 |  | 1.工作分配及確定小組成員 2.校內共同備課、觀課及議課實務操作 |  |  |  |  | 專業對談 心得報告 |  | 薛明仁 |  | 校長室 |
|  | 2 | 1040401 |  | 1.校內共同備課、觀課及議課實務操作 2.補救教學資源平台與應用 |  |  |  |  | 專業對談 心得報告 線上操作與實務 |  | 曾維章 |  | 校長室 |
|  | 3 | 1040422 |  | 1.語文領域教學策略與評量 2.校內共同備課、觀課及議課實務操作 |  |  |  |  | 專業對談 心得報告 |  | 余孟甄 |  | 校長室 |
|  | 4 | 1040616 |  | 1. 數學領域教學策略與評量 2.校內共同備課、觀課及議課實務操作 |  |  |  |  | 專業對談 心得報告 課程設計 |  | 李宗謙 |  | 校長室 |
|  | 5 | 1040916 |  | 1.班級經營與補救教學 2.校內共同備課、觀課及議課實務操作 |  |  |  |  | 專業對談 心得報告 |  | 任庭葦 |  | 校長室 |
|  | 6 | 1041021 |  | 1.實施有效教學策略 2.校內共同備課、觀課及議課實務操作 |  |  |  |  | 專業對談 心得報告 教學示範與討論 |  | 邱碧芳 |  | 校長室 |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

104年度花蓮縣信義國小

辦教育部十二年國民基本教育精進中小學品質「教師學習社群」資料彙整表

| 班級數： 6 班 |  |  |  | 學生人數： 68 人 |  |  | 教師數： 9 人 |  |  | 編號： （勿填） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長 |  | 薛明仁 |  |  |  | 連絡電話 | 038331163 | E-mail |  | cdps0006 @yahoo.com.tw |  |  |
| 承辦人 |  | 曾維章 | 職稱 |  | 教師 | 連絡電話 | 038331163 | E-mail |  | hldavid64 @yahoo.com.tw |  |  |
| 學習社群類型： 1研發課程或教材 2.教學研究（含共同備課、試題分析、診斷學習成就等） 3.發展學校年度重要行事或任務 4.特定專業主題探索 5.其他 ＊社群類型寫代號，其他則加說明，跨校請於備註中說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 社群名稱 |  |  |  |  |  | 社群類型 |  | 參與 人數 |  | 辦理 次數 | 申請經費 |
| 1 | 信義風華再現 |  |  |  |  |  | 教學研究 |  | 10 |  | 6 | 5000 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群 小計 | 1.研發課程或教材： 0 群 2.教學研究： 1 群 3.發展學校年度重要行事或任務： 0 群 4.特定專業主題探索： 0 群 5.其他： 0 群 總計共 0 群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費 小計 | 5000 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承辦人：              主任：　　    　　　主計：　　　　 　　校長：