花蓮縣104年度國家防災日各級學校及幼兒園

地震避難掩護演練實施計畫

- 依據：

一、教育部104年6月15日召開「104年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫研商會議決議辦理。

二、教育部104年8月11日臺教學(五)字第1040104937號函辦理。

貳、目的：

一、配合行政院於「國家防災日」推動「全國學生地震演習」，辦理一分鐘內所有參與者完成地震避難掩護動作(蹲下、掩護、穩住3個要領）為主軸。

二、藉模擬實作強化各級學校及幼兒園師生災害防救、自救救人與應變能力，養成學生及幼童在地震發生時有正確的本能反應，如何在地震發生時保護自己，以做好全面防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

參、辦理單位：

一、指導單位：行政院災害防救辦公室。

二、主辦單位：教育部。

三、協辦單位：內政部、交通部中央氣象局。

四、承辦單位：花蓮縣政府教育局處

五、參演學校：

（一）本縣轄屬高中職、國民中小學全校師生共同參演，並將演練日期納入學校行事曆。

（二）各幼兒園師生共同參與演練，演練規模與人數依實際狀況配合參演。

（三）本縣轄屬國民中小學並配合交通部中央氣象局強震即時警報發布之模擬地震狀況訊息，完成本次地震避難掩護演練活動。

（四）由本府教育處選定適當學校作為演練示範單位，結合社區、地方可運用的資源，並邀請當地媒體、民間團體與學生家長共同參與實施1分鐘就地避難掩護動作，同時辦理相關動態與靜態防災教育活動，擴大民眾參與成效。

肆、實施時間：於104年9月21日上午9時21分進行正式演練。

伍、演練重點：實施1分鐘地震避難掩護演練動作（依據內政部及教育部共同訂定之地震避難掩護演練時間流程及應作為事項辦理，如附件1）。

陸、實施步驟：

一、本府教育處規劃作業及計畫頒訂階段：

（一）104年7月13日前，召開「花蓮縣防災教育輔導小組」工作會議，討論及選擇適當學校作為演練示範單位，俾利擬訂實施計畫，據以推動相關配套措施。

（二）104年8月20日前函頒實施計畫與績優學校評選方式(包含自評表)，並陳報行政院與副知教育部錄案管制。

（三）本府辦理活動內容，將作為中央長官訪視依據。

二、計畫與預演階段（各級學校及幼兒園）：

（一）完成計畫擬定：

1、學校於104年8月25日前，依據本計畫地震避難掩護時間流程及應作為事項等資料，完成地震避難掩護演練計畫擬定工作。另，學校請於104年9月1日前，至內政部臺灣COME(抗)震網(http：//www.comedrill.com.tw)完成註冊，俾利後續將演練成果上傳，擴大全民參與成效，本府教育處依權責督導管制。

2、學校於104年8月25日前將預定辦理預演日期、次數，至教育部校安中心網站填報，本府教育處依權責督導管制。

（二）設施及器材整備：於暑假期間完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作。

（三）辦理校內說明宣導與強震即時警報測試活動：

1、學校於104年8月31日前對校內教職員工完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及應作為事項之宣導說明，並完成先期推演工作。

2、應利用集會時機，安排班級辦理地震就地避難掩護示範觀摩活動，與結合相關課程加強宣導，讓師生熟練動作要領與程序，並公布於學校及幼兒園網頁，供師生參考利用。

3、各級學校及幼兒園應於104年8月31日前，針對異動之教職員及各班級導師完成地震避難掩護演練時間流程及應作為事項的銜接教育訓練，俾利開學後參與預演活動。

4、本縣轄屬國民中小學於104年9月14日，配合交通部中央氣象局統一時間發布模擬地震狀況訊息，完成1次強震即時警報全面測試作業，有關細部規定另以函文通知。

5、學校於104年9月開學後，將本計畫附件「104年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」及「學校地震避難掩護應變參考程序」（如附件1、2），公告於學校及班級公布欄，並加強宣導，並利用時機與管道讓學生家長了解本次活動內容。

（四）避難活動預演：（納入學校行事曆）

1、於104年9月開學後至正式演練前，運用早自習、班會時間或其他集會時機，辦理至少1次以上預演活動，以使校內師生熟悉演練程序及動作要領。

2、應將上述各項活動內容拍照留存，並依據預演狀況進行檢討與修正演練程序及相關配合作為。

三、本縣辦理預演活動：

選定作為演練示範學校，應於104年9月18日（星期五）前至少辦理1次預演活動。

四、正式演練階段（各級學校及幼兒園）：

（一）地震避難掩護演練狀況發布方式：運用校內廣播系統（或喊話器）或依各校現有設施發布（本縣轄屬國民中小學應配合強震即時警報發布地震訊息）。

（二）各級學校及幼兒園師生實施1分鐘就地避難掩護動作(蹲下、掩護、穩住3個要領），並進行拍照留存。

（三）1分鐘後由師長引導疏散至指定安全地點，並完成人員清查及安全回報動作。

（四）各級學校及幼兒園錄製正式演練實況3至5分鐘。

（五）學校得邀請當地媒體、民間團體與學生家長共同參與。

（六）各級學校及幼兒園應於正式演練結束後3天內，至教育部校安中心登錄參演人數，俾利教育部掌握演練整體成效，並於104年10月21日前至內政部臺灣COME(抗)震網(http：//www.comedrill.com.tw)上傳演練況影片(請以校名為檔案名稱)。

五、抽查驗證各級學校及幼兒園辦理成效：

（一）本府教育處針對轄屬學校預演及正式演練當日，編組人員進行訪視與輔導各學制至少各2所學校(共6校)，抽查驗證學校辦理演練實況。

（二）本府教育處於104年10月25日前將訪視與輔導轄屬學校成果彙整表（如附件3）函報教育部國民及學前教育署錄案管制。

六、學校自評與績優學校推薦作業：

（一）學校自評(附件4)：

本縣轄屬學校及幼兒園應依規定完成自評表填報作業，「自評表」評分人簽名後掃描成PDF檔，並於104年10月21日前登入本縣防災教育深耕網(http://esd.km.edu.tw/hlcdisaster/Index.aspx)上傳相關資料，包括活動照片、自評表PDF檔以及演練實況影片網址。

（二）績優學校推薦作業：

由本縣防災教育輔導小組評選本縣轄屬國民中小學、幼兒園，並於104年12月底前函報教育部推薦國中1校、國小2校，幼兒園2校，並推薦其中1校(不分學制)至行政院接受表揚，其餘學校接受教育部表揚，頒贈教育部獎狀乙幀。

（三）本府將針對績優學校有功人員，請學校依責辦理敘獎。

柒、本府教育處將於9月21日安排首長（副首長、教育局處長）出席所轄學校地震避難演練活動，以擴大演練成效。

捌、本實施計畫聯絡人：

教育處教育設施科陳宥達老師

電話：（03）8462860#306  傳真號碼：（03）8462782

E-mail：ludachen8@gmail.com

玖、本地震避難掩護正式演練若遇重大天然災害或不可抗拒因素，得由教育部決定活動停止或延期辦理。

拾、本計畫如有未盡事宜，將另行通報或於本縣教育處-處務公告系統公告。