106年輔導直轄市、縣(市)

推動十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質與成效評估計畫

子計畫A-4精進教學計畫深化成效評估案例研發計畫

第一次工作會議　會議記錄

壹、時　　間：106年3月02日(星期四)13:00~16:30

貳、地　　點：臺中市沙鹿區鹿峰國民小學二樓會議室

參、主　　席：國家教育研究院退休主任李俊湖

肆、出席人員：洪瑞佑校長、陳瓊娜校長、李永烈校長、何福明主任、蘇建豪主任、各縣市教育局處代表(詳如簽到表)

伍、記　　錄：蘇建豪主任

陸、主席致詞及計畫說明：

(一)106年度執行計畫內容摘要說明。

(二)105年度執行計畫經驗分享。

(三)106年度計畫目標：

1.協助精教學計畫成效評估工具的研發與實施。

2.共同研討成效評估報告的撰寫與推廣。

3.參與計畫的縣市，至少能提列1~2篇完整的評估報告。

4.各縣市撰寫的報告能參與期末研討會發表。

柒、工作報告：

(一)106年度工作重點與期程說明。

(二)成效評估的具體做法。

(詳如簡報資料)

捌、提案討論：

案由一：本(106)年度本子計畫(A-3專業成長評估案例及工具研發計畫)預定分為北、中、南三區辦理分區研討會議，各區參與縣市如何分配，提請　討論。

決　議：本次預計參與共有21縣市，北、中、南三區，分配如下

北區：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣。

中區：苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、金門縣。

南區：嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、臺東縣、澎湖縣。

案由二：本(106)年度本子計畫分區性研討會辦理日期、地點，提請討論。

決　議：本(106)年度預訂每一分區各辦理三次分區研討會，日期、地點如下

(一)北區：04/10(一)上午，新北市教研中心(大觀國民中學)

05/12(五)上午，新北市教研中心(大觀國民中學)

07/10(一)上午，宜蘭市教研中心

(二)中區：04/21(五)上午，雲林縣虎尾國民中學

05/26(五)上午，彰化縣南興國民小學

07/21(五)上午，苗栗縣國民教育輔導團園區

(三)南區：04/12(三)上午，嘉義縣教育處會議室

05/17(三)上午，臺南市沙崙國民中學

07/14(五)上午，高雄市國教輔導團

案由三：本(106)年度本子計畫全區性研討會及成果發表會辦理日期、地點，提請討論。

決　議：本(106)年度預訂辦理兩次全區性研討會及一次成果發表會，日期、地點如下

(一)全區：03/02(四)下午，臺中市鹿峰國民小學(已辦理)

08/18(五)全日，臺中市鹿峰國民小學

(二)發表會：9月底10月初，國家教育研究院豐原院區(暫訂)

案由四：本(106)年度本子計畫各縣市參與計畫之人員與案例名稱以及相關事宜，提請討論。

決　議：(一)本(106)年度包含離島縣市，共有21縣市參與本子計畫。各縣市可提1~2案例參與，但總參與數案例以不超過30件為原則。

(二)各縣市應以7月底前能完成精進研習活動之計畫作為參與之案例。

(三)各分區研討會議，務請相關精進研習活動計畫實際辦理人員出席參加，以順利完成案例評估。

(四)各縣市參與評估之案例與人員資料，請於03/07前傳送鹿峰國民小學蘇建豪主任彙整。彙整完成將於三月中旬函臺中市政府教育局後，函轉各縣市政府教育局處協助辦理本子計畫。

(五)各縣市參與評估之人員將支予會議出席費，交通費煩請各縣市政府教育局處協助支應。評估案例報告完成後另核實支予稿費。

玖、臨時動議：(無)

拾、散會(16:40)