花蓮縣環境教育輔導小組辦理108年度「訪視輔導活動」實施計畫

一、依據：

（一）教育部補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫作業要點。

（二）教育部中華民國107年10月01日臺教資(六)字第1070171828號函。

（三）花蓮縣環境教育中程計畫（106-109年）。

（四）花蓮縣108年辦理環境教育輔導小組計畫。

二、目標：

（一）針對國民中小學實施環境教育議題融入各領域所遭遇的問題，研議解決策略，並彙整教學上的疑難問題，提供教育行政機關參考。

（二）透過到校訪視發掘各校在環境教育執行上之優缺點，提供環教工作修正之參考。

（三）協助訪視學校了解自身校園地域與生態等特色，推動校園生態環境創造與確保及綠建築建設，創造生物多樣性校園環境。

（四）輔導及協助各國民中、小學教師從事環境教育教材開發、研究與踴躍報名參加環境教育人員認證。

（五）宣導並推展環境教育輔導團教學資源及各項課程教材教法成果之資訊，充實教師運用教學資源的專業能力。

三、辦理單位：

（一）指導單位：教育部

（二）主辦單位：花蓮縣政府教育處

（三）協辦單位：花蓮縣環境教育輔導團。

（四）承辦單位：花蓮縣明里國民小學。

四、訪視項目：

（一）環境教育計畫及組織運作。

（二）環境教育資訊網運作情形。

（三）學校環境教育辦理情形。

（四）配合政府環境教育政策活動成果。

（五）校園環境健康與安全。

（六）學校推動環境教育特色及優良事蹟。

五、辦理方式：

線上初評：

（一）上傳成果：辦理說明會告知各校於108年5月10日前，將107學年度執行成果上傳至「花蓮縣環境教育資源網路社群」之各校網頁上。

（二）初評（全面採線上考評）108年5月11~25日：聘請本縣環境教育輔導小組成員與執行績優人員擔任訪評委員，針對各校環境教育網頁上之成果進行訪評作業。

（三）補件：初評作業結束後，開放期限(108年6月1~10日)讓各校補件，各校可依訪評委員初評意見，補述資料。

（四）複評（全面採線上考評）108年6月11~20日：補件時間截止後，仍由初評委員擔任複評工作，複評成績為各校最終考評成績。

（五）敘獎：計算各校成績並依成績等級及獎勵標準，經團務會議決議通過後(7月份)，公告敘獎學校名單(敘獎標準依各校初評成績)。

（六）當年度線上考評成績國小前兩名、國中第一名應參加並輔導國家環境教育獎及國家永續發展獎，獲獎學校得自由參加線上考評3年。

（七）邀請績優學校於各適當場合分享執行經驗。

（一）教育處安排30校（含複評報告成績不佳學校）進行環境教育到校訪視輔導作業，108年度受訪學校名單於108年7月團務會議確認後，公布於處務公告，請受訪視學校密切注意，並排入下學年行事曆。

（二）由教育處遴聘相關專業人員組成訪視委員，依據108學年度花蓮縣國民中小學校推動環境教育自評表(公布在處務公告)項目進行輔導訪視，請受訪學校提早準備。

（三）受訪學校名單公布後，請各校承辦人於7月底前填妥「花蓮縣環境教育輔導團訪視輔導服務需求調查表」(附件一)傳送承辦學校。

（四）訪視活動結束後，請受訪學校填妥「花蓮縣環境教育輔導團訪視輔導學校回饋表」(附件二)於○月○日以前郵寄/繳交承辦學校。

（五）主辦單位將視到校訪視輔導結果，擇優獎勵。

（六）訪視日期：108年10月進行(以3個週三進行)。

（七）到校訪視輔導前由本府教育處召開訪視工作小組協調會，邀集訪視小組成員，溝通協調訪視評分內容、評分標準及時間等，使訪視工作順利進行。

（八）訪視特優學校應於本府辦理之環境教育相關活動做經驗分享，提供他校優質典範經驗，以促共同成長。

（九）經訪視後，依據各小組考評之結果擇優獎勵並召開檢討會，討論各校執行共同缺失並研訂下年度訪評指標。

（十）訪視流程

|  | 訪視流程 | 時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雙方團隊介紹 | 5分鐘 | 請受訪學校校長及環教團介紹 |
| 2 | 政令宣達 | 75分鐘 | 1.永續發展教育 2.環境教育執行成效不佳學校追蹤輔導訪視執行情形記錄表 |
| 3 | 對話、交流 | 20分鐘 | 1.學校推動環境教育所遭遇的困難與疑義 2.環境教育教學案例分享及雙向溝通與經驗交流 |

六、成績等級及獎勵標準：

| 成績等級 | 獎勵標準 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 特優(90以上) | 校長、承辦人員嘉獎二次，協辦工作人員2人嘉獎一次(以初評成績計算) | 校數最高不超過全縣5% |
| 優等(85分-89分) | 校長、承辦人員嘉獎一次，協辦工作人員1人獎狀一張(以初評成績計算) | 校數最高不超過全縣10% |
| 甲等(80分-84分) | 校長、承辦人員、協辦工作人員1人(共3人)獎狀一張(以初評成績計算) |  |
| 乙等(75分-79分) | 不予敘獎(以複評成績計算) |  |
| 丙等(未滿75分) | 不予敘獎，並提供書面改進方案或意見 (以複評成績計算) |  |

七、經費來源：本計畫申請教育部補助地方政府辦理環境教育輔導小組經費項下支應。線上初評國中24所、國小99所(扣除萬榮及三民國小，兩所學校分別為學校型態（公辦公營）及委託私人辦理（公辦民營）實驗教育學校)，共123所。

八、其他事項：

（一）訪視委員於執行訪視工作期間給予公(差)假，學校教師所遺課務由各校相關經費項下支應。

（二）承辦本活動之工作人員依本縣國民中小學教育人員獎勵實施要點予以獎勵。

（三）受訪視學校應事先填妥「107年度花蓮縣國民中小學校推動環境教育自評表」乙份(需完成核章)，於訪視當天交由輔導員帶回教育處。

（四）環教團訪視委員於活動後，編製訪視成果表繳交明里國小彙整，以便呈報教育處。

九、預期效益：

（一）藉由到校訪視輔導活動，了解學校推行環境教育之實施現況與遭遇之困難。

（二）透過對談協助學校行政人員增加環境教育專業知識、並改進學校推動之缺點，落實輔導成效。

（三）溝通並傳達本縣環境教育政策方向、教育部政令、環境教育新知等，使本縣環境教育推行正常運作。