## 總表
公立國民小學兒童遊戲場改善計畫 成果報告收件辦理情形
整理日期：111.08.02
基本資料欄
序號 | 縣市別 | 核定校數 | 收件辦理情形
|  |  | 全數已上傳檔案 |  | 未上傳檔案
|  |  | 已完成 | 須補件 | 已備查 | 未備查 | 拆除工程 (僅須成果報告)
15 | 花蓮縣 | 87 | 63 | 16 | 8 | 0 | 0
工程平台上傳情形
成果報告 |  |  |  | 成果照片
已上傳檔案 |  |  | 未上傳 檔案 | 已上傳檔案 |  |  | 未上傳 檔案
校數 | 已完成 | 須補件 |  | 校數 | 已完成 | 須補件
78 | 75 | 3 | 9 | 69 | 63 | 6 | 17
缺件情況
總校數 |  | 報告/照片 |  | 報告 |  | 照片
16 |  | 3 |  | 1 |  | 12

## 已完成名單
公立國民小學兒童遊戲場改善計畫 成果報告收件辦理情形 已完成名單
整理日期：111.08.02
序號 | 縣市別 | 行政區 | 學校名稱 | 備註
1 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 崇德國小
2 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅門國小
3 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 三棧國小
4 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 文蘭國小
5 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 秀林國小
6 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 水源國小
7 | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 馬遠國小
8 | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 明利國小
9 | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林國小
10 | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 立山國小
11 | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 崙山國小
12 | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 古風國小
13 | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓清國小
14 | 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 靜浦國小
15 | 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 豐濱國小
16 | 花蓮縣 | 新城鄉 | 北埔國小
17 | 花蓮縣 | 新城鄉 | 康樂國小
18 | 花蓮縣 | 新城鄉 | 嘉里國小
19 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 中華國小
20 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 中原國小
21 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 鑄強國小
22 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 明義國小
23 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 復興國小
24 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 光華國小
25 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 化仁國小
26 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 南華國小
27 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐裡國小
28 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 溪口國小
29 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 志學國小
30 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 平和國小
31 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 壽豐國小
32 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐山國小
33 | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 林榮國小
34 | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 長橋國小
35 | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 北林國小
36 | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳仁國小
37 | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林國小
38 | 花蓮縣 | 光復鄉 | 大興國小
39 | 花蓮縣 | 光復鄉 | 西富國小
40 | 花蓮縣 | 光復鄉 | 大進國小
41 | 花蓮縣 | 光復鄉 | 光復國小
42 | 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 瑞穗國小
43 | 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 奇美國小
44 | 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 舞鶴國小
45 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 樂合國小
46 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 三民國小
47 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 高寮國小
48 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 觀音國小
49 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 松浦國小
50 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 源城國小
51 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 中城國小
52 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 長良國小
53 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 春日國小
54 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 永豐國小
55 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 明里國小
56 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 萬寧國小
57 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 東里國小
58 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 吳江國小
59 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 東竹國小
60 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 富里國小
61 | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 見晴國小
62 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 德武國小
63 | 花蓮縣 | 光復鄉 | 太巴塱國小

## 須補件名單(報告&照片)
公立國民小學兒童遊戲場改善計畫 成果報告收件辦理情形 須補件名單 |  |  |  | 工程計畫列表 | [11 empty] | 工程照片上傳 (啟用後成果)
|  |  |  | 1-1 成果報告(Word檔) | [5 empty] | 1-2 成果報告(PDF檔)
序號 | 縣市別 | 行政區 | 學校名稱 | 是否上傳 Word檔 V=已上傳 X=未上傳 | 格式有誤 【檢閱重點】 建議套用公版格式或各縣市政府規定格式。 | 項目一 【檢閱重點】 1.基本資料有誤。 2.改善期程有誤。 3.經費填寫有誤。 | 項目二 【檢閱重點】 有無填寫申請內容及敘明改善過程。 | 項目三 【檢閱重點】 檢附施工前中後及開放照片是否少於2張。 | 項目四 【檢閱重點】 是否檢附合格檢驗結果報告書(檢驗公司須核章)、報告書是否模糊。 | 是否上傳 PDF檔 V=已上傳 X=未上傳 | 格式有誤 【檢閱重點】 建議套用公版格式或各縣市政府規定格式。 | 項目一 【檢閱重點】 1.基本資料有誤。 2.改善期程有誤。 3.經費填寫有誤。 | 項目二 【檢閱重點】 有無填寫申請內容及敘明改善過程。 | 項目三 【檢閱重點】 檢附施工前中後及開放照片是否少於2張。 | 項目四 【檢閱重點】 是否檢附合格檢驗結果報告書(檢驗公司須核章)、報告書是否模糊。 | 是否上傳 成果照片 V=已上傳 X=未上傳 | 照片 數量不足 (3張/項) | 照片 模糊不清 | 未依實際 座數上傳
1 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅蘭國小 | V | V |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  | X
2 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 大禹國小 | V |  | V | V | V | V | V |  |  |  |  | V | X
3 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 學田國小 | X | [5 empty] | X | [5 empty] | V | V |  | V

## 須補件名單(報告)
公立國民小學兒童遊戲場改善計畫 成果報告收件辦理情形 須補件名單 |  |  |  | 工程計畫列表
|  |  |  | 1-1 成果報告(Word檔) | [5 empty] | 1-2 成果報告(PDF檔)
序號 | 縣市別 | 行政區 | 學校名稱 | 是否上傳 Word檔 V=已上傳 X=未上傳 | 格式有誤 【檢閱重點】 建議套用公版格式或各縣市政府規定格式。 | 項目一 【檢閱重點】 1.基本資料有誤。 2.改善期程有誤。 3.經費填寫有誤。 | 項目二 【檢閱重點】 有無填寫申請內容及敘明改善過程。 | 項目三 【檢閱重點】 檢附施工前中後及開放照片是否少於2張。 | 項目四 【檢閱重點】 是否檢附合格檢驗結果報告書(檢驗公司須核章)、報告書是否模糊。 | 是否上傳 PDF檔 V=已上傳 X=未上傳 | 格式有誤 【檢閱重點】 建議套用公版格式或各縣市政府規定格式。 | 項目一 【檢閱重點】 1.基本資料有誤。 2.改善期程有誤。 3.經費填寫有誤。 | 項目二 【檢閱重點】 有無填寫申請內容及敘明改善過程。 | 項目三 【檢閱重點】 檢附施工前中後及開放照片是否少於2張。 | 項目四 【檢閱重點】 是否檢附合格檢驗結果報告書(檢驗公司須核章)、報告書是否模糊。
1 | 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 鶴岡國小 | V | V |  |  |  |  | V | V

## 須補件名單(照片)
公立國民小學兒童遊戲場改善計畫 成果報告收件辦理情形 須補件名單 |  |  |  | 工程照片上傳 (啟用後成果)
序號 | 縣市別 | 行政區 | 學校名稱 | 是否上傳 成果照片 V=已上傳 X=未上傳 | 照片 數量不足 (3張/項) | 照片 模糊不清 | 未依實際 座數上傳
1 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 西寶國小 | X
2 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 景美國小 | X
3 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世國小 | V |  |  | V
4 | 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 港口國小 | X
5 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 國福國小 | X
6 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 明禮國小 | V | V |  | V
7 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 明恥國小 | V |  |  | V
8 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 明廉國小 | X
9 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 宜昌國小 | X
10 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 太昌國小 | V |  |  | V
11 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 水璉國小 | X
12 | 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 瑞美國小 | V |  |  | V

## 未上傳名單
公立國民小學兒童遊戲場改善計畫 成果報告收件辦理情形 未上傳名單
整理日期：111.08.02
序號 | 縣市別 | 行政區 | 學校名稱 | 備註
1 | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 萬榮國小 | 已備查
2 | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 太平國小 | 已備查
3 | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓楓國小 | 已備查
4 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 北昌國小 | 已備查
5 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 稻香國小 | 已備查
6 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 吉安國小 | 已備查
7 | 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 富源國小 | 已備查
8 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉里國小 | 已備查